Пояснительная записка по выполнению комплексных процессных мероприятий муниципальной программы «Управление объектами муниципальной собственности и земельными ресурсами муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»

за 2025 год

Целевые показатели муниципальной программы:

Показатель 1. Объем неналоговых доходов, поступивших в бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (тыс. руб.)

В 2025 году в качестве неналоговых доходов администратором которых является управление имущественных отношений, в бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области поступило 67 310,58 тыс. руб., фактический показатель превышает плановый на 17 %.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности»

Показатель 1. «Количество объектов муниципальной собственности МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, для которых необходимы средства на их содержание и охрану (шт.)»

В 2025 году направлялись средства на: содержание (отопление, электричество, вывоз ТБО, техобслуживание, транспортный налог) 13 объектов, находящихся в казне муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области на сумму 18 855,8 тыс. руб. Средства на охрану объектов муниципальной собственности муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области не планировались и не выделялись.

Показатель 2. «Количество оформленных документов для осуществления сделок с муниципальным имуществом (шт.)»

В 2025 году были заказаны отчеты об оценке объектов муниципальной собственности и земельных участков для их продажи с торгов, выполнены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков в количестве 35 единиц, что соответствует плановому показателю.

Комплекс процессных мероприятий «Признание прав и регулирование отношений, связанных с муниципальной собственностью»

Показатель 1.

«Количество оформленных документов для признания права муниципальной собственности (шт.)»

В 2025 году выполнялись работы по технической инвентаризации и оформлению кадастровых паспортов, технических планов на объекты муниципальной собственности в количестве 11 единиц (пешеходный мост на              ул. Репина, ГТС, и др.). Разница между плановым показателем и фактическим связана с корректировкой планового показателя.

Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы «Формирование границ земельных участков под многоквартирными домами на территории муниципального округа»

Показатель 1. «Количество оформленных документов для постановки на кадастровый учет земельных участков (шт.)» В 2025 году проведены мероприятия по формированию, межеванию и государственному учету земельных участков, на которых расположены 7 многоквартирных жилых дома на сумму 89,6 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Городской жилищный фонд».

Показатель 1 «Количество объектов муниципального жилищного фонда (шт.)»

В 2025 году велось начисление, сбор, взыскание и перечисление платы за социальный найм жилых помещений на 1977 объектов муниципального жилищного фонда Вяземского муниципального округа. Увеличение на 22 % фактического показателя к плановому связано с текущими изменениями (прием) в количестве муниципальных жилых помещений, находящихся в социальном найме.

Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы».

Организационные условия для реализации муниципальной программы в части обеспечения функций органов местного самоуправления в 2025 году выполнены в полном объеме.

И.о. начальника управления                                                                       Л.Н. Егорова