Пояснительная записка по реализации муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании

«Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год

Управление по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области являлся ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области».

На развитие культуры и дополнительного образования в 2025 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» было предусмотрено бюджетное финансирование в сумме 322 012,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 321 000,5 тыс. руб. или 99,69% к годовому значению.

В рамках муниципальной программы освоение средств по следующим комплексам процессных мероприятий составило:

- «Развитие туристского потенциала, культурно-досугового обслуживания населения и сохранение исторического наследия» в сумме 174 077,9 тыс. руб.  или 99,88 % к годовым назначениям (174 292,5 тыс. руб.);

- «Развитие образования в сфере культуры и искусства» в сумме 57 350,5тыс. руб. или 100 % к годовым назначениям (57 350,5 тыс. руб.);

- «Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения "Вяземский информационный центр" Смоленской области» в сумме 15 067,9 тыс. руб. или 97,68% к годовым назначениям (15 426,6 тыс. руб.);

- «Организация деятельности по обслуживанию муниципальных учреждений»:

- «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» в сумме 12 604,4 тыс. руб. или 99,42% к годовым назначениям (12 677,3 тыс. руб.);

- «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Автотранспортное предприятие» (в части расходов на содержание работников, обслуживающих учреждения культуры) расходы составили 35 081,1 тыс. руб. или 99,76 % к годовому плану (35 164,7 тыс. руб.).

- Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы в сумме 6 134,7 тыс. руб. или 98,27 % к годовым назначениям (6 242,5 тыс. руб.);

- «Вязьма-город воинской славы» в сумме 11 249,5 тыс. руб. или 98,48 % к годовым назначениям (11 423,7 тыс. руб.);

1. На реализацию мероприятий «Организация и проведение культурно-массовых, просветительских, героико-патриотических мероприятий, осуществление информационной и пропагандистской деятельности» расходы составили 9 511,7 тыс. руб. или 98,2% к плановым годовым показателям 9 985,9 тыс. руб.

2. На реализацию мероприятий «Обеспечение благоустройства и ремонта памятников, обелисков, воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности» расходы, составили 625,1 тыс. руб.  или (100%), к плановым годовым показателям 625,1 тыс. руб

3. На реализацию мероприятий «Изготовление, установка и ремонт информационно - исторических щитов, мемориальных и памятных досок» расходы, составили                         28,5 тыс. руб.  или (100%), к плановым годовым показателям 28,5 тыс. руб.

4. На реализацию мероприятий «Ремонт и восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений» расходы, составили 1 084,2 тыс. руб.  или (100%), к плановым годовым показателям 1 084,2 тыс. руб.

Все средства федерального и областного бюджетов были освоены в полном объёме. Все работы и комплексы процессных мероприятий были выполнены в соответствии с планом.

Целевые показатели:

1 Ожидаемый уровень оценки качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в области культуры, составлял 96 баллов. По итогам отчетного периода фактическое значение этого показателя оказалось равным 95,64 баллам, что соответствует выполнению плана на 99,59%.

В 2025 году была проведена независимая оценка качества услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением культуры «Вяземский историко-краеведческий музей». Оценка осуществлялась в соответствии с Единым порядком расчета показателей, которые характеризуют общие критерии качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, здравоохранения, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Этот порядок был утвержден приказом Министерства труда РФ № 344н от 31.05.2018. Оператором независимой оценки выступала автономная некоммерческая организация «Смоленский научно-образовательный центр». Сбор данных для оценки осуществлялся методом анкетирования. Согласно отчету оператора, показатель качества услуг музея за 2025 год составил 95,64 балла.

2 Муниципальный музей достиг плановых показателей по посещаемости. По данным годового отчета по форме № 8-НК «Сведения о деятельности музея», в конце отчетного периода количество посетителей составило 28 700 человек, что на 51 % превышает запланированный показатель в 19 000. Увеличение количества посетителей обусловлено ростом числа как групповых экскурсионных туров, так и индивидуальных маршрутов. Возросший интерес к внутреннему туризму также способствовал значительному увеличению посещаемости.

3. Муниципальные образовательные учреждения культуры и искусства выполнили план по набору детей на 128,47%. Согласно годовому отчету по форме № 1-ДШИ, изначально планировалось принять 260 детей, а фактически обучаются 334 ребенка. Это свидетельствует о том, что сеть действующих муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры полностью удовлетворяет потребности населения Вяземского округа.

4. Плановый показатель по длительности трансляции материалов на информационных ресурсах и в базах данных, доступных через интернет-сайт, составил 16 часов, фактическое значение этого показателя равным 17 часов, что соответствует выполнению плана на 106,25%. Данные показателя были взяты из годового отчета о выполнении муниципального задания за 2025 год муниципальным бюджетным учреждением «Вяземский информационный центр».

5. В целях реализации показателя достижение прогнозируемого уровня среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в округе ведется постоянный мониторинг уровня заработной платы работников культуры и дополнительного образования по различным категориям сотрудников учреждений. Согласно сведениям о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала форма № ЗП-культура:

Средняя зарплата плата работников сферы культуры – 51 655 рублей при плановом уровне – 51 510 рубля 00 копеек, что соответствует выполнению плана на 128 %.

Средняя зарплата педагогических работников сферы дополнительного образования сложилась в сумме 54 966 рублей при плановом уровне 54 456 рублей, что соответствует выполнению плана на 109%.

Данные взяты в соответствии с прогнозным значением среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Смоленской области в 2025 году и в целях недопущения снижения установленных майскими указами президента Российской Федерации показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (подпункт «ж» пункта 6 поручения Президента Российской Федерации от 26.02.2019 № Пр-294)

6. Плановый показатель по количество посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями для детей и молодежи, составил 340 600 человек, фактическое значение этого показателя равно 371624 человек, что соответствует выполнению плана на 109%. Показатель формируется по данным годового отчета форма № 7-НК муниципального бюджетного учреждения №Вяземский районный культурно-досуговый центр» за 2025 год.

Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являются управление по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, муниципальные бюджетные учреждения культуры «Вяземский районный культурно-досуговый центр», «Вяземский историко-краеведческий музей» и Вяземская централизованная библиотечная система, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Вяземская детская школа искусств им. А.С. Даргомыжского, Вяземская детская художественная школа им. А.Г. Сергеева, муниципальное бюджетное учреждение «Вяземский информационный центр», муниципальные казенные учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» и «Автотранспортное предприятие» муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области».

Управление по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области реализует свои полномочия через данную сеть учреждения культуры и дополнительного образования.

Численность специалистов сферы культуры на конец 2025 года составила 206 человек.

В 2025 году удалось сохранить общий темп реализации намеченных стратегических целей по сохранению и развитию культурного потенциала, формированию единого культурного пространства Вяземского округа, обеспечению равного доступа жителей Вяземского округа к культурным ценностям и благам, интеграции деятельности учреждений культуры Вяземского округа в международный, всероссийский контекст, а также адаптации учреждений сферы культуры к современным экономическим условиям.

Учреждения культуры Вяземского муниципального округа организовали и провели в интернете различные мероприятия, акции, челленджи и активити. В рамках этих мероприятий прошло свыше 126 федеральных и региональных акций, а также более           90 событий на уровне округа. Они были посвящены таким значимым датам, как 9 мая, День независимости России, День памяти и скорби, День Парада Победы, День Российского флага, «ПОДВИГ СЕЛА: Герои труда», День народного единства, День героев России, День неизвестного солдата и Новый год.

Культурные учреждения присоединились к федеральным мероприятиям «Библионочь», «Ночь в музее» и «Ночь искусств».

В 2025 году, по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, был объявлен Год защитника Отечества. Это решение было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлено на выражение глубокого уважения к тем, кто стоял на защите Родины в разные исторические эпохи.

21 февраля в городе Вязьма состоялось официальное открытие Года Защитника Отечества. Мероприятие носило торжественный характер и включало в себя разнообразные элементы, такие как митинг, спортивные состязания, исторические экспозиции и культурные мероприятия, направленные на увековечивание памяти и значимости подвига защитников Отечества.

В рамках Года защитника Отечества в учреждениях культуры прошли значимые мероприятия, посвященные важным историческим событиям.

На вяземской земле традиционно проводятся – Открытый международный театральный фестиваль им. А.Д. Папанова, межрегиональные пленэры профессиональных художников «Под небом единым». Организовывались знаковые для города воинской славы патриотические мероприятия - Дни освобождения Вязьма, Смоленщины, День памяти генерала Ефремова, День города.

Благодаря муниципальной поддержке в отчётном году более 2556 участников творческих объединений и обучающихся школ дополнительного образования приняли участие в 254 фестивалях и конкурсах различного уровня, завоевав более                                         1656 благодарностей, дипломов, грамот и призовых мест.

По инициативе Главы в Вязьме появилась традиция проведения массовых уличных мероприятий для молодежи.

В Вязьме весело и ярко отметили День студента. Этот праздник объединил представителей разных поколений. Участники зажигательной вечеринки в сквере                     им. Светланы Савицкой смогли насладиться самыми горячими треками от лучших ди-джеев города. А студенты и участники художественной самодеятельности МБУК ВРКДЦ, в свою очередь, подготовили яркую концертную программу.

28 марта в Вязьме, в центре города, на площадке у "Смоленского подворья" отгремело яркое музыкальное событие – уличное пати «Новая весна!».

25 апреля площадь у ДК «Центральный» расцвела яркими красками и наполнилась неудержимой энергией молодости. "Студенческая весна - 2025" распахнула свои двери, превратившись в настоящий молодежный фестиваль, который подарил всем присутствующим незабываемые эмоции и заряд позитива на долгое время!

13 творческих коллективов нашего района являются одними из лучших в области, и носят почетные звания «Народный» и «Образцовый самодеятельный коллектив», коллективы обладают высоким уровнем исполнительского мастерства, отличаются своеобразием и самобытностью, они соответствуют высокому художественному уровню, участвуют в культурной жизни города и района.

Управление по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области организует рекламно-информационную и маркетинговую деятельность, а также деятельность по продвижению культурно-досуговых и туристских услуг Вяземского муниципального округа в формах, определённых в общероссийских, региональных и муниципальных нормативных актах.

Подведомственные управлению по культуре, спорту и туризму учреждения оперативно размещал рекламную информацию о планируемых мероприятиях управления и учреждений сферы культуры, спорта и туризма, и создавал информационные репортажи о проведённых мероприятиях, онлайн акциях, флешмобах, региональных и всероссийских акциях (90 репортажей).

В 2025 году в городе Вязьме состоялась стратегическая сессия по туризму «Вязьма – тур-маршрут».

Была издана сувенирная продукция (пакеты, тарелки, кружки), посвящённая                                городу Вязьма.

За 2025 год празднование Дней сел прошли в 21 населенных пунктах Вяземского муниципального округа. В программу праздников были включены чествования старейшин, ветеранов войны, молодых и многодетных семьей, и семейных пар, проживших долгие годы в любви и согласии. А также прошли фотовыставки, выставки цветов, даров земли, а также выставки работ народных умельцев.