Пояснительная записка

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»

за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»  годы была утверждена постановлением Администрации МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 28.02.2025 № 357.

За 12 месяцев 2025 года на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» направлено 490 795,91тыс. рублей

За 2025  год проведено 198 соревнований районного и межрегионального уровней, в том числе спартакиады школьников, допризывной молодежи, средних специальных и высших учебных заведений, областных детских учреждений, среди инвалидов, в которых приняли участие  15280  человек, за пределами Вяземского округа участвовали в 80 соревнованиях различного уровня,. Наиболее популярными среди массовых соревнований в 2025 году стали  Всероссийские соревнования  «Кросс Нации», в которых приняли участие свыше 1200 человек. Проводятся спортивные праздники, посвященные Дню города и Дню физкультурника.

Ежегодно в Вязьме проводятся районные этапы соревнований по баскетболу «КЭС-Баскет», «Баскетбол 4х4», фестиваль баскетбола 3х3 «Оранжевый Атом».

Активную работу по привлечению детей к занятию спортом ведёт Вяземская спортивная школа. В школе работают следующие отделения: лёгкая атлетика, футбол, вольная борьба, волейбол, художественная гимнастика, лыжные гонки и биатлон. Для отделения лыжные гонки и биатлон оборудован лыжный стадион и биатлонное стрельбище.

Так же в районе работает спортивная школа по плаванию.

Кроме спортивных школ, развитием физической культуры и спорта в районе занимаются специализированные спортивные центры: «Центр игровых видов спорта» и физкультурно-спортивный центр «Вязьма». В этих спортивных центрах культивируются следующие виды спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис, теннис, бадминтон, мини футбол, бокс, шахматы, тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, хоккей, шахматы и шашки. Также открыты спортивные секции в подростковых клубах и общеобразовательных школах.

В зимний период в муниципальном образовании заливаются хоккейные коробки для игры в хоккей и футбольное поле для массового катания на коньках, также в зоне отдыха «Русятка» оборудуется лыжная трасса для массового катания.

Успешно выступают наши спортсмены на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

Команда Спортивной школы г. Вязьмы стала победителем соревнований по футзалу Центрального федерального округа проекта «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» среди юношей 2013 – 2014 годов рождения.

Сергей Васильев, воспитанник Вяземской спортивной школы стал чемпионом России по биатлону среди юношей.

Первое место в метании молота на первенстве Смоленской области по легкой атлетике заняли воспитанники Вяземской спортивной школы Карина Ивахненко, Егор Рыбников и Илья Дадонов.

Вязьмич, Евгений Микеев, завоевал три золотые медали в толкании ядра, метании молота и метании веса на чемпионате России среди ветеранов.

Целевые показатели

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры,

спорта и молодежной политики в муниципальном образовании

«Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»

на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2025 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность молодежи, охваченной воспитательными, патриотическими и просветительскими акциями и мероприятия | чел. | 10150 | 10276 | Показатель формируется на основе статистических данных и указан в Форме №1-Молодежь, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 2 декабря 2019 г. N 725 |
| 2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой, от общего количества жителей Вяземского округа | % | 46 | 52,6 | Показатель формируется на основе статистических данных и рассчитывается как отношение численности населения, систематически занимающегося физической культурой, к численности постоянного населения в процентном отношении – Форма № 1-ФК, утвержденная приказом РОССТАТа от 27.03.2019 № 172 |
| 3 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 17 | 18 | Показатель формируется на основе статистических данных и указан в Форме №1-Молодежь, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 2 декабря 2019 г. N 725. |
| 4 | Количество детей, занимающихся в МБУ ДО «ЦРДиП «Витамин» | чел. | 445 | 445 | Показатель учитывается в журнале учета посещаемости и предоставляется МБУ ДО «ЦРДиП «Витамин» |
|  | «Молодежь Вяземского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных молодежных мероприятий и акций | Шт. | 23 | 24 | Учет численности ведется отделом по спорту и молодежной политике |
| Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных спортивных мероприятий | Шт. | 197 | 198 | Показатель отражен в отчете управления по культуре, спорту и туризму |
| «Развитие добровольчества (волонтерства) в Вяземском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по добровольчеству | Шт. | 15 | 16 | Учет численности ведется отделом по спорту и молодежной политике |
| Развитие дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность детей, участвующих в спортивных соревнованиях среди обучающихся МБУ ДО «Центр развития детей и подростков «Витамин» | чел. | 240 | 249 | Форма1-ДО |