ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к муниципальной программе «Развитие Андрейковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

Муниципальная программа разработана на основании постановления Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 Г. № 25 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» с целью развития сельских территорий муниципального округа и повышения комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- снижение количества пожаров на сельской территории, причинение вреда имуществу населения;

- улучшение качества дорог, их сохранность, обеспечение безопасности населения;

- обеспечение сохранности имущества, эффективность его использовании;

- повышение качества коммунальных услуг населения, проживающего в сельской местности;

- улучшение внешнего благоустройства сельской территории, содержание объектов благоустройства на территории;

- обеспечение условий для развития общественного самоуправления, реализации местных инициатив жителей.

Исполнителем муниципальной программы является Андрейковский сельский комитет Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (далее - комитет).

На реализацию мероприятий муниципальной программы израсходованы бюджетные ассигнования в сумме 17 471,8 тыс. рублей., из них средства областного бюджета  4 071,1 тыс. рублей, местного бюджета 12 981,5 тыс. рублей и инициативные платежи населения – 368, 1 тыс. рублей. Исполнение по финансовому обеспечению мероприятий муниципальной программы за 2025 год составило 98,9%.

В рамках программы для решения данных задач в течение 2025 года комитетом проведены следующие мероприятия муниципальной программы, сгруппированные в комплексы процессных мероприятий:

1. «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы».

Главной задачей данного комплекса является обеспечение деятельности Андрейковского сельского комитета Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области для реализации мероприятий муниципальной программы на подведомственной сельской территории. Финансирование данного комплекса составило 6 488,9 тыс. рублей (фонд оплаты труда сотрудников, расходы на содержание административных зданий и помещений).

2. «Реализация мероприятий в области пожарной безопасности»

Задача комплекса - проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение количества пожаров на подведомственной сельской территории и сохранности имущества населения.

На территории, подведомственной Андрейковскому сельскому комитету в 2025 году были определены два населенных пункта, подверженных лесным и ландшафтным пожарам с. Богородицкое и д. Семеновское. В весенний пожароопасный период была произведена опашка данных населенных пунктов и образована минерализованная противопожарная полоса по границе населенных пунктов. На данное мероприятие израсходовано 15,0 тыс. рублей. В 2025 г. на территории, подведомственной комитету, было зафиксировано 2 пожара, что составило на 1 случай меньше к уровню прошлого года. В результате проведения вышеуказанных мероприятий количество пожаров на подведомственной территории сократилось на 33,3% к уровню 2024 г.

3. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них»

Задача данных мероприятий - проведение комплекса работ, направленного на улучшение качества и сохранности дорог, повышение комфортности и безопасного передвижения населения в сельской местности.

На территории подведомственной Андрейковскому сельскому комитету расположено 75,006  км.  улично-дорожной сети в черте населенных пунктов, подлежащих содержанию. В 2025 году расход средств дорожного фонда составил 1 820, 1 тыс. рублей:

- на содержание улично-дорожной сети было израсходовано 1 200,1 тыс. рублей, из них на летнее содержание (грейдерование, подсыпка дорожного полотна, окос обочин) – 575,9  тыс. рублей. Грейдерование дорожного полотна в весенний период произведено в с. Хмелита (протяженность 5.00 км., пользование 200 чел.), д. Спас-Курган (протяженность 1,5 км., пользование 35 чел.), д. Ломы (протяженность 1 км., пользование 23 чел.). Произведена отсыпка участка дорожного полотна в с. Андрейково по ул. Молодежная, протяженностью 300 м. (20 чел.), произведен окос обочин улично-дорожной сети в с. Богородицкое, с. Хмелита, д. Относово, с. Андрейково. На зимнее содержание дорог (очистка от снега, посыпка противоледных реагентов) израсходовано 624,1 тыс. рублей.

- по решению суда на погашение задолженности по очистке снега за 2023-2024 г. оплачено 620,0 тыс. рублей.

В 2025 году в рамках областной программы был произведен ремонт дороги в с. Хмелита по ул. Школьная, протяженностью 426 м. Данной дорогой пользуется 58 человек. Дорожное полотно заменено асфальтобетонным покрытием. Ремонт дороги составил: 2 036,9 тыс. рублей средства областного бюджета, софинансирование местного бюджета составило 2,0 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий доля населения для которого были улучшены условия проживания в сельской местности в части дорожного хозяйства составило 9,0% (общее количество населения на территории составляет 3737 чел.  Работы проведены в населенных пунктах  с. Хмелита (258 чел), д. Спас- Курган (35 чел), д. Ломы (23 чел), с. Андрейково ул. Молодежная (20 чел), следовательно 336 чел/3737 чел х 100= 9,0%).

В 2025 г. была проведена работа по паспортизации автомобильных дорог. Было изготовлено 55 технических паспортов на автомобильные дороги на сумму 379,8 тыс. рублей.

4. «Обеспечение, обслуживание, содержание и распоряжение объектами муниципальной собственности»

Задача – содержание и обслуживание объектов муниципального имущества, обеспечение их сохранности и эффективности его использования.

На реализацию данного комплекса израсходовано 53,0 тыс. рублей. Произведено межевание двух земельных участков под объектами капитального строительства для постановки их на кадастровый учет и дальнейшего оформления в муниципальную собственность.

5. «Обеспечение качественными услугами  коммунального хозяйства»

Главная задача мероприятий в сфере коммунального хозяйства - повышение качества коммунальных услуг населения, проживающего в сельской местности, включающего мероприятия по улучшению питьевого водоснабжения, повышение комфортности проживания, безопасности населения.

В 2025 г. в рамках областной программы по обеспечению населения качественной питьевой водой был произведен ремонт двух шахтных колодцев: в д. Черное и д. Всеволодкино. Сумма  ремонта составила 314,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 298,4 тыс. рублей, средства местного бюджета (в рамках софинансирования) 15,7 тыс. рублей. Также за счет средств местного бюджета был отремонтирован шахтный колодец в д. Относово на сумму 84,0 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий доля населения для которого улучшены условия в области нецентрализованного водоснабжения составило 2,3% (85 чел/3737 чел х100)(д. Черное – около 30 чел., д. Всеволодкино- около 35 чел, д. Относово- около 20 чел.)

В оперативном управлении Андрейковского сельского комитета имеются 7 объектов газопровода высокого и низкого давления. Объекты газопровода относятся к объектам повышенной опасности и согласно действующего законодательства в обязательном порядке подлежат страхованию и регулярному  техническому осмотру. Данные мероприятия осуществляются специализированными организациями, на основании заключенных контрактов. Так, на содержание объектов газоснабжения в 2025 г. израсходовано 269,3 тыс. рублей.

Одним из мероприятий содержания коммунального хозяйства является содержание и ремонт контейнерных площадок для сбора ТКО. В 2025 г. комитетом было отремонтировано и приведено в соответствие с нормами законодательства (обеспечение твердого покрытия, 3-х стороннее ограждение, оборудование крыш площадок)  3 контейнерные площадки в с. Андрейково по ул. Совхозная (на 2 контейнера), по ул. Ленина (на 4 контейнера) и по ул.Садовая (на 2 конетейнера). Стоимость работ с учетом материала исполнителя составила 460,0 тыс. рублей.

Численность населения, пользующаяся данными контейнерными площадками составляет около 502 чел.

6. «Совершенствование системы комплексного благоустройства»

Задачами данного комплекса, повышающего комфортность проживания населения в сельской местности является:

- содержание объектов благоустройства на подведомственной территории;

- улучшение внешнего благоустройства сельской территории;

- поддержание санитарного состояния подведомственной территории.

В комплекс мероприятий по благоустройству территории входят:

- обеспечение и содержание уличного освещения населенных пунктов, расположенных на подведомственной территории. Так, в 2025 г. на оплату электрической энергии уличного освещения, содержание оборудования (замена, ремонт светильников, ламп, комплектующих) и установку дополнительных сетей уличного освещения (д. Ломы, д. Всеволодкино) было израсходовано 2 211,0 тыс. рублей; доля населения для которого улучшены условия проживания в сельской местности (проведены сети уличного освещения в д. Ломы, д. Всеволодкино) 2,0% (23 чел.+ 50 чел./3737 чел х 100).

- окашивание общественных территорий, спил аварийных деревьев и сорной растительности: в течение летнего периода производилось регулярное окашивание общественных территорий в населенных пунктах (памятники, мемориалы, общественные кладбища, автобусные остановки, детские, спортивные площадки, территории, прилегающие к административным зданиям). В 2025 г. был произведен спил аварийных деревьев в с. Андрейково по ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Первомайская, с. Богородицкое в количестве 6 шт. на сумму 142,0 тыс. рублей;

- уборка и вывоз несанкционированных свалок на подведомственной территории: в течение 2025 года было убраны и вывезены несанкционированные свалки в с. Андрейково по ул. Садовая и ул. Совхозная на сумму 67,6 тыс. рублей, ликвидирована несанкционированная свалка строительного мусора в с. Андрейково по ул. Ленина на сумму 70,0 тыс. рублей;

- произведены работы по уборке и благоустройству территории, прилегающей  к памятному знаку в с. Богородицкое (убраны и вывезены остатки строительного материала разрушенного многоквартирного дома) на сумму 150, 0 тыс. рублей;

- приобретение контейнеров (бункеров),  в 2025 г. были приобретены контейнеры для сбора ТКО объемом 1,1 куб.м. в количестве 5 шт. на сумму 142,5 тыс. рублей для замены в с. Богородицкое (1 шт.), д. Пекарево (1 шт) и установки дополнительных (с. Андрейково на ул. Совхозная, ул. Садовая, ул. Комсомольская).

- содержание мест захоронения на подведомственной территории,  в 2025 г. были заключены контракты с АО «Спецавтохозяйство» по вывозу мусора с общественных кладбищ в с. Хмелита, с. Богородицкое и д. Относово на сумму 43,0 тыс. рублей.

7. Поддержка инициативных проектов граждан

На территории, подведомственной комитету, образовано и функционируют 2 территориальных общественных самоуправления (ТОС) в с. Вяземский и д. Относово.

В 2025 году в рамках реализации областной государственной программы «Местное самоуправление в Смоленской области» было реализовано два инициативных проекта в сфере благоустройства. Результатом данных проектов является:

- обустройство территории парка отдыха «Семейный» в д. Относово, на сумму 2 980, 2 тыс. рублей., из которых привлеченные средства граждан составили 114,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 566, 1 тыс. рублей и средства местного бюджета – 300,0 тыс. рублей;

-  обустройство территории вокруг памятника «Скорбящая мать», реставрация самого обелиска в д. Относово на сумму 1 958,9 тыс. рублей, из которых привлеченные средства граждан составили 253,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 505,0 тыс. рублей и средства местного бюджета -200,4 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий в рамках инициативных проектов качество условий проживания в сельской местности в части благоустройства составило 16,6% (620 чел. (численность д. Относово)/3737 чел. х 100).

В декабре 2025 г. ТОС «Ризское с. Вяземский был признан победителем в конкурсном отборе инициативных проектов,  выдвигаемых муниципальными образованиями для получения финансовой поддержки из областного бюджета в году, следующем за годом проведения указанного конкурсного отбора, с  инициативным проектом «Строительство детской, спортивной площадки, расположенной в селе Вяземский муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области».

В результате проведенных мероприятий в рамках муниципальной программы были достигнуты следующие показатели:

1. Доля снижения пожаров на сельской территории, подведомственной комитету составила 33,3% (количество пожаров в 2024 г. - 3, в 2025 г  - 2 (д. Победа, д. Гридино) (1/3х100=33,3%);

2. Доля населения, для которого улучшилось качество условий проживания в сельской местности за 2025 г. составило 41,2 % (1538чел/3737чел х100=41,2%), а именно:

- ремонт дороги в с. Хмелита по ул. Школьная - пользуется 58 чел.

-подсыпка, грейдерование дорог в с. Хмелита ул. Центральная, Хмелитская, Парковая, Полевая, Аэродромная, Молодежная – пользуется около 200 чел.; д. Спас-Курган – 35 чел.;

Грейдерование автомобильной дороги, оборудование дополнительных сетей уличного освещения  д. Ломы – 23 чел.

- подсыпка участка дороги с. Андрейково ул. Молодежная – 20 чел.;

- ремонт шахтных колодцев д. Черное пользователей около 30 чел.;

- ремонт шахтного колодца, оборудование дополнительных сетей уличного освещения  д. Всеволодкино пользователей около 50 чел.

- оборудование контейнерных площадок и приобретение контейнеров в с. Андрейково по ул. Совхозная, ул .Ленина, ул.Садовая – пользуется 502 чел.;

- ремонт шахтного колодца,  реализация инициативных проектов (благоустройство парка отдыха, обустройство территории памятника и реставрация самого обелиска) д. Относово  - 620 чел.