ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

Муниципальная программа «Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (далее - муниципальная программа) разработана на основании постановления Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 Г. № 25 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» с целью развития сельских территорий муниципального округа и повышения комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- уменьшение числа пожаров на сельской территории, сокращение материальных и иных потерь гражданами;

- улучшение качества дорог, их сохранность, обеспечение безопасности населения;

- повышение качества коммунальных услуг населения, проживающего в сельской местности;

- улучшение внешнего благоустройства сельской территории, содержание объектов благоустройства на территории;

- обеспечение условий для развития общественного самоуправления, реализации местных инициатив жителей.

Исполнителем муниципальной программы является Степаниковский сельский комитет Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (далее - сельский комитет).

На реализацию в 2025 году мероприятий муниципальной программы из всех уровней бюджета запланировано 13 950,2 тыс. рублей, израсходованы бюджетные ассигнования в сумме 13 267,0 тыс. рублей. Исполнение по финансовому обеспечению мероприятий муниципальной программы за 2025 год составило 95%.

В рамках программы осуществлены расходы на реализацию следующих  мероприятий:

- Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы -  4 701,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности сельского комитета (фонд оплаты труда сотрудников, расходы на содержание административных зданий и помещений).

- Реализация мероприятий в области пожарной безопасности - 165,9 тыс рублей на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В весенний и осенний пажароопасные периоды проведена опашка (образована минерализованная противопожарная полоса) по границе населенного пункта д. Степаники, подверженного лесным и ландшафтным пожарам, а также пяти земельных участков, примыкающих к лесным массивам.

Задача комплекса - проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение количества пожаров на подведомственной сельской территории и сохранности имущества населения.

- Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них - 1 995,9 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог.

Отремонтировано и приведено в соответствие с техническими регламентами 5 единиц улично-дорожной сети: с. Исаково ул. Молодежная, участок ул. Лесная; с. Новый, участок ул. Рабочая; участок дороги с. Ново-Никольское, д. Двоевка. В зимний период проводится очистка автомобильных дорог от снега, в весенне-осенний период - грейдирование, окашивание обочин.

Задача данных мероприятий - проведение комплекса работ, направленного на улучшение качества и сохранности дорог, повышение комфортности и безопасного передвижения населения в сельской местности.

- Обеспечение качественными услугами  коммунального хозяйства - 1 379,6 тыс. рублей:

- - содержание объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности - 738,4 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия произведен капитальный ремонт 3-х шахтных колодцев:  д. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. Логвино, д. Малинки.

- - содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности - 641,2 тыс. Рублей (содержание, обслуживание, страхование опасных производственных объектов).

Главная задача мероприятий в сфере коммунального хозяйства - повышение качества коммунальных услуг населения, проживающего в сельской местности, включающего мероприятия по улучшению питьевого водоснабжения, повышение комфортности проживания, безопасности населения.

- Совершенствование системы комплексного благоустройства - 4 230,6 тыс. рублей:

- обеспечение благоустройства и ремонта памятников, обелисков, воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности - 315,4 тыс. рублей;

- содержание уличного освещения - 3 620,2 тыс. рублей;

- проведение благоустройства территории - 108.0 тыс. рублей;

- озеленение - 187,0 тыс. рублей;

- организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), ликвидации и вывозу твердых коммунальных отходов - 19,8 тыс. рублей.

В рамках данного комплекса проведен ремонт сетей уличного освещения д. Двоевка с установкой 14 дополнительных светильников, отремонтировано Место захоронения мирных жителей ур. Песочня, Могила Малашенковой В.В., расстрелянной фашистами в 1942 году в д. Пушкино, осуществлен косметический ремонт Обелиска в с. Новый, устранено 10 аварийных деревьев в д. Шиманово, д. Тюхменево, ул. Карьероуправления, на территории кладбищ д. Городок и д. Митьково.

Задачами данного комплекса, повышающего комфортность проживания населения в сельской местности является:

- содержание объектов благоустройства на подведомственной территории;

- улучшение внешнего благоустройства сельской территории;

- поддержание санитарного состояния подведомственной территории.

- Улучшение условий проживания населения - 773,2 тыс. рублей на содержание и текущий ремонт муниципального жилья.

Выполнены работы по ремонту жилого дома в с. Ново-Никольское после пожара.

Задачей данного комплекса является улучшение жилищных условий сельского населения.

В результате проведенных мероприятий в рамках муниципальной программы были достигнуты следующие показатели:

1. Доля снижения пожаров на сельской территории, подведомственной комитету составила 45,45% (5/11х100=45,45%) (количество пожаров в 2024 г. - 11, в 2025 г  - 6 (в районе д. Тюхменево - 3, д. Пыжовка - 1, в  районе с. Ново-Никольское - 1, с. Ново-Никольское - 1);

2. Доля населения, для которого улучшилось качество условий проживания в сельской местности за 2025 г. составила 34,83 % (590чел/1694чел х100=34,8%), а именно:

- ремонт дорог в с. Исаково ул. Молодежная, участок ул. Лесная; с. Новый, участок ул. Рабочая; участок дороги с. Ново-Никольское - пользуются 452 чел.;

- ремонт автомобильной дороги, оборудование дополнительных сетей уличного освещения  д. Двоевка – 36 чел.;

- ремонт шахтных колодцев д. Малинки, д. Тюхменево, д. Логвино - около 100 чел.;

-  ремонт жилого дома в с. Ново-Никольское - 2 чел.