Пояснительная записка

к годовому отчету по реализации муниципальной программы «Развитие Вязьма-Брянской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» Смоленской области»

за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие Вязьма-Брянской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 28.02.2025 года №349.

На территории, подведомственной Вязьма-Брянскому сельскому комитету Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области расположено 5 населенных пунктов. Согласно имеющихся данных на 01.01.2026 г. численность населения составляет 4 264 человек.

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Развитие Вязьма-Брянской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» на 31.12.2025 года запланировано 11 643,9 рублей, оплата за год составляет 11 397,9 рубля, исполнение по программе составило 97,9%.

Целевой показатель муниципальной программы: доля населения, для которого улучшится качество условий проживания в сельской местности.

Так, в 2025 году были осуществлены следующие мероприятия:

Реализация мероприятий в области пожарной безопасности

На реализацию данного мероприятия было израсходовано 51,1 тыс. рублей на проверку:

- комплектации и исправности пожарных гидрантов;

- внутреннего, наружного противопожарного водопровода на водоотдачу.

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них

На территории подведомственной Вязьма-Брянскому сельскому комитету расположено 19,6 км. улично-дорожной сети в черте населенных пунктов, подлежащих содержанию. В 2025 году расход средств дорожного фонда составил 2 654,8 тыс. рублей:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования было израсходовано 2 263,00 тыс. рублей (грейдерование, подсыпка дорожного полотна, окос обочин, очистка от снега, посыпка противоледных реагентов).

В 2025 году был выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победы, дер. Певное ул. Центральная израсходовано 391,8 тыс. рублей.

Обеспечение качественными услугами коммунального хозяйства

В оперативном управлении Вязьма-Брянского сельского комитета имеются 4 объекта газопровода высокого и низкого давления. Объекты газопровода относятся к объектам повышенной опасности и согласно действующего законодательства в обязательном порядке подлежат страхованию и регулярному техническому осмотру. Данные мероприятия осуществляются специализированными организациями, на основании заключенных контрактов. Так, на содержание объектов газоснабжения в 2025 г. израсходовано 272,2 тыс. рублей.

Так же на содержание объектов водоснабжения и водоотведения было израсходовано 164,6 тыс. рублей (оплата электроэнергии КНС ливневой канализации).

Совершенствование системы комплексного благоустройства

В комплекс мероприятий по благоустройству территории входят:

- обеспечение и содержание уличного освещения населенных пунктов, расположенных на подведомственной территории. Так, в 2025 г. на оплату электрической энергии уличного освещения, содержание оборудования (замена, ремонт светильников, ламп, комплектующих) и установку дополнительных сетей уличного освещения было израсходовано 2 227,5 тыс. рублей;

- окашивание общественных территорий, спил аварийных деревьев: в течение летнего периода производилось регулярное окашивание общественных территорий в населенных пунктах (памятники, мемориалы, общественные кладбища, автобусные остановки, детские, спортивные площадки, территории, прилегающие к административным зданиям). В 2025 г. был произведен спил аварийных деревьев на общественном кладбище в д. Певное и в с. Вязьма-Брянская, ул. Лесная, ул. Центральная на сумму 123,0 тыс. рублей;

- уборка и вывоз мусора с кладбищ расположенных в д. Вассынки, д. Железнодорожный, д. Певное в течение 2025 года на сумму 179,9 тыс. рублей.

СВЕДЕНИЯ на 01.01.2026 год

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие Вязьма-Брянской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год.

| N п/п | Наименование мероприятий программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Результат исполнения программы | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия программы | Финансирование по источникам (федеральный, областной, местный, прочее (расшифровать) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |
| 1.3 1.4 2.2 | Комплекс процессных мероприятий 1: Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» Мероприятие 1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Комплекс процессных мероприятий 2: Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области пожарной безопасности» Мероприятие 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Комплекс процессных мероприятий 3: Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них» Мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них Комплекс процессных мероприятий 4: Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности» Мероприятие 1 Содержание объектов, находящихся в муниципальной казне Мероприятие 2 Взносы на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, принадлежащих на праве собственности муниципальному округу Комплекс процессных мероприятий 5: Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными услугами коммунального хозяйства» Мероприятие 1 Содержание объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Мероприятие 2 Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Комплекс процессных мероприятий 6: Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы комплексного благоустройства» Мероприятие 1 Содержание уличного освещения Мероприятие 2 Проведение благоустройства территории Мероприятие 3 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), ликвидации и вывозу твердых коммунальных отходов Комплекс процессных мероприятий 7: Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания населения» Мероприятие 1 Содержание и текущий ремонт муниципального жилищного фонда Комплекс процессных мероприятий 8: Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» Мероприятие 1 Обслуживание "умных" спортивных площадок Комплекс процессных мероприятий 9: Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения» Мероприятие 1 Организация видеонаблюдения в общественных местах | 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 | 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 |  |  | За счет местного бюджета 4 196,60 За счет местного бюджета 71,40 За счет местного бюджета 2 670,60 За счёт местного бюджета 24,50 За счет местного бюджета 72,70 За счет местного бюджета 389,90 За счет местного бюджета 301,80 За счет местного бюджета 2 285,50 За счет местного бюджета 1 314,40 За счет местного бюджета 180,00 За счет местного бюджета 69,10 За счет местного бюджета 46,60 За счет местного бюджета 20,80 | За счет местного бюджета 4 121,40 98,2% За счет местного бюджета 51,10 71,5% За счет местного бюджета 2 654,80 99,4% За счёт местного бюджета 24,50 100% За счет местного бюджета 72,70 100% За счет местного бюджета 314,40 80,7% За счет местного бюджета 301,80 100% За счет местного бюджета 2 227,50 97,5% За счет местного бюджета 1 313,20 99,9% За счет местного бюджета 180,00 100% За счет местного бюджета 69,10 100% За счет местного бюджета 46,60 100% За счет местного бюджета 20,80 100% |