Пояснительная записка к отчету о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие Новосельской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»

Муниципальная программа «Развитие Новосельской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 28.02.2025 года №363.

Администратором муниципальной программы «Развитие Новосельской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» является Новосельский сельский комитет Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области. Новосельский сельский комитет Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (далее –  комитет) является органом Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, созданным для осуществления в пределах своих полномочий деятельности по реализации полномочий Администрации муниципального округа на  территории 44 деревень, объединенных общей территорией. Удаленность центрального пункта сельского комитета от райцентра 15 км. Численность населения на 01.01.2026 года составляет 2794 человек. На долю административного центра сельского комитета,  д.Новое Село, приходится 23,6% численности всего населения. Общий жилищный фонд сельского поселения составляет 103,7 тыс.кв.м. В поселении 124 многоквартирных дома, в т.ч. 15 многоэтажных домов. Объекты социальной сферы: 2 средние школы, 2 дошкольные группы, 2 ФАПа,  2 библиотеки, 8 магазинов.

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Развитие Новосельской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» на 31.12.2025 года запланировано 12 288 587,71 рублей, оплата за год составляет 11 264 894,35 рубля, исполнение по программе составило 91,7%.

Отчет подготовлен в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 №25 (с изменениями) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации». Формирование бюджетных ассигнований по программному принципу установлено ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Реализация муниципальной программы направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально-экономического развития сельского комитета.

В нарушение пункта 5.19  Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 №25, изменения,  не связанные с финансированием муниципальной программы не были направлены в  управление экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области для рассмотрения и подготовки заключения или рекомендаций по внесению изменений в муниципальную программу.

Индикатором выполнения муниципальной программы определен целевой показатель: доля населения, для которого улучшится качество условий проживания в сельской местности.

В 2025 году в рамках областной программы был произведен ремонт дороги в д.Бородино ул.Лесная, протяженностью 948 м. Дорожное полотно заменено асфальтобетонным покрытием. Ремонт дороги составил 10 501 355,75 рублей, из них средства областного бюджета 10 400 945,14 рублей, софинансирование местного бюджета составило 100 410,61 рублей. Количество жителей для которых улучшились условия проживания – 319 человек. Произведена отсыпка участков дорожного полотна (ямочный ремонт)  в д.Кокорево – 12 человек, д,Ясная Поляна ул.Большая – 26 человек , д.Фомкино – 31 человек, д.Бородино (новая улица) – 19 человек, д.Новое Село улица без названия за озером – 5 человек.

В 2025 году в рамках областной программы по обеспечению населения качественной питьевой водой был произведен ремонт двух шахтных колодцев: в д. Новое Село ул.Центральная д.86 и д. Касня ул.Гагарина в районе д.12. Сумма  ремонта составила 199 528,33 рублей, в том числе средства областного бюджета 189 551,90 рубль, средства местного бюджета (в рамках софинансирования) 9 976,43 рублей. Количество жителей для которых улучшились условия проживания по д.Новое Село – 27 человек, по д.Касня – 62 человека.

В 2025 году на содержание и ремонт сетей наружного освещения (замена, ремонт светильников, ламп, комплектующих) и установку нового прибора учета уличного освещения (д. Меркучево) было израсходовано 404 292,55 рубля. Количество жителей для которых улучшились условия проживания: д. Коммуна – 44 человека, д.Новое Село ул.Северная – 79 человек, д.Новое Село ул.Полевая – 66 человек, д.Кокорево ул.Дачная -  29 человек, д.Новое Левково ул.Заречная – 36 человек, д.Меркучево – 28 человек, д.Дрожжино – 59 человек, д.Касня ул. Грибоедова, ул.Гагарина – 138 человек.

В 2025 г. был произведен спил 11 аварийных деревьев на сумму 215 000,00 рублей: д.Новое Село ул. Центральная д.6, д.32, д.61, д.52, д.54 – 18 человек, д.Касня ул. Школьная д.24 – 2 человека, д.Касня ул.Садовая д.40 – 2 человека, д.Касня ул.Ленина д.6, д.8 – 5 человек, д.Новое Левково ул.Южная д.13 - 5 человек.

В 2025 г. были приобретены контейнеры для сбора ТКО объемом 1,1 куб.м. в количестве 6 шт. на сумму 198 000,00 рублей: в д. Новое Село ул.Молодежная д.1, д.10 (1 шт.) – 24 человека, д. Дрожжино (3 шт), д.Бородино ул.Пограничная, ул.Луговая (2 шт.) – 72 человека.

Всего количество жителей для которых улучшились условия проживания 1108 человека. Доля населения, для которого улучшились условия проживания в сельской местности, составляет 1108/2794х100%=39,7

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей  муниципальной программы за отчетный период.

В нарушение пункта 5.23  Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 №25, после положительного заключения финансового  управления Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, изменения связанные с финансированием муниципальной программы не были  направлены в  управление экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области для рассмотрения и подготовки заключения по внесению изменений в муниципальную программу.

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредствам отдельных мероприятий.

Исполнение мероприятий муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице:

| Наименование мероприятий программы | Процент исполнения мероприятия, % | Финансирование по источникам (федеральный, областной, местный, прочее (расшифровать), руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| Комплекс процессных мероприятий 1: Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» Мероприятие 1.1 Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий 2: Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер пожарной безопасности» Мероприятие 2.1 Ремонт и содержание приборов пожарной сигнализации Мероприятие 2.2 Опашка населенных пунктов Комплекс процессных мероприятий 3: Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них» Мероприятие 3.1 Сезонное содержание дорог общего пользования Мероприятие 3.2 Устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автомобильных остановках Комплекс процессных мероприятий 4: Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение, обслуживание, содержание и распоряжение объектами муниципальной собственности» Мероприятие 4.1 Оплата счетов по содержанию имущества Мероприятие 4.2 Взносы на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, принадлежащих на праве собственности муниципальному округу Комплекс процессных мероприятий 5: Комплекс процессных мероприятий "Комплексные меры по профилактике терроризма" Мероприятие 5.1 Профилактическая и информационно–пропагандная работа, в целях предотвращения конфликтов Комплекс процессных мероприятий 6: Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественными услугами коммунального хозяйства" Мероприятие 6.1 Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Мероприятие 6.2 Содержание объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Мероприятие 6.3 Содержание объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Комплекс процессных мероприятий 7: Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы комплексного благоустройства" Мероприятие 7.1 Обеспечение благоустройства и ремонта памятников, обелисков, воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности Мероприятие 7.2 Содержание уличного освещения Мероприятие 7.3 Проведение благоустройства территории Мероприятие 7.4 Озеленение территории Мероприятие 7.5 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), ликвидации и вывозу твердых коммунальных отходов Мероприятие 7.6 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов Комплекс процессных мероприятий 8: Комплекс процессных мероприятий "Улучшение условий проживания населения" Мероприятие 8.1 Содержание и текущий ремонт муниципального жилищного фонда Комплекс процессных мероприятий 9: Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности охраны окружающей среды»" Мероприятие 9.1 Безопасность гидротехнического сооружения | 98,6 100,0 - 98,1 100,0 100,0 100,0 - 97,8 - 62,4 100,0 88,2 100,0 100,0 38,3 100,0 - 100,0 | За счет средств местного бюджета 5784803,09 За счет местного бюджета 38 915,46 0,00 За счёт местного бюджета 1339746,41 За счёт местного бюджета 100000,00 За счёт местного бюджета 33 850,35 За счёт местного бюджета 14 709,50 За счёт местного бюджета 1 000,00 За счёт местного бюджета 76 617,00 За счёт местного бюджета 0,00 За счёт местного бюджета 1229061,97 За счёт местного бюджета 1 251,00 За счёт местного бюджета 3004968,00 За счёт местного бюджета 2283,00 За счёт местного бюджета 215 000,00 За счёт местного бюджета 158083,93 За счёт местного бюджета 198 000,00 За счёт местного бюджета 0,00 За счёт местного бюджета 90298,0 | За счет средств местного бюджета 5703944,63 За счет местного бюджета 38915,46 0,00 За счёт местного бюджета 1314746,41 За счёт местного бюджета 100000,00 За счёт местного бюджета 33 850,35 За счёт местного бюджета 14 709,50 За счёт местного бюджета 0,00 За счёт местного бюджета 74931,62 За счёт местного бюджета 0,00 За счёт местного бюджета 766367,67 За счёт местного бюджета 1 251,00 За счёт местного бюджета 2650014,04 За счёт местного бюджета 2 283,00 За счёт местного бюджета 215 000,00 За счёт местного бюджета 60582,67 За счёт местного бюджета 198 000,00 За счёт местного бюджета 0,00 За счёт местного бюджета 90298,00 |

По мероприятию «Содержание объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности» низкий процент исполнения (62,4%) сложился в связи с окончанием срока выполнения работ по экспертизе проектной документации для объекта «Строительство очистных сооружений в д.Новое Село Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области» в феврале 2026 года.

По мероприятию «Содержание уличного освещения» низкий процент исполнения (88,2%) сложился в связи с предоставлением счетов по оплате электроэнергии за декабрь 2025 года в январе 2026 года.

По мероприятию «Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), ликвидации и вывозу твердых коммунальных отходов» низкий процент исполнения (38,3%) сложился в связи с несвоевременным предоставлением документов для оплаты исполнителями работ.

Муниципальная программа подлежит ежегодной корректировке в части объемов финансирования и значений целевых показателей на очередной финансовый год и плановый период, при исполнении программы в очередном финансовом году будут учтены ошибки исполнения программы в 2025 году, будут своевременно вноситься изменения по объемам финансирования  и целевым показателям.

Председатель комитета                                                                      Н.А. Журальская