Пояснительная записка к отчету о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие Тумановской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»

Муниципальная программа «Развитие Тумановской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 28.02.2025 года №351.

Администратором муниципальной программы «Развитие Тумановской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» является Тумановский сельский комитет Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области. Тумановский сельский комитет Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (далее –  комитет) является органом Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, созданным для осуществления в пределах своих полномочий деятельности по реализации полномочий Администрации муниципального округа на  территории 74 деревень, объединенных общей территорией. Удаленность центрального пункта сельского комитета от райцентра 38 км. Численность населения на 01.01.2026 года составляет 2986 человек. На долю административного центра сельского комитета,  с. Туманово, приходится 30,5 % численности всего населения. Общий жилищный фонд сельского поселения составляет 143,6 тыс.кв.м.  В поселении 18 многоквартирных дома, в т.ч. 18 многоэтажных домов. Объекты социальной сферы: 4 средние школы, 3 дошкольные группы, 5 ФАПа, 1 амбулатория, 2 больницы,  4 библиотеки, 12 магазинов.

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Развитие Тумановской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» на 31.12.2025 года запланировано 37 226 736,28 рублей, оплата за год составляет 37 031 370,79 рублей, исполнение по программе составило 99,5%.

Отчет подготовлен в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 №25 (с изменениями) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации». Формирование бюджетных ассигнований по программному принципу установлено ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Реализация муниципальной программы направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально-экономического развития сельского комитета.

В нарушение пункта 5.19  Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 №25, изменения,  не связанные с финансированием муниципальной программы не были направлены в  управление экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области для рассмотрения и подготовки заключения или рекомендаций по внесению изменений в муниципальную программу.

Индикатором выполнения муниципальной программы определен целевой показатель: доля населения, для которого улучшится качество условий проживания в сельской местности.

В 2025 году от Управления имущественных отношений Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области  Тумановским сельским комитетом на правах оперативного управления принято  имущество – объекты газопровода низкого и среднего давления, находящихся на подведомственной территории, в  количестве 7 штук. Годовой расход на обслуживание объектов составил 268 672,00 рублей.

В 2025 году в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни», было реализовано мероприятие «Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Туманово Вяземского района Смоленской области» по улицам: П.Алексеева, 1-ая Советская, 2-ая Советская, Колхозная, Ленина. Общая стоимость выполненных работ составляет 6 556 507,26 рублей в том числе за счет средств Федерального бюджета 4 234 429,87рублей, областного бюджета 2 321 439,78 рублей,  местного бюджета 637,61 рублей. Количество жителей для которых улучшились условия проживания – 394 человека.

В 2025 году в рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Фонд развития территорий», было реализовано мероприятие «Капитальный ремонт канализационной  сети в д. Ново-Никольское Вяземского района Смоленской области» Общая стоимость выполненных работ составляет 2 497 806,64 рублей в том числе за счет средств Фонда 1 167 919,94 рублей, областного бюджета 1 329 453,31,  местного бюджета 433,39 рублей. Количество жителей для которых улучшились условия проживания – 94 человека.

В 2025 году в рамках областной программы был произведен ремонт дороги в с. Бывалицы ул. Большая Советская, протяженностью 935 м. Дорожное полотно заменено асфальтобетонным покрытием. Ремонт дороги составил 11 208 399,46 рублей, из них средства областного бюджета 11 101 228,32 рублей,  софинансирование  местного бюджета составило 107 171,14 рублей. Количество жителей для которых улучшились условия проживания – 119 человек.

В 2025 году в рамках областной программы по обеспечению населения качественной питьевой водой был произведен ремонт двух шахтных колодцев: в д. Успенское ул.Заречная и д. Ново-Никольское ул.Новая-3я. Сумма  ремонта составила 214 818,98 рублей, в том числе средства областного бюджета 204 078,02 рублей, средства местного бюджета (в рамках софинансирования) 10 740,96 рублей. Количество жителей для которых улучшились условия проживания по д.Успенское – 17 человек, по д.Ново-Никольское – 34 человека.

В 2025 году на содержание и ремонт сетей наружного освещения (замена, ремонт светильников, ламп, комплектующих)  было израсходовано 363 383,24 рублей. Количество жителей для которых улучшились условия проживания: с. Туманово – 44 человека, д.Ново-Никольское – 40 человек, с.Шуйское – 26 человек, с.Бывалицы -  9 человек,  д.Телепнево – 16 человек,  д.Дмитровка – 28 человек,

В 2025 г. были построены контейнерные площадки для сбора ТКО на сумму 430362,22 рублей: в с.Шуйское, ул.Новоселов д.23 (1 шт.) – 24 человека, ул.Центральная (1шт) – 33 человека, с.Туманово ул.Железнодорожная (1 шт.) – 75 человек.

Всего количество жителей для которых улучшились условия проживания 953 человека. Доля населения, для которого улучшились условия проживания в сельской местности, составляет 953/2986х100%=31,9

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей  муниципальной программы за отчетный период.

В нарушение пункта 5.23  Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 №25, после положительного заключения финансового  управления Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, изменения связанные с финансированием муниципальной программы не были  направлены в  управление экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области для рассмотрения и подготовки заключения по внесению изменений в муниципальную программу.

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредствам отдельных мероприятий.

Исполнение мероприятий муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице:

| Наименование мероприятий программы | Процент исполнения мероприятия, % | Финансирование по источникам (федеральный, областной, местный, прочее (расшифровать), руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| Комплекс процессных мероприятий 1: Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» Мероприятие 1.1 Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий 2: Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области пожарной безопасности» Мероприятие 2.1 Содержание наружного противопожарного водоснабжения Мероприятие 2.2 Опашка населенных пунктов Комплекс процессных мероприятий 3: Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них» Мероприятие 3.1 Сезонное содержание дорог общего пользования Мероприятие 3.2 Текущий ремонт дорог общего пользования и искусственных сооружений на них Комплекс процессных мероприятий 4: Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов, находящихся в муниципальной казне» Мероприятие 4.1 Содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности Комплекс процессных мероприятий 5: Комплекс процессных мероприятий "Комплексные меры по профилактике терроризма" Мероприятие 5.1 Профилактическая и информационно–пропагандная работа, в целях предотвращения конфликтов Комплекс процессных мероприятий 6: Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественными услугами коммунального хозяйства" Мероприятие 6.1 Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Мероприятие 6.2 Содержание объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Комплекс процессных мероприятий 7: Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы комплексного благоустройства" Мероприятие 7.1 Обеспечение благоустройства и ремонта памятников, обелисков, воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности Мероприятие 7.2 Содержание уличного освещения Мероприятие 7.3 Проведение благоустройства территории Мероприятие 7.5 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), ликвидации и вывозу твердых коммунальных отходов Комплекс процессных мероприятий 8: Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности охраны окружающей среды" Мероприятие 8.1 Организация деятельности по накоплению в том числе раздельному накоплению), ликвидации и вывозу твердых коммунальных отходов | 99,8 0 - 98,6 100,0 0,0 - 100,0 - 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 85,8 | За счет средств местного бюджета 7755219,12 За счет местного бюджета 0,00 0,00 За счёт местного бюджета 2089418,42 За счёт местного бюджета 918446,00 За счёт местного бюджета 0,00 За счёт местного бюджета 0,00 За счёт местного бюджета 268672,00 За счёт местного бюджета 12143405,23 За счёт местного бюджета 70579,00 За счёт местного бюджета 1842966,70 За счёт местного бюджета 2283,00 За счёт местного бюджета 820390,08 За счёт местного бюджета 342027,00 | За счет средств местного бюджета 7738966,22 За счет местного бюджета 0,00 0,00 За счёт местного бюджета 2060447,90 За счёт местного бюджета 918446,00 За счёт местного бюджета 0,00 За счёт местного бюджета 0,00 За счёт местного бюджета 268672,00 За счёт местного бюджета 12140681,82 За счёт местного бюджета 70579,00 За счёт местного бюджета 1842882,57 За счёт местного бюджета 2 283,00 За счёт местного бюджета 820390,08 За счёт местного бюджета 293467,84 |

Муниципальная программа подлежит ежегодной корректировке в части объемов финансирования и значений целевых показателей на очередной финансовый год и плановый период, при исполнении программы в очередном финансовом году будут учтены ошибки исполнения программы в 2025 году, будут своевременно вноситься изменения по объемам финансирования  и целевым показателям.

Председатель комитета                                                                      Яровинина Н.В.