Пояснительная записка

о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 20.02.2025№ 252 (в редакции постановлений Администрации от 25.06.2025 № 1266, от 09.02.2026 № 219).

Исполнителями комплексов процессных мероприятий муниципальной программы являются структурные подразделения Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, некоммерческие общественные организации и учреждения, оказывающие услуги субъектам малого и среднего предпринимательства. Администратор и ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

Целью программы является повышение роли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

В 2025 году мероприятия муниципальной программы выполнялись в соответствии с сведениями о финансировании структурных элементов муниципальной программы. Плановый объем финансирования – 2500,0 тыс. руб., фактически освоено 1500,0 тыс. руб. (60%).

Выполнение целевых показателей программы в 2025 году:

1. Количество СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа. Показатель рассчитан на основании выгрузки данных о численности СМСП, зарегистрированных и действующих на территории МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области из Единого реестра СМСП, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы России https://rmsp.nalog.ru/.

По состоянию на 10.01.2026 число СМСП составило 2583 (102,5% к плану).

2. Количество СМСП, получивших меры поддержки в организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП. Показатель рассчитан на основании выгрузки данных о численности СМСП, зарегистрированных и действующих на территории МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области из Единого реестра СМСП-получателей поддержки, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы России https://rmsp-pp.nalog.ru/.

В 2025 году различного рода поддержку получили 87 субъектов МСП (31% к плану).  Снижение вызвано изменением порядка внесения получателей поддержки в реестр. (Ранее вносились все обращавшиеся за консультациями, в настоящее время – только, если продолжительность консультации более 1 часа).

В отчетном году по программе «Первый старт» выдано 3 гранта на реализацию проектов в сфере предпринимательства на общую сумму 1500,0 тыс. руб. при плане 5 грантов на сумму 2500,0 тыс. руб. Неисполнение вызвано отсутствием заявок на участие в конкурсном отборе.

| Начальник управления экономического развития | А.О. Фирсов |
| --- | --- |