Отчет о выполнении муниципальной программы «Управление объектами муниципальной собственности и земельными ресурсами  МО «Вяземский район» Смоленской области на 2014 год»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Результат исполнения программы | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы | Финансирование по источникам (федеральный, областной, местный, прочее (расшифровать)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Межевание земельных участков | В течение 2014 года | 2014 год | Межевание 27 земельных участков | - | 220470 руб. (местный бюджет) | 220470 руб. (местный бюджет) |
| 2 | Охрана объектов муниципальной собственности МО «Вяземский район» Смоленской области | В течение 2014 года | 2014 год | Оплата за охрану 1 объекта | - | 45760 руб. (местный бюджет) | 45760 руб. (местный бюджет) |
| 3 | Оценка рыночной стоимости объектов гражданских прав | В течение 2014 года | 2014 год | Подготовка 7 отчетов независимых оценщиков | - | 92550 руб. (местный бюджет) | 92550 руб. (местный бюджет) |
| 4 | Изготовление технической документации | В течение 2014 года | 2014 год | Изготовление 5 кадастровых паспортов | - | 14700 руб. (местный бюджет) | 14700 руб. (местный бюджет) |
| 5 | Содержание объектов, находящихся в муниципальной казне МО «Вяземский район» Смоленской области | В течение 2014 года | 2014 год | Содержание 4 объектов | - | 391420 руб. (местный бюджет) | 391420 руб. (местный бюджет) |
| 6 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств | В течение 2014 года | 2014 год | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца 1 транспортного средства | - | 3400 руб. (местный бюджет) | 3400 руб. (местный бюджет) |

Отчет о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 годы» за 2014 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Результат исполнения программы | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы | Финансирование по источникам (федеральный, областной, местный, прочее (расшифровать)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья | 2013-2014 | 2014 год | Выдано 25 свидетельств | - | Федеральный и областной бюджет – 9802,31, местный бюджет – 5546,7 | Федеральный бюджет – 2859, областной бюджет – 8212,6, местный бюджет – 1708,2 |

В том числе 13 свидетельств было выдано семьям, выписка претендентов на которые была получена в 2013 году.