**Пояснительная записка**

**о выполнении мероприятий по муниципальной программе «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2015-2017 годы»**

В соответствии с Постановление Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области от 07.11.2013 № 1536 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2013-2015 годы» в редакции постановлений Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области от 11.08.2014 № 1134, от 12.11.2014 № 1598 отдел строительства и целевых программ предоставляет следующую информацию:

**Информация о выполнении мероприятий по муниципальной программе за 2014 год.**

Отделом строительства и целевых программ велась работа по выполнению мероприятий муниципальной программы: «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2015-2017 годы.»

Цель муниципальной программы: газификация населенных пунктов Вяземского района для комфортности проживания сельского населения, увеличение инвестиционной привлекательности района.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

-газоснабжение позволит увеличить инвестиционную привлекательность района для инвесторов, планирующих размещение своих предприятий на территории Вяземского района.

-обеспечение природным газом квартир и домовладений позволит создать комфортные условия проживания населения.

Исполнители программы: отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования.

Количество запланированных по программе мероприятий –3

Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме, только получены технических условий на пересечение газопроводом автомобильной дороги федерального значения М1-Беларусь

Мероприятия по выполнению землеустроительных работ по межеванию земельных участков межпоселкового газопровода высокого давления до д.Успенское Вяземского района перенесены на 2015 год в связи с внесением изменений в акт выбора земельного участка под газопровод, связанных с не согласием ОАО «Российские автомобильные дороги» с местом пересечения газопроводом автомобильной дороги М1-Беларусь. После получения технических условий ОАО «Российские автомобильные дороги» трасса прохождения изменилась, акт выбор под размещение газопровода требует пересогласования с правообладателями земельных участков по которым проходит трасса газопровода. Работа ведется.

Сведения о выполнении мероприятий программы

«Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий  программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Результат исполнения программы | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий программы | Финансирование по источникам, тыс. руб | |
| План | Факт |
| 1 | Выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков межпоселкового газопровода высокого давления до д.Успенское Вяземского района , протяженностью 17 км. | 12.2014 | 0 | Не выполнены | Мероприятия перенесены на 2015 год в связи с внесением изменений в акт выбора прохождения газопровода. | 230,00 | 0 |
| 2 | Выдача технических условий государственной компании «Российские автомобильные дороги» на пересечение автодороги М1 Беларусь | 12.2014 | 09.2014 | выполнены | Изменены условия выдачи технических условий- они стали бесплатными | 90,00 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 320,00 | 0 |

Показатели эффективности по муниципальной программе

«Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»

за 2014 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи | Характеристика и достижение поставленных целей и задач в отчетном периоде |
| 1 | Технические условия 1 шт. | Утверждена трасса прохождения газопровода, что служит продолжением землеустроительных работ |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели эффективности | Факт 2013 год | План 2014 год | Факт 2014 год |
| 1 | Уровень газификации Вяземского района % | 48,8 | 48,8 | 48,8 |

Применение мер правового регулирования и обеспечение доступности информации о реализации муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формирование критерия | Показатель | Исполнение |
| Формирование нормативной правовой базы реализации муниципальной программы | Вид нормативного правового акта, наименование, дата, № | Постановление Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области от 07.11.2013 № 1536 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2013-2015 годы» в редакции постановлений Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области от 11.08.2014 № 1134, от 12.11.2014 № 1598 |
| Доступность информации о реализации муниципальной программы | Размещение информации о реализации программы в сети «Интернет» (кол-во, ссылки) | Размещено в газете «Вяземский вестник» и на официальном сайте Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области |
| Презентация муниципальной программы в СМИ, дата публикации) | Не проводилась |