**Сведения о выполнении мероприятий муниципальной Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в 2014-2016 годы» за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок  исполнения | Результат исполнения программы | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия программы | Финансирование по источникам (федеральный, областной, местный, прочее (расшифровать), тыс. руб. | |
| План | Факт |
| 1. | Разработка Администрацией муниципального образования с участием предпринимательских структур нормативных правовых актов по налогообложению (ЕНВД) | сентябрь-октябрь | - | Разработка нормативно-правового акта производится в случае изменений в законодательстве, в части единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | В 2014 году изменений в законодательстве в части ЕНВД не было | - | - |
| 2. | Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» с представителями правоохранительных и контролирующих органов по вопросам безопасности предпринимательства, порядка осуществления контрольных мероприятий | по мере необходимости | январь, июль | **28.01.2014** – семинар-совещание с представителями субъектов малого и среднего бизнеса, главами муниципальных образований Вяземского района на тему «Обязательные требования законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования». В совещании приняли участие представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора по Смоленской области. Были затронуты вопросы правового регулирования обращения с отходами, экологического нормирования и администрирования платежей за негативное воздействие на окружающую среду, водоснабжения, водоотведения, соблюдения требований санитарно-эпидимиологического законодательства.  **14.07.2014** делегация района приняла участие в выездном практическом семинаре «Группа Внешэкономбанка: поддержка инвестиционных проектов ЦФО» в рамках образовательного проекта «Подготовка специалистов – участников инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке институтов развития»  **24.07.2014** в рамках подготовки и проведения Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области совместно с Управлением МВД РФ по Смоленской области рабочей встречи проведены организационные мероприятия и приглашены руководители предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели |  | - | - |
| 3. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах инвестиционных проектов, на возмещение процентной ставки по кредитам, представляемым кредитными организациями субъектам малого предпринимательства, проводимого Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | по мере объявления о проведении конкурса | по мере объявления о проведении конкурса | На официальном сайте Администрации , в газете «Вяземский вестник» размещена информация о проведении Департаментом экономического развития Смоленской области конкурсов по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий:  - на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по кредитам, предоставляемых кредитными организациями;  - на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства;  - о проведении конкурсного отбора по предоставлению малым предприятиям поддержки в сфере инноваций;  - на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства  - на возмещение затрат по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях;  - по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор лизинга оборудования, субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса);  - на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма |  | - | - |
| 4. | Размещение информации о наличии инвестиционных площадок в районе. Ведение реестра инвестиционных площадок района | 2 квартал | 2 квартал | Информация об инвестиционных площадках размещена на официальном сайте МО «Вяземский район» Смоленской области в разделе «В помощь инвестору» |  | - | - |
| 5. | Размещение информации о работе Смоленского регионального центра субконтрактации при Смоленской Торгово-промышленной палате | по мере поступления информации | июль, декабрь | На официальном сайте Администрации размещена информация:  -о деятельности СТПП;  - о мероприятиях, организуемых ЕИКЦ в 2015 году |  | - | - |
| 6. | Составление и ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | обновление в течение года | июнь | В июне 2014 года обновлен реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП |  | - | - |
| 7. | Содействие в проведении совместных совещаний на территории района | по мере необходимости | июль, август, октябрь | **31.07.2014** состоялась рабочая встреча с представителями гаражно-строительных кооперативов и садоводческих товариществ, организованная Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области совместно с межмуниципальным отделом МВД России «Вяземский» по вопросу обеспечения безопасности.  **22.08.2014** совещание совместно с Департаментом экономического развития, Смоленским областным фондом поддержки предпринимательства, Евро Инфо Корреспондентского Центра Смоленской области по вопросу условий предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2014 году  **30.10.2014** – участие в круглом столе, приуроченном к Дню банковского работника. Подготовлен материал для выступления на тему: «Основные формы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году» |  | - | - |
| 8. | Мониторинг статистических данных, представляемых в Администрацию субъектами предпринимательства | ежеквартально | ежеквартально | Ежеквартально ведется мониторинг основных показателей деятельности субъектов МСП |  | - | - |
| 9. | Составление и ведение Схемы дислокации объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории района | 1 квартал | 1 квартал | В 1 квартале обновлены и уточнены сведения о расположении объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, действующих на территории Вяземского района |  | - | - |
| 10. | Размещение информации об оказываемых НО «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» услугах (информационные услуги, микрофинансирование, финансовое сопровождение бизнеса, лизинг, консалтинг, юридическая поддержка бизнеса, и другие) | по мере поступления информации | июль | Информация о деятельности СОФПП размещена на официальном сайте Администрации в разделе «Экономика» |  | - | - |
| 11. | Организация процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | согласно поданным заявкам | согласно поданным заявкам | С субъектами малого предпринимательства заключено 15 муниципальных контрактов на сумму 5076 тыс. руб., что составляет 26,9% от общего объема закупок |  | - | - |
| 12. | Участие в областных конкурсах:  - «Женщина-директор года»  - «Лучший предприниматель года» | заявительный характер | - |  | Конкурсы объявлены не были | - | - |
| 13. | Размещение информации об экономическом и инвестиционном потенциале Вяземского района, формирование положительного образа малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | по мере поступления информации | по мере поступления информации | Подготовлена и направлена информация об организациях, предприятиях, учреждениях, индивидуальных предпринимателях, активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для размещения во Всероссийском Реестре «Книга Почета» за 2014 год.  На официальном сайте Администрации района комитет экономического развития размещена информация:  - о формировании единой базы для информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на территории региона;  - об отборе региональных инвестиционных проектов по участию в проведении Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»;  - о проведении Союзом оптовых продовольственных рынков России Всероссийского Конкурса на «Лучшее предприятие торговли продовольственными товарами Российской Федерации» за 2013 год;  - о проведении конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества;  **12.08.2014** – в «Российской газете» опубликована статья «Вяземский район ждет инвесторов – сочетание плюсов» |  | 14,7 | 14,7 |
| 14. | Проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | май | май | **27.05.2014** проведено выездное собрание, посвященное Дню российского предпринимательства, на базе ФГБУК «Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита» |  | 15,3 | 15,3 |
| 15. | Проведение:  - районной сельскохозяйственной ярмарки «Осень»:  - ярмарок выходного дня.  Участие в областной сельскохозяйственной ярмарке | сентябрь-октябрь | октябрь | **04.10.2014** участие в смоленской областной сельскохозяйственной ярмарке. Приняли участие – ООО «Вяземские фермы», ЗАО СП «Шуйское».  **12.10.2014** проведение районной сельскохозяйственной ярмарки «Осень – 2014». В ярмарке приняли участие сельскохозяйственные предприятии Вяземского района, местные предприниматели, гости соседних районов. По итогам ярмарки победителям вручены дипломы и денежные премии. |  | 60,0 | 60,0 |
| 16. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, конкурсах | заявительный характер | август | **1-2 августа** на базе ОАО «Смоленское» состоялась выставка-выводка сельскохозяйственных животных. Один из победителей ООО «Терра»  Приняли участие и стали победителями областного конкурса по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга:  - ООО «Вязьма-Брусит»  - ООО «Вяземский кирпичный завод»  - ИП Артемов А.В. |  | - | - |
| 17. | Организация обучающих семинаров, «круглых столов» по различным аспектам ведения бизнеса для субъектов малого предпринимательства | по мере необходимости | апрель | **24.04.2014** - заседание «круглого стола»: «Что мешает моему бизнесу?». В работе «круглого стола» приняли участие представители Смоленской ТПП, СОФПП, Департамента экономического развития, Управления Федеральной налоговой службы, Управления Федеральной антимонопольной службы, отдела государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России, Прокуратуры Смоленской области, банковских структур, руководители предприятий и организаций и индивидуальные предприниматели. |  | - | - |
| 18. | Оказание муниципальной преференции в виде представления в аренду без проведения торгов, уменьшение арендной платы в рамках Федерального закона от 27.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в безвозмездное пользование на основании Постановления Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области. | заявительный характер | май, декабрь | Передано имущество в безвозмездное пользование без проведения торгов:  - ООО «Колибри» (здание по ул. Нижнее течение реки Вязьма, 5);  - ИП Владимирова А.П. (помещение по ул. Ленина, 4)  Предоставлены преференции в виде права на заключение договора аренды без проведения торгов - ООО «Перспектива» (экскаватор) |  | - | - |
| 19. | Передача производственных помещений кухни и кухонного оборудования на праве безвозмездного пользования для организации питания детей в МОУ, для победителей торгов на организацию питания. | согласно поданным заявкам | 3 квартал | По результатам проведенных торгов производственные помещения кухонь и кухонного оборудования переданы на праве безвозмездного пользования для организации питания детей:  - МБОУ СОШ №1, 3, 10 – ИП Козлов С.Н.;  - МБОУ СОШ №2, 5, 6, 7, МБОУ начальная школа-детский сад «Надежда» - ООО «Гоголь-Моголь»;  - МБОУ СОШ №4, 8 – ИП Тунеева О.Г.;  - МБОУ СОШ №9, МБОУ Вязьма-Брянская СОШ – ИП Володченко И.А. |  | - | - |
| 20. | Проведение конкурса по отбору субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность менее одного года, для предоставления субсидии на создание собственного бизнеса | в течение года | июнь-ноябрь | В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 10.06.2014 №854 объявлен конкурс по отбору субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность менее одного года, для предоставления в 2014 году субсидии на создание собственного бизнеса.  03.09.2014 конкурсной комиссией подведены итоги. Победители конкурса – ООО «Олимп», ИП Воронцов В.В. |  | 90,0 | 90,0 |
|  | **Всего по Программе** |  |  |  |  | 180,0 | 180,0 |