Муниципальная программа

«Развитие системы образования муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области» на  2013-2015 годы

1. Сведения о выполнении мероприятий  муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Плановый срок исполнения | Фактичес кий срок исполнения | Результат исполнения программы | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятий программы | Финансирование по источникам (федеральный, областной, местный, прочее) тысяч рублей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
|  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | В течение всего периода | в течение года | предоставление бесплатного дошкольного образования |  | 103406200 (областной бюджет) | 103406200 (областной бюджет) |  |
|  | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях | В течение всего периода | в течение года | предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка |  | 11968531 (областной бюджет) | 11967800 (областной бюджет) | -0,7 |
|  | Компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений | В течение всего периода | в течение года | предоставление педагогическим работникам компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам |  | 11811900 (областной бюджет) | 11811900 (областной бюджет) |  |
|  | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | В течение всего периода | в течение года | предоставление бесплатного начального, основного, среднего общего образования |  | 336046200 (областной бюджет) | 336045520 (областной бюджет) |  |
|  | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя | В течение всего периода | в течение года | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |  | 4771804 (областной бюджет) | 4770257 (областной бюджет) |  |
|  | Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2014-2015 годы |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | В течение всего периода | в течение года | предоставление бесплатного начального, основного, среднего общего образования 7369 учащимся в 34 общеобразовательных учреждениях | Денежные средства освоены не в полном объёме, т.к. не было ден.средств в местном бюджете. Образовалась большая кредиторская задолженность | 36256800 (местный бюджет) | 28712986 (местный бюджет) | -7543,8 |
|  | Оплата коммунальных услуг | В течение всего периода | в течение года | предоставление бесплатного начального, основного, среднего общего образования 7369 учащимся в 34 общеобразовательных учреждениях | Счета за ноябрь, декабрь не были оплачены, т.к. не было ден.средств. | 46384800 (местный бюджет) | 41152915 (местный бюджет) | -5231,9 |
|  | Субсидии на уплату налогов | В течение всего периода | в течение года | предоставление бесплатного начального, основного, среднего общего образования 7369 учащимся в 34 общеобразовательных учреждениях | По факту были заложены ден. ср-ва на оплату налогов в полном объёме. Оплата за 4 кв. не была произведена. | 5728973 (местный бюджет) | 4498600 (местный бюджет) | -1230,4 |
|  | Организация питания дошкольных групп при школах | В течение всего периода | в течение года | организовано питание в 12 общеобразовательном учреждении. | Софинансирование было отменено сначала в д/садах, а с 01.09 15 в дошкольных группах . | 1843800 (местный бюджет) | 748028 (местный бюджет) | -1095,8 |
|  | Организация питания в группах продленного дня и интернатах при школах | В течение всего периода | в течение года | Организовано питание в интернатах и группах продленного дня для учащихся из малообеспеченных семей, имеющих льготы на питание, 100 % и 50 % соответственно). | Софинансирование с 01.09.2014 в ГПД отменено- оплата за питание за счет род.оплаты | 977000 (местный бюджет) | 529414 (местный бюджет) | --447,6 |
|  | Софинансирование питания (горячие завтраки) | В течение всего периода | в течение года | охвачены одноразовым горячим питанием 59% обучающихся 1-11 классов | Софинансирование питания с 01.09.14 только для уч-ся 1-4 кл. | 29557100 (местный бюджет) | 4589235 (местный бюджет) | -24967,9 |
|  | Компенсация расходов по решению судов | В течение всего периода | в течение года | Расходовано на исполнение решения судов: - на ограждение территорий ОУ; - на оснащение кабинетов ОБЖ; - на установление пандусов в 2-х образовательных учреждениях. | В конце декабря были оплачены счета на оснащение кабинетов ОБЖ | 13323400 (местный бюджет) | 13953616 (местный бюджет) | +630,2 |
|  | Комплекс расходов на улучшение материально-технической базы | В течение всего периода | в течение года | В результате проведенных мероприятий: - заготовлено 695 тонн угля и 363 м³ дров; - проведены гидравлические испытания внутренних и наружных систем отопления, ремонтные работы в котельных, на участках наружных и внутренних тепловых сетей; - проведены ремонтные работы в: МБОУ СОШ № 3 – замена тепловой сети; МБОУ СОШ № 5 – замена тепловой сети; МБОУ Коробовской СОШ – замена инфракрасного отопления на конвекторы; МБОУ Юшковская ООШ – приобретение и установка 2-х котлов КВТС-1, изготовление колосников (20 шт.), замена электронасоса. Весной 2014 года проведен мониторинг материально-технического состояния образовательных учреждений. По результатам мониторинга проведены ремонтные работы: - ремонт кровли в СОШ № 2 и Шуйская СОШ; - ремонт фасада здания школы МБОУ СОШ № 8. |  | 3000000 (областной бюджет) | 3000000 (областной бюджет) |  |
|  | Создание условия для образовательной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | В течение всего периода | в течение года | Реализация программы «Доступная среда» в МБОУ СШ № 2 и МБОУ СОШ № 9 г. Вязьмы С декабря 2014 года начата работа по созданию условий для образовательной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (установка пандусов, расширение дверных проёмов, устройство специализированных туалетов, ремонт специализированных кабинетов, закупка оборудования для организации коррекционной работы. |  | 4112000 (областной бюджет) | 412000 (областной бюджет) |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на 2014-2015 годы» в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области |
| 1. | Строительство детского сада на 150 мест | Декабрь 2013 | Июнь 2014 | Открытие детского сада на 150 мест. | Не соблюдение подрядчиком сроков строительства и сдачи объекта | 63711,1 (областной бюджет); 370,0 (местный бюджет) | 62170,8 (областной бюджет); 370,0 (местный бюджет) |
| 2. | Открытие дошкольной группы в МБОУ Относовской СОШ | 31.12.2015 | 31.12.2015 | Открытие дошкольной группы на 20 мест. |  | 2200,0 (федеральный бюджет); 150,0 (местный бюджет) | 2200,0 (федеральный бюджет); 0 (местный бюджет) |
| 3. | Открытие дошкольной группы в МБОУ Шимановской СОШ | 31.12.2014 | 1.04.2015 | Открытие дошкольной группы на 20 мест. В настоящее время завершены ремонтные работы, полностью закуплено необходимое оборудование для функционирования дошкольной группы, подбирается кадровый состав, подготовлены списки будущих воспитанников, оформляются необходимые документы для получения новой лицензии на образовательную деятельность | Денежные средства для проведения работ были получены в последнем квартале 2014 года, что не позволило выполнить работы в полном объёме в 2014 году | 490,0 (федеральный бюджет); 1900,0 (областной бюджет); 200,0 (местный бюджет) | 490,0 (федеральный бюджет); 1900,0 (областной бюджет); 200,0 (местный бюджет) |
|  | Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2014-2015 годы |
|  | Оказание услуг по организации питания в лагерях | В течение каникулярного времени | В течение каникулярного времени | Исполнено в период летних и осенних каникул | Денежные средства, предусмотренные в муниципальном бюджете, расходуются на торговую наценку. Детей оздоровилось в 2014 году - 725, предполагалось- 2353.В связи с этим денежные средства не были израсходованы полностью. Остаток денежных средств был перераспределён для выполнения судебных решений - установку теневых навесов в дошкольных образовательных учреждениях. | 994,7 (местный бюджет) | 667,6 (местный бюджет) | -327,1 |
|  | «Содействие занятости несовершеннолетних обучающихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2014 – 2015 годы |
| 1. | Организация временных рабочих мест для обеспечения занятости несовершеннолетних обучающихся в возрасте 14-18 лет | в течение 2014 года | в течение 2014 года | Создание временных рабочих мест | Кол-во обучающихся восползующихся данной услугой по факту оказался меньше запланированной- | 400,0 (местный бюджет) | 354,6 (местный бюджет) | -45,4 |
|  | «Организация отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное время на 2014 - 2015 годы» |  |
| 1. | Обеспечение потребностей детей в отдыхе в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории РФ, в каникулярное время | В летний период 2014 года | В летний период 2014 года | Отдых детей в загородных оздоровительных лагерях | Денежные средства не в полном объёме поступили из областного бюджета, а количество обративших за возмещением данной услуги было больше запланированной | 5,3 (местный бюджет) | 92,6 (местный бюджет) | +87,3 |
|  | Подпрограмма «Педагогические кадры муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2013-2015 годы муниципальной программы |
|  | Ведение электронного банка данных педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования | апрель – ноябрь 2014 | апрель- ноябрь 2014 | Проведена работа по технологическому подключению к единой информационной системе «Регион». Проведены мероприятия по информированию педагогов о регистрации и работе в системе «Регион». Заполнена база данных педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования. |  | 0 | 0 |  |
|  | Исследование и прогнозирование потребностей в педагогических кадрах | в течение всего периода | февраль-август 2014 | Изучена потребность и подготовлена информация, об имеющихся педагогических вакансиях на 2014/2015 учебный год, заявка об имеющихся вакансиях направлена в Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи |  | 0 | 0 |
|  | Организация профориентационной работы и целевого направления выпускников образовательных учреждений в ВУЗы педагогического профиля | в течение всего периода | январь- июнь 2014 | В школах проведены классные часы, беседы с выпускниками об условиях приема и обучения в СмолГУ и других учреждениях педагогического профиля. В учреждениях СПО и ВПО педагогического направления в 2014 году продолжили обучение 25 выпускников 11-х классов и 3 выпускника 9-х классов. Руководителя и выпускники ознакомлены с новыми нормативными документами по целевому направлению выпускников. |  | 0 | 0 |
|  | Организация публикаций с целью популяризации труда учителя | в течение всего периода, август-октябрь | август 2014 | В августе 2014 года подготовлен тематический разворот в газете «Вяземский вестник», посвященный вопросам образования |  | 12,6 (местный бюджет) | 12,0 (местный бюджет) |  |
|  | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года» | ежегодно февраль, апрель | февраль, апрель | В январе-феврале проведен конкурс «Учитель года» (участвовало 5 педагогов), в марте 2014 года «Воспитатель года» (число участников - 8). |  | 54,1 (местный бюджет) | 54,0 (местный бюджет) |  |
|  | Организация и проведение августовской педагогической конференции, | ежегодно, август, | август | 28.08.2014 проведена конференция педагогических работников МО «Вяземский район», в ходе которой 19 педагогам вручено денежное поощрение в размере 3448 рублей по итогам учебного года, вручены ведомственные награды. | Денежные средства были сняты и поставлены на организацию и проведение выставок-семинаров | 213,0 (местный бюджет) | 184,8 (местный бюджет) | -28,2 |
|  | Организация и проведение мероприятий с участием ветеранов педагогического труда, посвященных Дню учителя. | ежегодно май, октябрь | май, октябрь | 07.05.2014 на базе МБОУ СОШ 9 г. Вязьмы прошла встреча с ветеранами педагогического труда. 04.10.2013 в ГДК проведено торжественное собрание с участием ветеранов педагогического труда, педагогов муниципальной системы образования, посвященное Дню учителя организован концерт творческих коллективов Смоленской областной филармонии. |  |  |  |  |  |
|  | Проведение диагностики образовательных потребностей и запросов педагогических кадров | ежегодно, сентябрь-декабрь | сентябрь-декабрь | Проведено изучение потребности и сформирован заказ на проведение курсов повышения квалификации на 2014 год на базе ГАУ ДПОС СОИРО. |  |  | 0 | 0 |
|  | Формирование заказа на подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических и руководящих работников | ежегодно ноябрь-декабрь | ноябрь-декабрь |  |  | 0 | 0 |
|  | Организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, методического сопровождения образовательного процесса, инновационной и экспериментальной работы образовательных учреждений муниципальной системы образования | в течение всего периода | в течение всего периода | Работа МБОУ ДО «ИМЦ» в 2014 году была направлена на повышение уровня эффективности методического сопровождения учебно-воспитательного процесса, развития инициативы и творчества учителей и обучающихся. Курсовой переподготовкой в 2014 было охвачено 317 педагогов, на базе ИМЦ прошли курсы повышения квалификации 278 педагогов (учителя биологии, химии, истории, русского языка и литературы, заместители директоров по учебно-воспитательной работе). 102 педагога прошли обучение по овладению ИКТ по программе «Современные информационные технологии в педагогической деятельности в рамках реализации требований ФГОС». Осуществлялась выплата заработной платы работникам МБОУ ДО ИМЦ | Увеличение произошло за счет оплаты за курсовую подготовку педкадров. | 1734,0 | 1979,24 | +245,2 |
|  | Повышение уровня профессионального образования педагогических работников через систему дистанционного обучения | в течение всего периода | в течение года | Учителя образовательных учреждений активно повышают свою квалификацию на дистанционных курсах повышения квалификации при педагогическом университете «Первое сентября», ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего». В 2014 году в рамках проведения курсовой подготовки на базе МБОУ ДО ИМЦ г. Вязьмы организовано проведение вебинаров и видеоконференций. |  | 0 | 0 |  |
|  | Расширение инфраструктуры муниципальной методической службы через организацию творческих групп, педагогических мастерских, инновационных площадок на базе ресурсных и базовых образовательных учреждений | в течение всего периода | в течение года | Работают следующие экспериментальные площадки: - «Межрегиональный эксперимент по организации исследования «Менеджмент воспитания» (МБОУ Андрейковская СОШ); - «Модель муниципальной системы развития здоровьеразвивающей среды обучения в подведомственных образовательных учреждениях» (МБОУ Вязьма-Брянская СОШ, МБОУ «Андрейковская СОШ» - «Разработка, апробация и внедрение механизмов нормативного финансирования затрат на содержание и оказание образовательных услуг детям в дошкольных образовательных учреждениях» (МБОУ «Андрейковская СОШ»); - «Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4 МОУ СОШ № 9) - «Учебно-воспитательный диалог как средство развития универсальных учебных действий и метапредметных понятий у детей младшего школьного возраста» (МБОУ Андрейковская СОШ); - «Внедрение методик формирования знаний в области инженерных и точных наук у обучающихся среднего и старшего школьного возраста» (МБОУ Шимановская СОШ) |  | 0 | 0 |  |
|  | Сопровождение процесса аттестации педагогический и руководящих работников, оказание консультационной и методической помощи | в течение всего периода | в течение года | В 2014 году прошли аттестацию 195 педагогических работников, проведена аттестация 31 руководителя, в том числе 12 вновь назначенных |  | 0 | 0 |  |
|  | Организация работы Школы молодого специалиста | в течение всего периода | в течение года | В 2014 году в августе на базе МБОУ Вязьма-Брянской СОШ организовано проведение 6 выездная сессия областного августовского совещания педагогических работников по вопросам государственной итоговой аттестации 2014 года, проблемам общего образования и использования IT-технологий в образовательном процессе. |  | 10000 | 17430 | +7,5 |
|  | Организация и проведение методических выставок-семинаров, смотров методических служб, конференций | в течение всего периода | в течение года | Организованы мероприятия и конкурсы для педагогов и учащихся школ. Всего в 2014 году с участием обучающихся организованы и проведены более 30 мероприятий различной направленности (конкурсы, фестивали, соревнования), в которых приняли участие 2487 учащихся общеобразовательных учреждений. |  | 2500 | 39570 | +37,1 |
|  | Компенсации расходов на оплату проезда педагогическим работникам | в течение всего периода | в течение года | Выплата компенсации производилась в течение января-декабря 2014 | Увеличение кол-в получателей данной услуги с 01.09.14, т.к. денежные средства были заложены только на 1 полугодие | 150000 | 241457 | 91457 |
|  | Подпрограмма «Организация предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2014-2015 годы |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в течение всего периода | в течение года | В 5-ти учреждениях дополнительного образования детей функционируют 264 творческих объединений и спортивных секций, в них обучаются 3165 учащихся. | Не оплачены счета за обслуживание за 4 квартал(пож,сигнализация ,внутридомовые системы | 20693800 (местный бюджет) | 19993438 (местный бюджет) | -700,4 |
|  | Оплата коммунальных услуг | в течение всего периода | в течение года |  | Счета за ноябрь, декабрь не оплачены | 1533100 (местный бюджет) | 1391235 (местный бюджет) | -141,8 |
|  | Уплата налогов | в течение всего периода | в течение года |  | Не оплачен налог за 4 квартал, денежные ср-ва были сняты | 325080 (местный бюджет) | 185379 (местный бюджет) | -139,7 |

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области» на  2013-2015 годы

Показатели эффективности за 2014 год

| № п/п | цели и задачи | Характеристика и достижение поставленных целей и задач в отчетном периоде |
| --- | --- | --- |
|  | Цель: обеспечение общедоступного и качественного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития района. Задачи: |  |
|  | сохранение и расширение сети образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования; | Дошкольное образование реализовывалось в 13 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Количество детей, посещающих ДОУ, составляет 2728 воспитанника. Всего охвачено дошкольным образованием 56% от общего количества детей дошкольного возраста и 64% от числа детей, стоящих на очереди для зачисления в дошкольные учреждения. |
|  | развитие сети образовательных учреждений (в том числе и негосударственных), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, обеспечивающих вариативные возможности получения детьми дошкольного образования; | Готовится к открытию вновь созданная группа в МБОУ Шимановской СОШ. В МБОУ Шимановской СОШ завершены ремонтные работы, полностью закуплено необходимое оборудование для функционирования дошкольной группы. В настоящее время подбирается кадровый состав, подготовлены списки будущих воспитанников, оформляются необходимые документы для получения новой лицензии на образовательную деятельность. За прошедший год официально не зарегистрированы негосударственные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования. |
|  | строительство новых дошкольных образовательных учреждений; | Завершено строительство детского сада на 150 мест по адресу: г. Вязьма, ул. Ямская, д. 41а. На данный момент идёт наладка системы отопления, в связи с несоблюдением температурного режима, установленного нормами СаНПиН. |
|  | приобретение, ремонт и оборудование помещений для обеспечения функционирования в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях дошкольных групп для детей раннего возраста; | За прошедший год не приобреталось жильё для открытия дошкольных групп для детей раннего возраста |
|  | создание в образовательных учреждениях материально-технической базы, соответствующей требованиям федеральных государственных стандартов; | За прошедший год приобретено игровое оборудование для дополнительно созданных мест из средств МБДОУ, имеющихся в плане хозяйственной деятельности на 2014 год. |
|  | совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов по актуальным направлениям развития образования; | В 2014 году организовано проведение методических семинаров, конкурсов и выставок: конкурса исследовательских работ младших школьников «Первые шаги» (февраль 2014), приняло участие 206 учащихся начальных классов из 25 образовательных учреждений; конференции педагогических и руководящих работников образовательных учреждений «Использования ИКТ-технологий для повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса» (февраль 2014). В работе конференции приняли участие около двухсот педагогических и руководящих работников из 30 образовательных учреждений. Опытом работы делились 33 участников из 19 образовательных учреждений; научно-практической конференции обучающихся образовательных учреждений «Школа-наука-ВУЗ» (апрель 2014), на конкурс были представлены более 105 работ из 22 образовательных учреждений; конкурса учебно-исследовательских работ сельских школьников «Познание и творчество» (март 2014), в конкурсе приняли участие 45 обучающихся из 9 сельских школ); международных игровых конкурсов: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое Руно», «Британский бульдог», «КИТ - компьютеры, информатика, технологии», «Человек и природа», «Полиатлон-мониторинг»; районного конкурса методических служб сельских школ (январь-март 2014), приняли участие 30 педагогов из 3 образовательных учреждений (МБОУ Семлевская СОШ №1, МБОУ Шимановская СОШ, МБОУ Шуйская СОШ); второго заочного конкурса учебно-методических разработок учителей ОБЖ и физической культуры. (марте 2014 года). В конкурсе приняли участие 9 педагогов (6 преподавателей ОБЖ и 3 учителя физической культуры) из 8 образовательных учреждений, которые представили на конкурс 11 методических разработок; фестиваля педагогических идей «Система профессионального роста учителей сельской школы: опыт и перспективы развития» (ноябрь 2014). Участники фестиваля (38 педагогов из 15 сельских школ Вяземского района) обменялись опытом и идеями по реализации ФГОС. Итог работы фестиваля: сформированы адреса инновационного опыта педагогов сельских школ; первых районных педагогических чтений «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего образования». В работе секций приняло участие более 50 педагогов. Педагогические чтения стали площадкой для обобщения передового педагогического опыта, для обмена опытом работы; Организована работа районных методических объединений учителей, на заседаниях которых были рассмотрены вопросы применения современных образовательных технологий с целью активизации познавательной деятельности школьников: «Организация внеурочной деятельности в начальной школе», «Использование ИКТ и Интернет технологий в преподавании», «Эффективные приемы и методы подготовки школьников к итоговой аттестации», «Проектирование универсальных учебных действий в начальной школе», «Использование инновационных технологий на уроках русского языка и литературы»», «Формирование ключевых компетенций гражданско-патриотического воспитания школьников», «Использование ИКТ для повышения качества образования», «Организация исследовательской и проектной деятельности школьников», «Краеведческий компонент в преподавании истории», «Требования ФГОС и их роль в преподавании предметов основной школы» и т.д. Проведены круглые столы: учителей начальных классов «Стандарты нового поколения: проблемы, находки, перспективы»; библиотекарей образовательных учреждений «Опыт партнерства: детская и школьная библиотеки в условиях перехода на новые ФГОС»; учителей математики «Использование различных УМК для организации дифференцированного обучения школьников»; учителей химии и биологии «Развитие навыков проектной и исследовательской деятельности у обучающихся»; учителей истории «Из опыта работы по экспериментальному учебнику Л.Л. Шевченко «Православная культура» в 5-7 классах»; педагогов-психологов «Оптимизация межличностных отношений в детском коллективе». На семинарах заместителей директоров по учебно-воспитательной работе рассматривались вопросы модернизации образования, обеспечения её вариативности: «Современный урок в условиях системных изменений в образовании», «Профессиональная позиция учителя на уроке в условиях реализации ФГОС второго поколения», «Проектирование методической работы в условиях внедрения ФГОС», «Информатизация в системе административного управления», «Духовно-нравственное воспитание школьников в сельском социуме». В целях распространения опыта работы творчески работающих учителей в течение года было организовано проведение 75 открытых уроков и внеклассных мероприятий в нетрадиционной форме, 2 педагогических мастерских, 5 творческих отчетов, 10 презентаций опыта, 18 мастер- классов, 2 семинаров-практикумов. Итоги участия педагогов в конкурсах регионального и Всероссийского уровней: 2 учителя Вяземского района приняли участие в конкурсе лучших учителей, проводимого в рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 2 учителя участвовали в областном конкурсе «Учитель года»; 3 воспитателя приняли участие областном конкурсе «Воспитатель года»; 2 педагога в областном конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям», педагог дополнительного образования 1 педагог стал победителем, 1удостоен звание лауреата конкурса; 1 педагог удостоен диплома международного конкурса «Хочу быть журналистом» за подготовку победителя; 1 педагог стал победителем всероссийского дистанционного конкурса по английскому языку - проект «Инфоурок»; 1 педагог принял участие во всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы школьного физико-математического образования в условиях реализации ФГОС»; 1 педагог удостоен диплома международной научно-практической конференции ВФ МГУТУ «20 лет в регионе: научный и образовательный потенциал»; 2 педагога получили сертификат участника открытой дискуссионной площадке «Современный учитель - каков он?»; 1 педагог принял участие во всероссийском педагогическом марафоне учебных предметов – сертификат (СОШ № 1); 1 педагог стал лауреатом всероссийского конкурса учебных презентаций. Работы 12 педагогов опубликованы в предметных и педагогических журналах, 58 педагогов - на сайтах фестивалей педагогических идей «Портфолио», «Открытый урок», тематических и предметных сайтах. Организовано сопровождение процесса аттестации педагогических и руководящих работников, оказание консультационной и методической помощи. В 2014 году успешно прошли аттестацию на первую и высшую квалификационные категории 195 педагогических работников. В 2014 году прошли повышение квалификации 317 педагогов, на базе ИМЦ прошли курсы повышения квалификации 278 педагогов (учителя биологии, химии, истории, русского языка и литературы, заместители директоров по учебно-воспитательной работе). 102 педагога прошли обучение по овладению ИКТ по программе «Современные информационные технологии в педагогической деятельности в рамках реализации требований ФГОС». Создана и ведется база данных информационной системы «Регион». |
|  | повышение качества подбора руководящих кадров муниципальных образовательных учреждений для формирования резерва руководящих кадров; | Организовано проведение серии тематических семинаров для руководящих работников образовательных учреждений по вопросам введения нового закона «Об образования в Российской Федерации» (сентябрь 2014 года, 30 директоров). В 2014 году 1 руководитель прошел курсы повышения квалификации по программе «Введение в должность». Проведена аттестация 12 директоров и заместителей директоров образовательных учреждений. |
|  | повышение статуса и обеспечение социальной поддержки педагогических работников, содействие формированию позитивного образа современного учителя; | В январе 2014 года проведен районный конкурс педагогического мастерства «Учитель года», в котором приняло участие 5 педагогов из пяти образовательных учреждений. Победителями районного конкурса стали М.В. Мандрикова, учитель МБОУ Андрейковской СОШ и А.Н. Нифонтова, учитель МБОУ Хмелитской СОШ, которые представляли Вяземский район на областном конкурсе «Учитель года». Трем призерам районного конкурса вручены денежные премии (1 премия - 10 тыс. рублей, 2 премия - 5 тыс. рублей, 3 премия - 3 тыс. рублей); С 17 по 21 марта 2014 года проводился муниципальный конкурс «Воспитатель года - 2014». В конкурсе приняли участие 8 воспитателей муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Вязьмы и Вяземского района. Трем лауреатам конкурса были вручены денежные премии (1 премия - 8 тыс. рублей, 2 премия - 5 тыс. рублей, 3 премия - 3 тыс. рублей). Победители конкурса (3 педагога) представляли Вяземский район на областном конкурсе «Воспитатель года». На августовской педагогической конференции наиболее отлившимся по итогам учебного года 19 педагогическим работникам вручены премии в размере 3448 рублей. 7 мая в МБОУ СОШ № 9 состоялась ежегодная встреча с ветеранами педагогического труда. В ходе встречи ветераны были ознакомлены с тенденциями развития системы образования, обсуждены наиболее проблемные вопросы в сфере воспитания детей. Для ветеранов коллективом МБОУ СОШ №9 и МБОУ ДОД «Молодость» был подготовлен праздничный концерт. 28.08.2014 проведена конференция педагогических работников МО «Вяземский район», на котором были подведены итоги учебного года, педагогом вручены муниципальные и ведомственные награды (более 80 педагогам). 02 октября 2014 года в ГДК «Центральный» организовано торжественное собрание с участием ветеранов педагогического труда, посвященное Дню учителя, в ходе которого обсуждены наиболее проблемные вопросы социальной сферы и сферы образования, вручены муниципальные и ведомственные награды, организован концерт творческих коллективов Смоленской филармонии. В августе 2014 года подготовлен тематический разворот в газете «Вяземский вестник», посвященный вопросам образования. В школах ведется профориентационная работа с выпускниками по продолжению их на обучения на педагогических специальностях в СмолГУ и других учреждениях педагогического профиля. В 2014 году в учреждения СПО и ВПО педагогического направления поступили 25 выпускников 11-х классов и 3 выпускников 9-х классов. |
|  | обеспечение доступного дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях; | Дошкольное образование реализуется в 11 дошкольных группах при общеобразовательных школах, расположенных в сельской местности и 1 муниципальном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад «Надежда». Посещают дошкольные группы при общеобразовательных школах 535 детей. Сеть учреждений общего образования представляют 34 общеобразовательных учреждения, из них: - 26 средних школ, в том числе 1 школы с углубленным изучением отдельных предметов, - 1 начальная школа – детский сад «Надежда», - 4 основные школы, - 2 начальные школы, - 1 вечерняя (сменная) школа. На конец 2014 года в общеобразовательных школах обучается 7282 учащихся, из них 812 первоклассников. В системе дополнительного образования детей функционируют 5 учреждений дополнительного образования детей: из них 3 многопрофильные, 2 – однопрофильные. В 5-ти учреждениях дополнительного образования детей работают 264 творческих объединений и спортивных секций, в которых обучаются 3165 учащихся. Образование ведется по 6-ти направлениям: художественной, естественно-научной, технической, физкультурно-спортивной направленности. Охват детей школьного возраста услугами учреждений дополнительного образования на конец 2014 года составляет 42 % от общего количества школьников. |
|  | обеспечение качественного оказания муниципальной услуги по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях; | К итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования допущено 650 выпускников 9 классов, из них сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) – 639 человек, в форме ГВЭ (щадящий режим для детей-инвалидов) – 11 человек. Результаты Государственной итоговой аттестации: русский язык: успеваемость – 100%, качество знаний – 70,4%; математика: успеваемость – 100%; качество знаний – 49,9%. По результатам проведения государственной итоговой аттестации аттестат об основном общем образовании получили 650 выпускников, из них 30 – с отличием. К итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования допущено 344 выпускника общеобразовательных школ. Результаты Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ: русский язык: успеваемость – 100%, средний балл – 64,1; математика: успеваемость – 95,6%; средний балл – 41,7. Аттестат о среднем общем образовании получили 330 выпускников средних общеобразовательных школ, из них 36 выпускников награждены медалью «За особые успехи в обучении». В январе-феврале 2014 года на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Вяземский район представляли 23 учащихся школ, из них 5 человек стали призерами: английский язык – 1 учащийся (Егорова Юлия, МБОУ СОШ № 10); русский язык – 1 учащийся (Григорьева Надежда, МБОУ СШ № 6); ОБЖ – 1 учащийся (Канахина Анна, МБОУ СОШ № 4); химия -1 учащийся (Козлов Павел, МБОУ СОШ № 5);.экология – 1 учащийся (Мелешко Анастасия, МБОУ СОШ № 10). Учащаяся МБОУ СОШ №3 Куприянова Дарья стала победителем областного конкурса на соискание стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича на 2014/ 2015 учебный год. |
|  | сохранение контингента воспитанников (дошкольное и дополнительное образование); | Охват детей школьного возраста услугами учреждений дополнительного образования на конец 2014 года составляет 42 % от общего количества школьников. Всего охвачено дошкольным образованием 56% от общего количества детей дошкольного возраста и 64% от числа детей стоящих на очереди для зачисления в дошкольные учреждения. За прошедший год были уплотнены функционирующие группы и за счёт этого дополнительно приняты в дошкольные учреждения 33 ребёнка. |
|  | организация работы лагерей дневного пребывания детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений; | В летний и осенний период 2014 года было организовано функционирование 32 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых прошли оздоровление 725 детей. |
|  | приобщение обучающихся к труду, получение профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности; | Организация трудоустройства несовершеннолетних обучающихся осуществлялась в рамках сотрудничества образовательных учреждений со Смоленским областным государственным учреждением «Центр занятости населения Вяземского района». Обучающиеся принимаются на работу по месту учёбы. Содержанием трудовой деятельности несовершеннолетних, в основном, является благоустройство школьной территории, уборка помещений, мелкий текущий ремонт помещений и школьных площадок, выполнение подсобных работ. Трудовая деятельность осуществляется школьниками в соответствии с требованиями, предъявляемыми к труду несовершеннолетних (неполный рабочий день, отсутствие опасных для жизни и здоровья факторов). В 2014 году для трудоустройства запланировано 154 учащихся. Так как все учащиеся в основном работали в свободное от учебы время по 2-3 часа вместо 4 часов, то стало возможным трудоустроить 257 учащихся. |
|  | оказание материальной поддержки несовершеннолетним обучающимся на период их участия во временных работах. | На оплату труда 257 несовершеннолетних выплачено из муниципального бюджета 354683,65 рублей. |

| № п/п | Показатели эффективности | Факт 2013 год | План 2014 год | Факт 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет услугами дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях; | 62 | 63 | 64 |
|  | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте от 3 до 7 лет | 71 | 72 | 73 |
|  | доля педагогических работников со стажем работы до 5 лет; | 6% | не менее 6,5% от общей численности | 9,7% |
|  | доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию; | 70% | 73% | 76% |
|  | доля педагогических и руководящих работников, прошедших повышение квалификации посредством курсов повышения квалификации; | 40% | не менее 25% от общей численности | 36% |
|  | количество педагогических работников, принявших участие в профессиональных конкурсах всероссийского, регионального уровня; | 11 | 10 | 11 |
|  | количество несовершеннолетних обучающихся в возрасте 14-18 лет, обеспеченных временной занятостью; | 254 | 154 | 257 |
|  | доля детей, охваченных услугами дошкольного образования в дошкольных группах общеобразовательных учреждений; | 90,5 | 91 | 89 |
|  | доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике; | 75,5 | 75,6 | 75,7 |
|  | доля выпускников, прошедших государственную (итоговую) аттестацию за курс среднего общего образования; | 99,0 | 99,0 | 99,4 |
|  | доля выпускников, прошедших государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего образования; | 97,5 | 98,0 | 96,8 |
|  | доля детей до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; | 100 | 100 | 100 |
|  | количество обучающихся в возрасте 7-17 лет, охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания; | 2332 | 2352 | 725 |
|  | количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное время; | 14 | 16 | 19 |
|  | доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей. | 45 | 45,5% | 45 |
|  | доля детей, занимающихся в ОУ, материально-техническая база которых, соответствует требованиям федеральных государственных стандартов | - | 95,2 | 95,4 |
|  | доля детей, занимающихся в ОУ, в которых созданы условия для образовательной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | - | 34 | 34 |

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на  2013-2015 годы

Применение мер правового регулирования и обеспечения доступности информации 
о реализации муниципальной программы

| Формулировка критерия | показатель | исполнение |
| --- | --- | --- |
| Формирование нормативной правовой базы реализации муниципальной программы | Вид нормативного правового акта, наименование, дата, № | Постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 18.11.2015 № 1665 «О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 г. Вязьмы Смоленской области» Свидетельство государственной регистрации юридического лица (МБДОУ детского сада № 11 г. Вязьмы Смоленской области от 02.12.2014) |
| доступность информации о реализации муниципальной программы | Размещение информации о реализации программы в сети «Интернет» | Ежемесячные отчеты размещается на официальном сайте муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области www.vyazma.ru |
|  | Презентация муниципальной программы в СМИ | Подготовлены видеосюжеты для информационной программы «Вчера. Сегодня. Завтра» Вяземского телевидения по вопросам предоставления услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, итогах работы муниципальной системы образования, подготовки и проведения ЕГЭ в общеобразовательных учреждения, подготовки и проведения итогового сочинения выпускниками 11-х классов; в газете «Вяземский вестник» в августе и октябре подготовлен тематический разворот, посвященный муниципальной системе образования. Ежемесячно в местной периодической печати размещается информация о мероприятиях, проводимых в муниципальных общеобразовательных организациях. На региональном уровне в новостной программе ВГТРК-Смоленск в сентябре 2014 года вышел сюжет от 5 сентября о визите Губернатора Смоленской области А.В. Островского в Вяземский район и завершении строительства детского сада по ул. Ямской, а также по вопросам ремонтов МБДОУ детского сада № 4 и детского сада № 6 г. Вязьмы.- |