## Лист1
Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2015 годы на территории муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области" за 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Результат исполнения программы | Причина несоблюдения планового срока | Финансирование по источникам, руб.
[7 empty] | План | Факт
1 | Проведение энергетического обследования зданий объектов муниципальных учреждений |  | 1 полугодие 2014 года | 1 полугодие 2014 года | Осуществлена оплата энергетических обследований по ранее заключенным договорам в сумме 2727500,00 руб. (43 объекта) | - | 2812500 | 2812500
2 | Установка, замена и госповерка приборов учета энергетических ресурсов |  | 4 квартал 2014 года | 4 квартал 2014 года | Установлены приборы учета тепла и горячей воды в МБОУ СОШ №9 им. П.С. Нахимова и прибор учета тепла с автоматическим узлом регулирования в МБОУ СОШ №10 им. Д.Е. Кудинова | - | федеральный бюджет: 305600,00 местный бюджет: 645000,00 | федеральный бюджет: 305600,00 местный бюджет: 645000,00