**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17.11.2020 № 1672**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Об утверждении на 2021-2030 годы плана реализации Стратегии социально - экономического развития муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области до 2030 года |  | |  |

На основании статьи 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ                  «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решении Вяземского районного Совета депутатов от 28.10.2020 № 66 «О стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области до 2030 года» и методических рекомендаций по разработке плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Смоленской области

Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области **постановляет**:

1. Утвердить План реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области до 2030 года на 2021-2030 годысогласно приложению №1.
2. Утвердить Показатели реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области до 2030 года на 2021-2030 годысогласно приложению №2.
3. Ответственным исполнителям за выполнение плана реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области до 2030 года организовать работу по своевременному выполнению мероприятий и достижению установленных показателей и ежегодно, до 15 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять в комитет экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области отчет о реализации плана мероприятий и информацию о показателях, достигнутых в результате реализации мероприятий плана.
4. Комитету экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области ежегодно:

- подготавливать сводный отчет о реализации плана мероприятий и информацию о показателях, достигнутых в результате реализации мероприятий плана;

- предоставлять сводный отчет Главе муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области Лосева В.Г.

Глава муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области                                       **И.В. Демидова**

Приложение № 1

                                                                                                                                                                к постановлению Администрации

                                                                                                                                                         муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области

                                                                                                                                           от 17.11.2020 № 1672

**План реализации Стратегии социально-экономического развития**

**муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области до 2030 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель |  |
|  |
| 1 | **Улучшение демографической ситуации** |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение роста рождаемости |  |  |
| 1.1 | создание условий для обеспечения жильем молодых семей | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 1.2 | оказание адресной помощи многодетным семьям и семьям, имеющим одного родителя | Отдел опеки и попечительства |  |
| 1.3 | обеспечение доступности и развитие системы услуг дошкольного образования | Комитет образования |  |
| 1.4 | организация отдыха и оздоровления детей | Комитет образования |  |
| 1.5 | развитие семейных форм устройства на воспитание в семьи граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказание помощи семьям, имеющим детей-инвалидов | Отдел опеки и попечительства |  |
| 1.6 | повышение статуса семьи, роли материнства и семейных ценностей через средства массовой информации, социальную рекламу | Отдел опеки и попечительства |  |
| 1.7 | создание условий для женщин, возобновляющих свою трудовую деятельность после отпуска по уходу за ребенком, организация повышения их квалификации и переобучения профессиям, востребованным на рынке труда | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района» |  |
| 1.8 | совершенствование организации учебы, работы и досуга молодежи в интересах сохранения и укрепления здоровья | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
|  | Задача 2. Увеличение продолжительности жизни, снижение смертности населения |  |  |
| 1.9 | регулярное проведение диспансеризации населения, профилактика заболеваний | ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» |  |
| 1.10 | повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную | ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» |  |
| 1.11 | снижение уровня аварийности на дорогах и травматизма при дорожно-транспортных происшествиях | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 1.12 | снижение младенческой смертности за счет укрепления репродуктивного здоровья родителей и совершенствования системы здравоохранения | ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» |  |
| 1.13 | снижение масштабов смертности граждан трудоспособного возраста путем внедрения комплекса мер, направленных на уменьшение травматизма на производстве | ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» |  |
| 1.14 | реализация комплекса мер по борьбе с болезнями, носящими социальный характер (наркомания, алкоголизм, туберкулез и другие) | ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» |  |
| 1.15 | пропаганда здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры, формирование эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания | ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»  Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 1.16 | улучшение экологической ситуации | Отдел строительства и целевых программ  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 1.17 | создание новых возможностей и стимулов для вовлечения лиц пенсионного возраста в активную экономическую, общественную и культурную жизнь | Отдел муниципальной службы |  |
| 2 | **Содействие полной занятости и профессиональной ориентации населения** |  |  |
|  | Задача 1. Содействие в трудоустройстве граждан |  |  |
| 2.1 | содействие профессиональной ориентации молодежи | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района»  Комитет образования |  |
| 2.2 | содействие гражданам в поиске подходящей работы | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района» |  |
| 2.3 | организация проведения оплачиваемых общественных работ | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района» |  |
| 2.4 | организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района» |  |
| 2.5 | организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района» |  |
| 2.6 | организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района»  Комитет образования |  |
| 2.7 | социальная адаптация безработных граждан на рынке труда и психологическая поддержка безработных граждан | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района» |  |
| 2.8 | содействие самозанятости безработных граждан, включая предоставление единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района» |  |
| 2.9 | организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района» |  |
| 2.10 | организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района»  Комитет образования |  |
| 2.11 | содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района» |  |
|  | Задача 2. Социальная поддержка безработных граждан |  |  |
| 2.12 | осуществление социальных выплат безработным гражданам в виде пособия по безработице | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района» |  |
| 2.13 | осуществление выплаты стипендий гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района» |  |
| 2.14 | осуществление социальных выплат безработным гражданам в виде пенсии, назначенной досрочно по предложению органов службы занятости | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района» |  |
| 3 | **Развитие сферы образования** |  |  |
|  | Задача 1. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей доступность качественных образовательных услуг |  |  |
| 3.1 | создание дополнительных мест в помещениях действующих муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, используемых не по назначению | Комитет образования |  |
| 3.2 | развития вариативных форм дошкольного образования, в том числе консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих дошкольные учреждения | Комитет образования |  |
| 3.3 | организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Комитет образования |  |
| 3.4 | организация выполнения федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Комитет образования |  |
|  | Задача 2. Развитие системы общедоступного, бесплатного, качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |
| 3.5 | открытие новых общеобразовательных организаций | Комитет образования |  |
| 3.6 | открытие классов профильного обучения | Комитет образования |  |
| 3.7 | реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования | Комитет образования |  |
| 3.8 | организация выполнения требований к условиям реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | Комитет образования |  |
|  | Задача 3. Развитие и поддержка учреждений дополнительного образования |  |  |
| 3.9 | укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.10 | организация и проведение муниципальных конкурсов, фестивалей, спортивных мероприятий | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.11 | участие одаренных детей, творческих коллективов, юных спортсменов в региональных, всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
|  | Задача 4. Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время |  |  |
| 3.12 | организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ | Комитет образования |  |
| 3.13 | улучшение материально-технической базы детского оздоровительно-образовательного центра и лагерей с дневным пребыванием детей | Комитет образования |  |
|  | **Молодежная политика** |  |  |
|  | Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику, обеспечение поддержки научной, творческой активности молодежи Вяземского района |  |  |
| 3.14 | поддержка детских и молодежных объединений | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.15 | развитие волонтерского движения | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.16 | содействие временному трудоустройству молодежи, профессиональная ориентация | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.17 | создание условий для развития системы работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.18 | содействие развитию межмуниципального и межрегионального молодежного сотрудничества | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
|  | Задача 2. Создание условий для подготовки физически и психологически подготовленных призывников, обладающих положительной мотивацией к прохождению военной службы, формирование гражданской идентичности молодежи |  |  |
| 3.19 | спартакиада допризывной молодежи | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.20 | форум по патриотическому воспитанию молодежи "Растим патриотов России" | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.21 | фестиваль патриотической песни "Славься, Отечество!" | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.22 | акция "Я помню! Я горжусь!" | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.23 | военно-спортивные игры "Зарница", "Вперед, юнармейцы!" | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
|  | Задача 3. Создание условий по формированию здорового образа жизни и профилактике правонарушений среди молодежи |  |  |
| 3.24 | проведение конкурсов и акций "Мы - за здоровый образ жизни!" | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.25 | проведение "Недели здоровья" в образовательных учреждениях района | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.26 | работа консультативного кабинета по профилактике правонарушений | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.27 | организация передач на районном телевидении по вопросам профилактики потребления наркотических средств, психоактивных веществ, курительных смесей и алкоголя | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.28 | изготовление баннеров антинаркотической направленности | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.29 | организация родительского всеобуча по вопросам профилактики негативных проявлений в подростковой среде, безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, о недопущении жестокого обращения с детьми и правовых последствиях этих деяний | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 3.30 | тематические встречи молодежи с работниками правоохранительных органов, юристами "Правовой калейдоскоп" | Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 4 | **Развитие сферы культуры** |  |  |
| 4.1 | Увеличение числа граждан, вовлеченных в культуру через создание современной инфраструктуры, внедрение в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкая поддержка культурных инициатив | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 4.2 | Завершение к 2030 году работ по оснащению муниципальных библиотек необходимым оборудованием для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет», в том числе для посетителей | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 4.3 | Модернизация и развитие сети учреждений культуры, укрепления их материально-технической базы | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 4.4 | Создание условий сохранения для будущих поколений культурного наследия, народных художественных промыслов и ремесел, способствующих духовно-нравственному самоопределению личности, развитию творческих инициатив широких слоев населения | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 4.5 | Сохранение культурно-исторического наследия муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 4.6 | Внедрение информационных систем в работу муниципальной библиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 4.7 | Создание виртуальных концертных залов | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 4.8 | Выявление и развитие творческих способностей детей, формирование духовно-богатой, свободной, творчески мыслящей, социально-активной личности, ориентированной на высокие нравственные ценности | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 4.9 | Обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для граждан с ограниченными возможностями и малообеспеченных слоев населения | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 4.10 | Создание условий для развития разнообразных форм организации досуга граждан на базе муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений с расширением спектра культурно-просветительских, информационно-образовательных, интеллектуально-досуговых услуг | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 4.11 | Совершенствование информационного пространства культуры муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 4.12 | Развитие кадрового потенциала | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 5 | **Развитие физической культуры и спорта** |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом |  |  |
| 5.1 | проведение спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад, конкурсов, тренировочных сборов, курсов, семинаров среди различных групп населения согласно календарному плану | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 5.2 | проведение спортивно-массовых мероприятий и комплексной спартакиады среди общеобразовательных школ района | Комитет по культуре, спорту и туризму  Комитет образования |  |
| 5.3 | комплексное развитие зоны отдыха Русятка | Комитет по культуре, спорту и туризму  Отдел строительства и целевых программ |  |
|  | Задача 2. Повышение эффективности подготовки спортсменов высокого класса |  |  |
| 5.4 | обеспечение подготовки и участие ведущих спортсменов в международных, российских, областных соревнованиях и спартакиадах | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 5.5 | приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 5.6 | реализация программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 5.7 | предоставление субсидий спортивным клубам (некоммерческим организациям), команды которых участвуют в чемпионатах и первенствах России | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 6 | **Развитие туризма** |  |  |
|  | Задача 1. Эффективное использование имеющихся, а также создание новых туристических ресурсов и содействие развитию туристской инфраструктуры Вяземского района |  |  |
| 6.1 | поддержка инвестиционных проектов, направленных на развитие туризма | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 6.2 | поддержка развития и создания новых туристских продуктов и услуг Вяземского района | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 6.3 | организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию туристских проектов, реализуемых на территории Вяземского района | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 6.4 | поддержка разработки и реализации туристских маршрутов по территории Вяземского района | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
|  | Задача 2. Продвижение туристских ресурсов Вяземского района на всероссийский, международный туристские рынки, создание условий для формирования положительного имиджа муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области как туристского центра |  |  |
| 6.5 | организация мероприятий по брендированию туристских ресурсов Вяземского района | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 6.6 | организация и проведение исследовательской работы по проблемам развития внутреннего и въездного туризма на основании статистического наблюдения и анализа развития туристской отрасли | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 6.7 | презентация туристских ресурсов и туристских услуг города Вязьма на всероссийских и международных мероприятиях в России и за ее пределами | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 6.8 | размещение информации о туристических продуктах и услугах Вяземского района в СМИ и сети Интернет | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 6.9 | организация размещения туристской информации на территории Вяземского района | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
|  | Задача 3. Развитие событийного туризма |  |  |
| 6.10 | организация и проведение туристских фестивалей, конкурсов, круглых столов туристской сферы, маркетинговых мероприятий, а также ярмарок сувенирной продукции, в рамках Событийного календаря Вяземского района | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 6.11 | организация участия проектов туристских событий Вяземского района во всероссийских туристских ярмарках, премиях, фестивалях, конкурсах и т.д. | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 6.12 | поддержка создания туристских услуг в рамках туристских событий Вяземского района | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
|  | Задача 4. Повышение качества услуг в сфере туризма и сопутствующих сферах деятельности |  |  |
| 6.13 | организация прохождения классификации и присвоения звёзд средствам коллективного размещения Вяземского района | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 6.14 | организация и проведение аккредитации гидов-экскурсоводов по территории Вяземского района | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 6.15 | организация участия обслуживающего персонала сферы гостеприимства Вяземского района в процессе повышения квалификации и повышения качества услуг | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
|  | Задача 5. Сохранение исторического наследия |  |  |
| 6.16 | соблюдение требований безопасности в отношении объектов культурного наследия | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 6.17 | восстановление на исторических территориях утраченных или нарушенных элементов исторической планировки, застройки | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 6.18 | воссоздание исторических элементов природного ландшафта, садово-парковых комплексов | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 7 | **Развитие системы территориального общественного самоуправления** |  |  |
|  | Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей принципы, порядок организации и осуществление территориального общественного самоуправления на территории района |  |  |
| 7.1 | мониторинг изменений действующего законодательства в сфере осуществления местного самоуправления в Российской Федерации | Отдел муниципальной службы |  |
| 7.2 | проведение работы по разъяснению членам органов ТОС, а также населению положений федерального законодательства, организация обучения активных граждан, проведение обучающих семинаров, практикумов для руководителей ТОС | Отдел муниципальной службы  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 7.3 | совершенствование процесса методического сопровождения деятельности ТОС | Отдел муниципальной службы  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
|  | Задача 2. Повышение уровня гражданской инициативы в решении вопросов местного значения на территории района |  |  |
| 7.4 | организация просветительской и консультационной деятельности по вопросам осуществления общественного самоуправления | Отдел муниципальной службы  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 7.5 | формирование престижа участия в общественной жизни района у разных групп населения | Отдел муниципальной службы  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 7.6 | повышение уровня информированности населения о деятельности и результатах работы ТОС, проведение встреч с населением, создание информационных буклетов, публикации в СМИ | Отдел муниципальной службы  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 7.7 | привлечение лидеров общественного мнения к участию в различных общественных мероприятиях | Отдел муниципальной службы  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 7.8 | стимулирование активности жителей по участию в осуществлении местного самоуправления на территории района | Отдел муниципальной службы  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 7.9 | развитие практики проведения обучающих мероприятий, направленных на просвещение в вопросах управления городом и развитие лидерских и организаторских навыков у активистов различных групп населения | Отдел муниципальной службы  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 7.10 | продолжение практики организации конкурсов, предполагающих активное вовлечение и участие граждан в решении различных проблем | Отдел муниципальной службы  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 7.11 | проведение работы по популяризации ТОС в сети Интернет | Отдел муниципальной службы  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
|  | Задача 3. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления на территории района |  |  |
| 7.12 | налаживание необходимого уровня коммуникации, информационного обмена органов местного самоуправления с органами ТОС на территории района | Отдел муниципальной службы  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 7.13 | определение сфер совместной компетенции органов местного самоуправления и органов ТОС района | Отдел муниципальной службы  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 7.14 | оказание правовой и методической помощи гражданам по созданию ТОС на территории района | Отдел муниципальной службы  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 7.15 | обеспечение взаимодействия органов ТОС района с хозяйствующими субъектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Отдел муниципальной службы  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 8 | **Охрана окружающей среды** |  |  |
|  | Задача 1. Реконструкция, реформирование на территории города производственных объектов, не соответствующих экологическим требованиям |  |  |
| 8.1 | содействие внедрению на промышленных предприятиях новых экологически чистых технологий производства | Отдел строительства и целевых программ |  |
| 8.2 | совершенствование механизмов контроля и экономических санкций за загрязнение окружающей среды | Отдел строительства и целевых программ  Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
|  | Задача 2. Повышение экологической культуры населения |  |  |
| 8.3 | поддержка экологических инициатив жителей района | Отдел строительства и целевых программ |  |
| 8.4 | информирование населения о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране и обеспечению экологической безопасности | Отдел строительства и целевых программ |  |
| 8.5 | привлечение общественных объединений, средств массовой информации, образовательных учреждений и учреждений культуры к проведению общегородских экологических мероприятий | Отдел строительства и целевых программ  Комитет образования  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 8.6 | распространение среди всех слоев населения экологических знаний | Отдел строительства и целевых программ  Комитет образования |  |
| 8.7 | пропаганда бережного отношения к использованию водных и земельных ресурсов, зеленых насаждений и особо охраняемых территорий | Отдел строительства и целевых программ  Комитет образования |  |
|  | Задача 3. Благоустройство территории района |  |  |
| 8.8 | выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 8.9 | развитие системы раздельного сбора отходов и создание производства по переработке вторичных ресурсов | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 8.10 | развитие и реконструкция сети ливневой канализации | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 8.11 | сохранение и расширение зеленых зон города Вязьма | Отдел строительства и целевых программ |  |
| 8.12 | санитарная рубка деревьев и кустарников, посадка деревьев и кустарников, постоянная уборка и скашивание газонов, устройство цветников и газонов | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 8.13 | благоустройство и содержание кладбищ, совершенствование организации похоронного дела на территории района | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 9 | **Развитие сферы безопасности** |  |  |
|  | Задача 1. Снижение уровня преступности |  |  |
| 9.1 | участие граждан в охране общественного порядка, деятельности добровольных народных дружин, добровольной деятельности по поиску лиц, пропавших без вести | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 9.2 | совершенствование аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Отдел информационной политики и информационных технологий |  |
| 9.3 | возрождение движения юных помощников полиции, организация работы секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства | Комитет по культуре, спорту и туризму  Комитет образования |  |
|  | Задача 2. Предотвращение гибели граждан по неестественным причинам (в результате пожаров, отравлений алкоголем и наркотическими средствами |  |  |
| 9.4 | совершенствование работы Единой дежурно-диспетчерской службы 112 | МКУ УГО И ЧС МО «Вяземский район» Смоленской области |  |
| 9.5 | проведение ежегодного анализа наркологической ситуации, состояния профилактической деятельности в районе | Комитет по культуре, спорту и туризму  Комитет образования |  |
| 9.6 | содействие в обеспечении контроля за производством и оборотом наркотиков, пресечение их незаконного оборота | Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 9.7 | стимулирование занятости подростков, находящихся в социально опасном положении | Комитет по культуре, спорту и туризму  Комитет образования |  |
| 10 | **Повышение эффективности управления муниципальным имуществом** |  |  |
|  | Задача 1. Оптимизация состава муниципального имущества и совершенствование системы его учета |  |  |
| 10.1 | приватизация имущества | Комитет имущественных отношений |  |
| 10.2 | оптимизация количества муниципальных предприятий путем   акционирования; реорганизации;   ликвидации | Комитет имущественных отношений |  |
| 10.3 | выявление нерационально используемого муниципального имущества с целью его перераспределения и вовлечения в хозяйственный оборот с большей эффективностью | Комитет имущественных отношений |  |
| 10.4 | оптимизация количества пакетов акций | Комитет имущественных отношений |  |
| 10.5 | постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, включенные или подлежащие включению в Реестр муниципального имущества района | Комитет имущественных отношений |  |
|  | Задача 2. Обеспечение получения доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности района |  |  |
| 10.6 | приватизация объектов недвижимого имущества | Комитет имущественных отношений |  |
| 10.7 | передача объектов недвижимости в долгосрочную аренду | Комитет имущественных отношений |  |
| 10.8 | передача муниципального имущества по концессионным соглашениям | Комитет имущественных отношений |  |
| 10.9 | получение дивидендов от акционерных обществ, в уставных капиталах которых имеется доля муниципальной собственности | Комитет имущественных отношений |  |
| 10.10 | получение части прибыли муниципальных предприятий | Комитет имущественных отношений |  |
| 10.11 | увеличение ставок арендной платы за муниципальное имущество и приближение их к ставкам арендной платы за объекты немуниципальных форм собственности | Комитет имущественных отношений |  |
| 10.12 | снижение задолженности по арендной плате | Комитет имущественных отношений |  |
| 10.13 | повышение коммерческой привлекательности муниципальной собственности путем проведения капитального ремонта недвижимого имущества, оборудования помещений приборами учета электроэнергии и водоснабжения | Комитет имущественных отношений |  |
|  | Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными предприятиями и хозяйственными обществами |  |  |
| 10.14 | обеспечение выполнения плановых показателей по доходам бюджета района от части чистой прибыли | Комитет имущественных отношений |  |
| 10.15 | получение доходов от внебюджетной деятельности казенных предприятий | Комитет имущественных отношений |  |
| 10.16 | усиление контроля за деятельностью руководителей муниципальных предприятий и учреждений и самих предприятий и учреждений | Комитет имущественных отношений |  |
| 10.17 | введение в составы советов директоров и наблюдательных советов представителей органов местного самоуправления профильных направлений |  |  |
| 11 | **Развитие сферы ЖКХ** |  |  |
|  | Задача 1. Модернизация и реконструкция коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 11.1 | реализация проектов, предусмотренных программами развития систем коммунальной инфраструктуры | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 11.2 | модернизация существующих инженерно-технических сетей | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 11.3 | реконструкция котельных и магистральных сетей | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 11.4 | проведение мероприятий по повышению надежности работы системы теплоснабжения | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 11.5 | внедрение энергосберегающих технологий, повышающих эффективность выработки и транспортировки тепловой энергии | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 11.6 | установка новых отопительных котельных для теплоснабжения районов, удаленных от зоны централизованного теплоснабжения | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
|  | Задача 2. Капитальный ремонт жилищного фонда |  |  |
| 11.7 | реализация краткосрочных и долгосрочных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 11.8 | реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Финансовое управление |  |
| 11.9 | разработка и реализация нормативных правовых актов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 11.10 | формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения капитального ремонта жилищного фонда | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Финансовое управление |  |
|  | Задача 3. Оптимизация деятельности отрасли ЖКХ |  |  |
|  |  | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 11.11 | внедрение конкуренции на уровне управляющих организаций | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 11.12 | внедрение конкуренции на уровне подрядных организаций | Отдел строительства и целевых программ |  |
| 11.13 | привлечение частных инвесторов в жилищно-коммунальное хозяйство | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Комитет имущественных отношений  Комитет экономического развития |  |
| 11.14 | оснащение предприятий ЖКХ современной качественной техникой, в частности уборочной, машинами для вывоза мусора, оборудованием для быстрой замены трубопроводов, изготовленных из полипропилена, современными машинами для прочистки внутридомовой и наружной канализации | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 11.15 | совершенствование системы приема заявок жильцов, их учета и доведения до исполнителя | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 11.16 | разработка системы контроля за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
|  | Задача 4. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья |  |  |
| 11.17 | разработка правовых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 11.18 | формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | Финансовое управление |  |
| 11.19 | определение адресного списка жилых домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Комитет имущественных отношений |  |
| 11.20 | обследование жилищного фонда на предмет выявления ветхого и аварийного жилья | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 11.21 | предоставление жилых помещений по договору мены собственникам жилых помещений | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Комитет имущественных отношений |  |
| 11.22 | предоставление жилых помещений по договору социального найма нанимателям жилых помещений | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Комитет имущественных отношений |  |
|  | Задача 5. Повышение энергетической безопасности и качества снабжения потребителей энергетическими ресурсами |  |  |
| 11.23 | внедрение системы энергетического менеджмента, включая разработку индикаторов энергетической безопасности | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 11.24 | восстановление, реконструкция и строительство инженерных сетей | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 11.25 | интеграция и реконструкция бесхозяйных и ведомственных сетей | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 11.26 | реконструкция и развитие магистральных и разводящих сетей | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 11.27 | развитие системы тепло- и энергоснабжения в объемах, необходимых для максимального покрытия перспективных нагрузок без ограничения потребителей | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 11.28 | увеличение мощности и надежности объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 11.29 | переход к независимым системам централизованного теплоснабжения | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 11.30 | внедрение современных инновационных технологий в области управления и контроля потребления энергетических ресурсов | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 11.31 | разработка и поэтапная реализация программы повышения энергетической безопасности | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 12 | **Развитие пассажирского транспорта общего пользования** |  |  |
|  | Задача 1. Повышение качества транспортных услуг, предоставляемых населению |  |  |
| 12.1 | оптимизация графиков движения пассажирского транспорта путем проведения обследований пассажиропотоков на муниципальных маршрутах | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 12.2 | развитие и оптимизация маршрутной сети | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 12.3 | обеспечение автобусным сообщением жителей района при условии обеспечения соответствия дорожной инфраструктуры требованиям нормативных документов при организации и осуществлении пассажирских перевозок | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
|  | Задача 2. Повышение уровня безопасности перевозок, в том числе обеспечение защиты от возможных террористических актов |  |  |
| 12.4 | оснащение пассажирских транспортных средств видеокамерами и тревожными кнопками (в салоне), видеорегистраторами | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
|  | Задача 3. Обеспечение равной доступности транспортных услуг для граждан с ограниченными возможностями |  |  |
| 12.5 | приобретение транспортных средств, адаптированных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |  |
| 13 | **Развитие дорожной сети района** |  |  |
|  | Задача 1. Создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения |  |  |
| 13.1 | строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, консольными опорами, дорожной разметкой, а также другими элементами повышения безопасности дорожного движения | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 13.2 | реконструкция, строительство на участках дорожной сети района пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 13.3 | разработка и утверждение проектов организации дорожного движения с дислокацией дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 13.4 | Оборудование велосипедных дорожек при проектировании новых автомобильных дорог, а также при капитальном ремонте уже имеющихся автомобильных дорог в городе Вязьма при условии технической возможности и соответствия строительным нормам | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
|  | Задача 2. Организация содержания, ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений местного значения на территории района |  |  |
| 13.5 | организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, мостов и путепроводов в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |  |  |
| 13.6 | разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта дорог, контроль за его выполнением | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 13.7 | увеличение пропускной способности городских улиц и дорог в результате восстановления дорожного покрытия | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 13.8 | повышение качества дорожных работ | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 13.9 | обеспечение сохранности объектов дорожного хозяйства | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 13.10 | повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения плановых и текущих ремонтов, финансируемых из различных источников | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства  Отдел строительства и целевых программ |  |
| 14 | **Градостроительное развитие и жилищная сфера** |  |  |
|  | Задача 1. Развитие территорий для нового строительства |  |  |
| 14.1 | Разработать и утвердить проекты планировки на планируемые к застройке территории района | Комитет по архитектуре и землеустройству |  |
|  | Задача 2. Развитие застроенных территорий |  |  |
| 14.2 | Разработать и утвердить проекты планировки и межевания застроенных территорий района | Комитет по архитектуре и землеустройству |  |
| 15 | **Развитие предпринимательства** |  |  |
|  | Задача 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и стимулирование их развития |  |  |
| 15.1 | организация и проведение мероприятий по вопросам расширения деловых возможностей бизнеса для предпринимателей, предпринимательских объединений с привлечением органов исполнительной власти различных уровней и структур поддержки малого и среднего бизнеса | Комитет экономического развития |  |
| 15.2 | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, организация специальных радио- и телевизионных программ | Комитет экономического развития |  |
| 15.3 | организация и проведение мероприятий в рамках Дня российского предпринимательства, направленных на повышение имиджа предпринимателя | Комитет экономического развития |  |
| 15.4 | привлечение представителей успешного бизнеса к консультационной работе на площадках обмена профессиональным опытом | Комитет экономического развития |  |
| 15.5 | организация проведения ярмарок, выставок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет экономического развития |  |
|  | Задача 2. Создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 15.6 | проведение обучающих мероприятий, тренингов, семинаров, мастер-классов, "круглых столов" по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, в т.ч. для начинающих и молодых предпринимателей | Комитет экономического развития |  |
| 15.7 | предоставление информационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет экономического развития |  |
| 15.8 | привлечение объединений предпринимателей к обсуждению затрагивающих их интересы правовых актов, к оценке регулирующего воздействия принимаемых муниципальных правовых актов | Комитет экономического развития |  |
| 15.9 | подготовка аналитических материалов по вопросам и жалобам, поступающим в Администрацию от субъектов малого и среднего предпринимательства, составление плана мер по устранению наиболее часто поднимаемых проблем | Комитет экономического развития |  |
| 16 | **Развитие торговли и общественного питания** |  |  |
|  | Задача 1. Совершенствование розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения |  |  |
| 16.1 | проведение мониторинга обеспечения населения торговыми площадями, посадочными местами, бытовыми услугами и территориальной доступности объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Комитет экономического развития |  |
| 16.2 | приведение количества нестационарных объектов торговли на территории района в соответствие с утвержденной схемой | Комитет экономического развития |  |
|  | Задача 2. Оказание всесторонней поддержки местным производителям, продвижение их продукции на потребительском рынке |  |  |
| 16.3 | защита и поддержка интересов местных товаропроизводителей, создание условий для освоения и внедрения новых видов продукции | Комитет экономического развития |  |
| 16.4 | проведение выставок-ярмарок товаров вяземских производителей | Комитет экономического развития |  |
| 16.5 | оказание комплексной рекламной и информационной поддержки местным товаропроизводителям в вопросах продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынке | Комитет экономического развития |  |
|  | Задача 3. Совершенствование правового регулирования в области управления, координации деятельности субъектов потребительского рынка |  |  |
| 16.6 | инвентаризация действующих нормативных актов в сфере потребительского рынка и внесение соответствующих изменений | Комитет экономического развития |  |
| 16.7 | подготовка проектов нормативно-правовых актов района по основным вопросам в области потребительского рынка | Комитет экономического развития |  |
| 16.8 | разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | Комитет экономического развития |  |
| 17 | **Улучшение инвестиционного климата** |  |  |
|  | Задача 1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды |  |  |
| 17.1 | оперативное рассмотрение инвестиционных проектов на межведомственной инвестиционной комиссии | Комитет экономического развития |  |
| 17.2 | принятие регламента по работе с инвесторами, обеспечивающих реализацию принципа "одного окна" и сокращение сроков реализации инвестиционного проекта | Комитет экономического развития |  |
| 17.3 | обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с Администрацией Вяземского района | Комитет экономического развития |  |
| 17.4 | размещение в сети Интернет инвестиционного паспорта района, обеспечивающего наглядное представление об инвестиционной привлекательности | Комитет экономического развития |  |
|  | Задача 2. Повышение уровня конкурентоспособности района, формирование и продвижение имиджа Вяземского района, привлекательного для инвестиций |  |  |
| 17.5 | распространение информации о преимуществах района (сырьевом, промышленном, туристическом, научном и кадровом потенциале и др.), инвестиционной правовой основе, инвестиционных проектах и предложениях, объектах инвестиционной инфраструктуры | Комитет экономического развития  Комитет по культуре, спорту и туризму |  |
| 17.6 | разработка и распространение презентационных материалов о районе, отдельных инвестиционных проектов, информационно-рекламных материалов | Комитет экономического развития |  |
| 17.7 | участие в инвестиционных семинарах, выставках, ярмарках; подключение к электронным базам данных, содержащим информацию о потенциальных зарубежных инвесторах | Комитет экономического развития |  |
| 17.8 | работа с представителями отечественного и зарубежного бизнеса, инвестиционными компаниями с целью продвижения инвестиционных проектов, привлечения к их реализации дополнительных источников финансовых средств | Комитет экономического развития |  |
|  | Задача 3. Формирование административных и финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций |  |  |
| 17.9 | информационно-консультационная деятельность по предоставлению инвестору требуемой информации об условиях, возможностях и перспективах инвестирования в Вяземском районе | Комитет экономического развития |  |
| 17.10 | разработка и постоянное совершенствование нормативных актов по регулированию инвестиционной деятельности в районе, определяющих ответственность, права и льготы инвесторов | Комитет экономического развития  Финансовое управление  Комитет имущественных отношений |  |
| 17.11 | заключение трехсторонних соглашений: инвестор - Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области - Администрация Смоленской области о реализации значимых инвестиционных проектов на территории района | Комитет экономического развития  Юридический отдел  Комитет имущественных отношений |  |
| 17.12 | предоставление муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим свою деятельность на территории района по местным налогам (по уплате земельного налога), по аренде муниципального имущества | Комитет экономического развития  Финансовое управление  Комитет имущественных отношений |  |
| 17.13 | участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности посредством предоставления прав владения и пользования муниципальными объектами недвижимости на основе концессионного соглашения | Юридический отдел  Комитет имущественных отношений |  |
| 17.14 | оказания Администрацией содействия инвесторам в подборе и (или) предоставлении земельных участков для размещения объектов инвестиционной деятельности в соответствии с параметрами инвестиционного проекта | Комитет экономического развития  Комитет по архитектуре и землеустройству  Комитет имущественных отношений |  |
| 17.15 | использования механизма муниципального частного партнерства для развития инфраструктуры и решения социальных проблем | Комитет экономического развития  Комитет по архитектуре и землеустройству  Комитет имущественных отношений |  |

Приложение № 2

                                                                                                                                                                 к постановлению Администрации

                                                                                                                                                          муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области

                                                                                                                                           от 17.11.2020 № 1672

**Показатели реализации Стратегии социально-экономического развития**

**муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | ед. изм. | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г | ответственный |
| 1 | Рождаемость | промилле | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | Комитет экономического развития |
| 2 | Смертность | промилле | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | Комитет экономического развития |
| 3 | Численность | тыс.чел. | 74,1 | 74,0 | 74,1 | 74,3 | 74,5 | 74,5 | 74,6 | 74,7 | 74,8 | 74,8 | Комитет экономического развития |
| 4 | Продолжительность жизни | лет | 64 | 64,1 | 64,2 | 64,3 | 64,3 | 64,4 | 64,5 | 64,6 | 64,7 | 64,8 | Комитет экономического развития |
| 5 | Число муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, | ед | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Комитет образования |
| 6 | Доля детей от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 | % | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | Комитет образования |
| 7 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | % | 76,3 | 76,4 | 76,5 | 76,7 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | Комитет образования |
| 8 | Удельный вес муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, реализующих образовательные программы дошкольного образования, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования |
| 9 | Удельный вес муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, в которых выполняются федеральные государственные требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в общей численности муниципальных организаций дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования |
| 10 | Количество муниципальных образовательных организаций общего образования | ед | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Комитет образования |
| 11 | Численность, обучающихся в первую смену | % | 92,4 | 92,7 | 92,8 | 92,8 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 93 | 94 | 95 | Комитет образования |
| 12 | Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвующих в ЕГЭ | % | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | Комитет образования |
| 13 | Средняя наполняемость классов в муниципальных образовательных организациях общего образования | чел | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | Комитет образования |
| 14 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего образования, получающих общее образование по программам углубленного уровня, профильного обучения, в общем количестве обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего образования | % | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Комитет образования |
| 15 | Доля специальных классов для детей, нуждающихся в медико-психолого-педагогической поддержке, в общем количестве классов, функционирующих в муниципальных образовательных организациях общего образования | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Комитет образования |
| 16 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования |
| 17 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего образования, которым созданы условия для реализации основных общеобразовательных программ общего образования, соответствующих федеральным государственным требованиям, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет образования |
| 18 | Количество детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования | чел | 4765 | 4765 | 4800 | 5000 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | Комитет образования |
| 19 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Комитет образования |
| 20 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83,3 | 83,5 | Комитет образования |
| 21 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет образования |
| 22 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 7,6 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | Комитет образования |
| 23 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс.руб | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | Комитет образования |
| 24 | Доля участников массовых мероприятий от общего числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Комитет образования |
| 25 | Доля детей и подростков, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей и загородных лагерях | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | Комитет образования |
| 26 | Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях | чел | 10041 | 10839 | 11582 | 12343 | 12600 | 12695 | 12748 | 12811 | 12900 | 13000 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 27 | Количество молодежи, охваченной мероприятиями патриотической направленности | чел | 939 | 1640 | 2331 | 3038 | 3750 | 3762 | 3775 | 3786 | 3798 | 3800 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 28 | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни | чел | 1301 | 2403 | 3598 | 4537 | 5300 | 5311 | 5320 | 5334 | 5342 | 5350 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 29 | Количество социально значимых молодежных проектов, реализованных в районе | ед | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 30 | Количество межрегиональных и международных молодежных обменов | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 31 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности,  - клубами  - библиотеками | % | 100  100 | 100  100 | 100  100 | 100  100 | 100  100 | 100  100 | 100  100 | 100  100 | 100  100 | 100  100 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 32 | Число муниципальных клубных формирований (любительские объединения, творческие коллективы, кружки народно-прикладного творчества), в том числе коллективов самодеятельного народного творчества, из них имеющих звания |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
|  | "народный" | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |  |
|  | "образцовый" | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |
| 33 | Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | ед. | 8500 | 8600 | 8650 | 8700 | 8755 | 8755 | 8755 | 8755 | 8755 | 8755 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 34 | Количество литературных изданий и журналов, поступивших в книжные фонды | тыс. экз. | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12100 | 12250 | 12300 | 12450 | 12500 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 35 | Книжный фонд муниципальных библиотек | тыс. экз. | 379975 | 385598 | 392900 | 395900 | 401500 | 402110 | 402900 | 403400 | 403900 | 404000 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 36 | Число читателей муниципальных библиотек | тыс. чел. | 31000 | 31250 | 31470 | 31720 | 32000 | 32310 | 32515 | 32820 | 33160 | 33500 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 37 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 44,2 | 44,5 | 45,0 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 38 | Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 28,9 | 29,0 | 29,2 | 29,3 | 29,407 | 29,5 | 29,6 | 29,7 | 29,9 | 29,995 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 39 | Количество детей, занимающихся в сети детско-юношеских спортивных школ | тыс. чел. | 1,6 | 1,610 | 1,615 | 1,620 | 1,622 | 1,632 | 1,642 | 1,652 | 1,665 | 6,72 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 40 | Количество человек, принимающих участие в спортивно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях | тыс. чел. | 17,0 | 17,1 | 17,15 | 17,2 | 17,250 | 17,300 | 17,360 | 17,400 | 17,450 | 17,500 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 41 | Общее количество спортивных сооружений | ед. | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 42 | Объем туристского потока в Вяземском районе Смоленской области | тыс.чел. | 30,5 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 43 | Объем платных туристических услуг, оказанных населению | млн. руб. | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 44 | Количество гостиниц и аналогичных средств размещения | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 45 | Число номеров коллективных средств размещения | ед. | 184 | 184 | 184 | 184 | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 | 195 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 46 | Среднесписочная численность сотрудников, занятых в сфере туризма | чел. | 104 | 104 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 47 | Количество мероприятий, проводимых при участии актива территориального общественного самоуправления на территории района | ед. | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | Отдел муниципальной службы |
| 48 | Количество участников конкурса для актива территориального общественного самоуправления на территории района | чел. | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | Отдел муниципальной службы |
| 49 | Количество статей и публикаций о деятельности органов ТОС в СМИ | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Отдел муниципальной службы |
| 50 | Общее количество совершенных преступлений | ед. на 10 тыс. чел. | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 51 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. на 10 тыс. чел. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | Комитет по культуре, спорту и туризму |
| 52 | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м. | 15,2 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | Комитет по архитектуре и землеустройству |
| 53 | в том числе индивидуальное строительство | тыс. кв.м | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |
| 54 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. м | 29,0 | 29,1 | 29,3 | 29,4 | 29,5 | 29,5 | 29,6 | 29,7 | 29,75 | 29,75 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
|  | в том числе: введенная в действие за один год | кв. м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  |
| 55 | Общая протяженность дорожной сети района, | км | 418,6 | 426,9 | 435,3 | 443,6 | 452,0 | 459,4 | 466,8 | 474,2 | 481,6 | 489,0 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 121 | 129,1 | 137,2 | 145,3 | 153,4 | 160,4 | 167,4 | 174,4 | 181,4 | 188,4 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 56 | Количество жалоб и обращений, связанных с состоянием и содержанием дорожной инфраструктуры района | шт. | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 57 | Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения | % | 61,0 | 60,5 | 60,4 | 60,0 | 59,5 | 59,0 | 58,5 | 58,0 | 57,5 | 57,0 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 58 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным центром района в общей численности населения района | % | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 59 | Перевозка пассажиров транспортом общего пользования | тыс.чел. | 1438,9 | 1493,7 | 1548,6 | 1603,4 | 1658,3 | 1713,1 | 1768,0 | 1822,8 | 1877,7 | 1932,5 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 60 | Количество пассажирских автобусов на газомоторном топливе (нарастающим итогом на конец года) | ед. | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 61 | Текущие затраты на охрану окружающей среды | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Отдел строительства и целевых программ |
| 62 | Объем отходов, поступающих на городские полигоны твердых бытовых отходов | тыс. куб. м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Отдел строительства и целевых программ |
| 63 | Реконструкция (замена) водопроводных сетей | км | 6,1 | 6,5 | 3 | 4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 64 | Реконструкция (замена) канализационных сетей | км | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 65 | Реконструкция (замена) тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | км | 4,7 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 66 | Протяженность освещенных улиц, проездов и набережных, дворовых территорий | км | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 75 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 67 | Установка уличных светильников | шт. | 2500 | 2550 | 2600 | 2675 | 2750 | 2760 | 2770 | 2780 | 2790 | 2800 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 68 | Озеленение территории | га | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 69 | Количество ветхого и аварийного жилого фонда | ед. | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 70 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | ед. | 19 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 71 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
|  | - непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; | % | 16,8 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | - управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; | % | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |  |
|  | - управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы; | % | 14,2 | 14,0 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |
|  | - управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта не более 25% | % | 65,2 | 67,1 | 67,9 | 68,9 | 69,0 | 70,4 | 71,3 | 71,2 | 71,1 | 71 |  |
| 72 | Доля зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, прошедших энергетическое обследование | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
| 73 | Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
|  | - электроэнергии, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - холодного водоснабжения, | % | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 50 |  |
|  | - счетчиками теплоресурсов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. теплоэнергии, | % | 20 | 21 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | 45 | 50 |  |
|  | горячего водоснабжения | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |  |
| 74 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства |
|  | - электрическая энергия (на одного проживающего) | кВт/ч | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |  |
|  | - тепловая энергия (на 1 кв. м общей площади); | Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | - горячая вода (на одного проживающего) | куб. м | 18,68 | 18,68 | 18,5 | 18,3 | 18 | 18 | 17,6 | 17,3 | 17,1 | 17 |  |
|  | - холодная вода (на одного проживающего) | куб. м | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35,9 | 35,7 | 35,5 | 35 |  |
| 75 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. нас | ед.. | 334 | 337 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | Комитет экономического развития |
| 76 | Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в численности работников всех предприятий | % | 30,3 | 30,6 | 30,7 | 30,8 | 30,9 | 31,0 | 31,1 | 31,2 | 31,3 | 31,5 | Комитет экономического развития |
| 77 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная поддержка | ед. | 720 | 722 | 724 | 727 | 730 | 733 | 736 | 740 | 745 | 750 | Комитет экономического развития |
| 78 | Доля муниципального заказа, размещенного в субъектах малого и среднего предпринимательства, в общем объеме размещенных заказов | % | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Комитет экономического развития |
| 79 | Количество субъектов МСП всего, в т.ч.: | ед. | 2400 | 2420 | 2460 | 2480 | 2500 | 2510 | 2520 | 2530 | 2530 | 2530 | Комитет экономического развития |
|  | - малые и средние предприятия | ед. | 820 | 830 | 850 | 855 | 865 | 870 | 875 | 880 | 875 | 870 |  |
|  | - индивидуальные предприниматели | ед. | 1580 | 1590 | 1610 | 1625 | 1635 | 1640 | 1645 | 1650 | 1655 | 1660 |  |
| 80 | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн.руб. | 1648,5 | 1730,0 | 1744,0 | 1758,0 | 1772,0 | 1786,0 | 1800,0 | 1810,0 | 1817,0 | 1831,5 | Отдел сельского хозяйства |
| 81 | Производство мяса | т | 13810 | 13950 | 13970 | 13990 | 14015 | 14040 | 14068 | 14096 | 14124 | 14150 | Отдел сельского хозяйства |
| 82 | Производства молока | т | 6730 | 6850 | 6860 | 6870 | 6880 | 6890 | 6900 | 6910 | 6920 | 6930 | Отдел сельского хозяйства |
| 83 | Сбор зерновых | т | 4070 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4085 | 4090 | 4098 | Отдел сельского хозяйства |
| 84 | Общее число с/х организаций | ед | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Отдел сельского хозяйства |
| 85 | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни района | % | 24,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Отдел сельского хозяйства |
| 86 | Количество зарегистрированных предприятий, организаций, учреждений | ед | 1330 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1308 | 1310 | Комитет экономического развития |
| 87 | Оборот розничной торговли | млн.руб. | 4227,5 | 4520,0 | 4830 | 4950 | 5100 | 5150 | 5400 | 5650 | 5800 | 6000 | Комитет экономического развития |
| 88 | Оборот общественного питания | млн.руб. | 41,7 | 42,0 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50,0 | Комитет экономического развития |
| 89 | Объем платных услуг | млн.руб. | 1206 | 1307 | 1420 | 1480 | 1530 | 1590 | 1640 | 1680 | 1700 | 1750 | Комитет экономического развития |
| 90 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,15 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района» |
| 91 | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | чел. | 447 | 348 | 348 | 348 | 348 | 329 | 329 | 310 | 298 | 298 | СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района» |
| 92 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн.руб. | 24417,4 | 25614,43 | 27024,5 | 27104 | 27183 | 27262 | 27341 | 27420 | 27450 | 27500 | Комитет экономического развития |
| 93 | Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 2663,1 | 2806,2 | 2900 | 3000 | 3150 | 3250 | 3400 | 3500 | 3650 | 3800,0 | Комитет экономического развития |
| 94 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | тыс.руб. | 35,9 | 37,9 | 39,1 | 40,3 | 42,2 | 43,6 | 45,5 | 46,8 | 48,7 | 50,8 | Комитет экономического развития |
| 95 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий | руб. | 34918 | 36315 | 37767 | 38605 | 39443 | 40281 | 41110 | 41900 | 42500 | 42800 | Комитет экономического развития |
| 96 | Общий объем доходов консолидированного бюджета района,  в т.ч. собственные доходы | млн.руб. | 1467,9  754,0 | 1512,6  772,1 | 1529,6  789,1 | 1546,7  806,2 | 1563,7  823,2 | 1580,8  840,3 | 1597,8  857,3 | 1614,9  874,4 | 1631,9  891,4 | 1649,0  908,5 | Финансовое управление |
| 97 | Общий объем расходов консолидированного бюджета района | млн.руб. | 1467,9 | 1512,6 | 1529,6 | 1546,7 | 1563,7 | 1580,8 | 1597,8 | 1614,9 | 1631,9 | 1649,0 | Финансовое управление |
| 98 | Доля расходов бюджета формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета района без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий | % | 96,0 | 97,1 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 | 97,5 | 97,6 | 97,6 | Финансовое управление |
| 99 | Профицит (+) / Дефицит (-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовое управление |
| 100 | Количество объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет и прошедших государственную регистрацию | Ед. | 45 | 50 | 45 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | Комитет имущественных отношений |
| 101 | Доходы бюджета от аренды муниципального имущества | млн. руб. | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Комитет имущественных отношений |
| 102 | Доходы бюджета от приватизации муниципального имущества | млн. руб. | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | Комитет имущественных отношений |
| 103 | Количество организаций муниципальной формы собственности, всего, | ед. | 72 | 70 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | Комитет имущественных отношений |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет имущественных отношений |
|  | - учреждений; | ед. | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | Комитет имущественных отношений |
|  | - предприятий | ед. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений |