Приложение

**План мероприятий**

**по содействию развитию конкуренции в**

**муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области**

Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 20.07.2016 №1083

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления сотрудничества | Наименование мероприятий | Планируемый срок реализации  мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Результат исполнения  мероприятий | Факт 2018 |
| 1 | Розничная торговля | Разработка муниципального плана проведения ярмарок на очередной календарный год в соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением Администрации Смоленской области от 25.08.2010 № 498 (в ред. от 2016 года) «Об утверждении Порядка организации на территории Смоленской области ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и Требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Смоленской области». | 2016 – 2018  годы, ежегодно  до 15 декабря | Отдел потребительского рынка комитета экономического развития | Развитие ярмарочной торговли на территории Вяземского района Смоленской области с целью предоставления населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, реализуемых непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. (не менее 4 ярмарок в год). | 5 ярмарок  (125%) |
|  |  | Включение новых мест для размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов и др.) в схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования Смоленской области. | 2016 – 2018  годы | Отдел потребительского рынка комитета экономического развития | Развитие торговли с использованием нестационарных торговых объектов на территории Вяземского района Смоленской области. Увеличение количества мест для нестационарных торговых объектов в городских поселениях Смоленской области - целесообразно не менее 3 мест в год. | **3 места**  **(100%)** |
|  |  | Направление предложений по включению населенных пунктов в перечень отдаленных или труднодоступных местностей Смоленской области в соответствии с критериями, разработанными Департаментом экономического развития Смоленской области. | По мере необходимости | Отдел потребительского рынка комитета экономического развития | Актуализация перечня отдаленных или труднодоступных местностей Смоленской области, где организации или индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 05.11.2003 № 282. |  |
|  |  | Проведение мониторинга ярмарок, организатором которых является орган местного самоуправления муниципального образования Смоленской области, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и предоставление данной информации в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области. | Ежеквартально | Отдел потребительского рынка комитета экономического развития | Создание системы информационного обеспечения в области торговой деятельности Смоленской области. |  |
|  |  | Актуализация сведений и предоставление Дислокации о торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных на территориях муниципальных образований Смоленской области. | Ежегодно | Отдел потребительского рынка комитета экономического развития | Создание системы информационного обеспечения в области торговой деятельности Смоленской области. |  |
|  |  | Ведение торгового реестра Смоленской области | 2016 – 2018 годы | Отдел потребительского рынка комитета экономического развития | Создание системы информационного обеспечения в области торговой деятельности Вяземского района Смоленской области. |  |
|  |  | Увеличение срока договоров на размещение нестационарных торговых объектов, предусмотрев срок договора не менее чем 3 года с правом пролонгации договора. | 2016 – 2018 годы | Комитет имущественных отношений | Создание стабильных условий функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Смоленской области. |  |
| 2 | Рынок услуг в сфере культуры | Привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций для осуществления деятельности в сфере культуры | До 2018 года | Комитет по культуре и туризму Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | Число привлекаемых организаций негосударственного (немуниципального) сектора для осуществления деятельности в сфере культуры и искусства:  2016 год – 1 ед.  2017 год – 1 ед.  2018 год – 2 ед. | **3 организации**  **(150%)** |
|  |  | Проведение необходимых организационных мероприятий городскими учреждениями в сфере культуры в целях осуществления распределения средств бюджета на проведение отдельных мероприятий в сфере культуры на конкурсной основе с учетом положений Федерального закона"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |  |  | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры |  |
| 3 | Рынок услуг дошкольного образования | Оказание консультативной помощи по вопросам создания частных дошкольных образовательных организаций, вариативных форм дошкольного образования и проведения лицензирования образовательной деятельности. | 2016-2018 годы | Комитет образования | Оказание консультативной помощи по вопросам организации частных дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области. Не менее 2 консультаций в год. | **0**  **(0%)** |
|  |  | Размещение на сайте Администрации муниципального образования Смоленской области информации о развитии негосударственного сектора дошкольного образования на территории Вяземского района Смоленской области. | По мере необходимости | Комитет образования | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования на территории Вяземского района Смоленской области |  |
|  |  | Консультативная и методическая поддержка индивидуальных предпринимателей, частных дошкольных организаций и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования | 2016-2018 годы | Комитет образования | Оказание консультативной помощи и методической поддержки индивидуальных предпринимателей, частных дошкольных организаций и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области. Не менее 2 консультаций в год. | **0**  **(0%)** |
| 4 | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | Предоставление компенсаций части стоимости путевки в загородные организации отдыха детей, организациям всех форм собственности | 2016-2018 годы | Комитет образования | Увеличение количества детей, охваченных отдыхом в загородных оздоровительных лагерях. 20 детей в год. | **Функции переданы региону** |
|  |  | Участие в формировании групп детей школьного возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории муниципального образования Смоленской области, для направления на отдых и оздоровление в негосударственные (немуниципальные) стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на территории Смоленской области. | 2016-2018 годы | Комитет образования | Увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рынок услуг дополнительного образования детей | Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере художественного и научно-технического творчества | 2016-2018 | Комитет образования | Сетевое взаимодействие позволит разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели содержания образования и управления системой образования. 17 в год. | **17**  **(100%)** |
|  |  | Консультативная и методическая поддержка индивидуальных предпринимателей, организаций дополнительного образования и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. | 2016-2018 | Комитет образования | Физические и юридические лица, желающие организовать частную организацию дополнительного образования детей, будут получать квалифицированную консультационную помощь. Не менее 2 консультаций в год. | **2**  **(100%)** |
|  |  | Организация и проведение совместных конкурсов, олимпиад, фестивалей | 2016-2018 | Комитет образования | Физические и юридические лица, желающие принять участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах. 1 мероприятие в год. | **1**  **(100%)** |
|  |  | Размещение в СМИ муниципального образования Смоленской области, а также на официальном сайте Администрации муниципального образования Смоленской области информации о частных организациях, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей, в т.ч. организациях физической культуры и спорта. | 2016-2018 | Комитет образования | Информационная поддержка индивидуальных предпринимателей, организаций дополнительного образования и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. |  |
| 6 | Рынок услуг психолого- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеразвивающих группах муниципальных образовательных учреждений. | 2016-2018 | Комитет образования, образовательные учреждения | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. З учреждения. | **4**  **(133%)** |
|  |  | Организация взаимодействия с Центральной и Гагаринской Территориальной психолого-медико-педагогическими комиссиями | 2016-2018 | Комитет образования | Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, определение образовательного маршрута, обеспечение предоставления услуг психолого-педагогического сопровождения для детей с ограниченными возможностями здоровья. 280 детей за весь период. | **306**  **(109%)** |
|  |  | Проведение мониторинга услуг негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), расположенных на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | 2016-2018 | Комитет образования | Получение информации о количестве негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, и перечне предоставляемых ими услуг. 1 раз в год. | **1**  **(100%)** |
|  |  | Формирование и ведение реестра негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), расположенных на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | 2016-2018 | Комитет образования | Информационное сопровождение родителей (иных законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья. |  |
|  |  | Информационная, методическая и юридическая поддержка организаций, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (иных законных представителей) | 2016-2018 | Комитет образования, юридический отдел, образовательные учреждения | Создание информационных бюллетеней, памяток, методических рекомендаций. Выделение часов консультаций узкими специалистами. Организация курсов повышения квалификации работающих специалистов. Не менее 2 в год. | **2**  **(100%)** |
| 7 | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям возможности размещения на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области информации о своей деятельности | 2016-2018 | Комитет экономического развития | Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (2 публикации в год) | **8 (400%)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | Организация «горячей телефонной линии» и электронной формы обратной связи между гражданами и Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (с возможностью прикрепления файлов фото - и видеосьемки) в целях сбора информации о нарушениях в сфере ЖКХ | 2016 год | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | Обеспечение информационного взаимодействия с потребителями услуг и работ, информирование о нарушениях в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. |  |
|  |  | Информирование граждан о порядке получения лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, ведение и актуализация реестра лицензий управляющих организаций, действующих в конкретном муниципальном образовании Смоленской области. | 2016-2018 | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | Повышение информационной доступности и информирования собственников помещений многоквартирных домов на территории муниципального образования Смоленской области. |  |
|  |  | Информирование собственников помещений в многоквартирных домах через средства массовой информации (в том числе Интернет-сайты) об обязанностях управляющих организаций, правах и обязанностях собственников помещений многоквартирных домов. | 2016-2018 | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | Повышение правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Не менее 4 публикаций в год. | **4**  **(100%)** |
|  |  | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для многоквартирных домов. | 2016-2018 | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | Недопущение нарушения прав граждан и создания угрозы безопасности проживания в многоквартирных домах (при отсутствии организации, управляющей многоквартирным домом). Содействие развитию рынка управления многоквартирными домами на территории муниципального образования. |  |
| 9 | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | Организация и проведение конкурса на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах на территории Вяземского района Смоленской области | 2016-2018 годы | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | развитие конкуренции в секторе пассажирского автомобильного транспорта |  |
|  |  | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестров муниципальных маршрутов Вяземского района Смоленской области | 2016-2018 годы | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении |  |
|  |  | Оказание консультативной помощи по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | 2016-2018 годы | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | оказание квалифицированной консультативной помощи по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом муниципальном сообщении |  |
| 10 | Рынок услуг связи | Оказание содействия операторам связи в выборе и оформлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для размещения сетей связи. | 2016-2018 годы | Комитет по архитектуре и землеустройству, Комитет имущественных отношений | Развитие информационно телекоммуникационной инфраструктуры в Вяземском районе Смоленской области. |  |
|  |  | Предусматривать в документации территориального планирования территорий возможность размещение или строительство объектов связи в районах жилой застройки городских и сельских поселений муниципального образования Смоленской области. | 2016-2018 годы | Комитет по архитектуре и землеустройству | Развитие информационно телекоммуникационной инфраструктуры в Вяземском районе Смоленской области. |  |
| Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Вяземском районе Смоленской области | | | | | |  |
| 1 | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Смоленской области | Проведение инвентаризации неиспользуемого имущества, оценка необходимости приватизации такого имущества. | 2016-2018 годы | Комитет имущественных отношений | Формирование муниципального прогнозного плана приватизации. |  |
| 2 | Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства | Определить уполномоченный орган местного самоуправления на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». | 2016 год | Отдел строительства и целевых программ | Развитие муниципально-частного партнерства на территории Вяземского района Смоленской области |  |
| 3 | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере | Определить орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществлений полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внести соответствующие изменения в устав муниципального образования Смоленской области. | 2016 год | Комитет имущественных отношений | Развитие муниципально-частного партнерства на территории Вяземского района Смоленской области |  |
| 4 | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства,  в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | Определить ответственное лицо за развитие муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании Смоленской области. | 2016 год | Комитет имущественных отношений | Развитие муниципально-частного партнерства на территории Вяземского района Смоленской области |  |
|  |  | Определить орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия концедента в концессионных соглашениях, публичного партнера в соглашениях о муниципально-частном партнерстве. | 2016 год | Комитет имущественных отношений | Развитие муниципально-частного партнерства на территории Вяземского района Смоленской области |  |
|  |  | Разработать порядок подготовки и заключения концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве. | 2016 год | Комитет имущественных отношений | Развитие муниципально-частного партнерства на территории Вяземского района Смоленской области |  |
|  |  | Разместить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на сайте Администрации муниципального образования Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. | По мере необходимости | Комитет имущественных отношений | Развитие муниципально-частного партнерства на территории Вяземского района Смоленской области |  |
|  |  | Разместить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве на сайте Администрации муниципального образования Смоленской области. | По мере необходимости | Комитет имущественных отношений | Развитие муниципально-частного партнерства на территории Вяземского района Смоленской области |  |
|  |  | Осуществлять привлечение частных инвесторов на основе концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве. | 2016-2018 годы | Комитет имущественных отношений | Развитие муниципально-частного партнерства на территории Вяземского района Смоленской области (не менее 1 соглашения в год) | **1**  **(100%)** |
|  |  | Проводить мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2015 г. № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве», направлять результаты проведения мониторинга в Представительство Администрации Смоленской области при Правительстве Российской Федерации. | 2016-2018 годы | Комитет имущественных отношений, Комитет экономического развития | Развитие муниципально-частного партнерства на территории Вяземского района Смоленской области |  |

**Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции**

**на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Исполнитель | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | **Факт 2018** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | процентов | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | - | 100 | 100 | 100 | 1000 | **100** |
| 2. | Обеспечение наличия «горячей телефонной линии», а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки) | да/нет | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | - | да | да | да | да | **да** |
| 3. | Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления | процентов | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | - | - | - | - | - | **-** |
| 4. | Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | процентов | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | - | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** |
| 5. | Реализация утвержденного комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства Вяземского района Смоленской области, предусматривающего реализацию законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с [пунктом 911 части 1 статьи 14](consultantplus://offline/ref=E045DBFE94CBA4F7B9BEF0C287BBF3575F8E0EDAE3A5D73F08B387FC11F2AFEAA818D649E097969Eq3U9L) Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | да/нет | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | - | да | да | да | да | **да** |

**Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Исполнитель | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | **Факт 2017** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Вяземском районе Смоленской области | процентов | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | - | 75 | 80 | 80 | 80 | **100** |
| 2. | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Вяземском районе Смоленской области | процентов | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | - | 45 | 70 | 90 | 90 | **100** |
| 3. | Доля рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Вяземском районе Смоленской области | процентов | управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства | - | 60 | 80 | 95 | 95 | **100** |