## Лист1
Сведения о выполнении мероприятий муниципальной Программы "Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области" на 2013-2015 годы" за 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Результат исполнения программы | Причина несоблюдения планового срока | Финансирование по источникам, руб.
[7 empty] | План | Факт
Улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению муниципального образования «Вяземского район» Смоленской области
| Укомплектованность врачебным персоналом |  | х | х | Укомплектованность врачебным персоналом 53,5%
| Укомплектованность средним медицинским персоналом |  | х | х | Укомплектованность средним медицинским персоналом 78%
1 | Работа по профессиональной ориентации выпускников общеобразовательных школ «Профессия медицинского работника - лучший выбор» (проведение круглых столов, бесед, экскурсий по ЦРБ и др.) |  | в течении года | в течении года | Проведены беседы с выпускниками общеобразовательных школ по профориентации «Медицинский работник»
2 | Освещение в СМИ роли медработника, размещение на сайте ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» информации о потребности в специалистах |  | ежемесячно | ежемесячно | Размещение информации: Вяземский вестник, сайт ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ", ежемесячно подавались сведения о вакантных должностях в СОГУ Вяземский ЦЗН
3 | Мероприятия по повышению квалификации, проведения обучающих семинаров |  | в течении года | в течении года | Повышение квалификации медицинских работников
4 | Мероприятия по подготовке врачей на циклах усовершенствования (первичная специализация) |  | в течении года | в течении года | Общее усовершенствование врачей по специализации
5 | Мероприятия по проведению выездных циклов для врачей |  | в течении года | в течении года | Проведены выездные циклы для врачей
6 | Выплата целевых стипендий в размере 1,5 тыс. руб. на период учебного года (высшее учебное заведение) |  | ежемесячно | ежемесячно | Выплачено 14 целевых стипендий | - | 288000 | 231000
7 | Выплата целевых стипендий в размере 0,5 тыс. руб. на период учебного года (среднее специальное учебное заведение) |  | ежемесячно | ежемесячно | Выплачено 2 целевых стипендии | - | 8000 | 8000
8 | Выплата единовременной помощи специалистам (15 тыс. руб.) |  | в течении года | в течении года | Выплачена единовременная помощь 6 специалистам | - | 150000 | 90000
9 | Приобретение квартир с целью обеспечения жильем медицинских работников |  | 4 квартал 2014 года | 4 квартал 2014 года | Исполнено | - | 2100000 | 2100000