Ответственный исполнитель муниципальной программы: ***комитет экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области***

Наименование муниципальной программы: ***«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»***

Цель программы: ***повышение роли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области***

Отчетный период***: 01.01.2022 – 31.12.2022***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия программы | Плановый срок исполнения мероприятия на текущий год отчетного периода | Фактический срок исполнения мероприятия за отчетный период | Результат исполнения мероприятий программы | | Причина отклонения плана исполнения мероприятия от факта | Финансирования по источникам, тыс. рублей | |
| План текущего года отчетного периода | Факт за отчетный период |
| **Комплекс процессных мероприятий 1. Совершенствование нормативно-правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | |
| 1.1 | Актуализация существующей базы муниципальных правовых актов в сфере развития предпринимательской деятельности | в течение года | март | Внесение изменений в МП «Развитие малого и среднего предпринимательства МО «Вяземский район» Смоленской области (пост. Администрации от 15.03.2022 № 386) | |  | - | - |
| 1.2 | Мониторинг статистических данных, представляемых в Администрацию муниципального образования субъектами предпринимательства | ежеквартально | февраль-декабрь | Проведен мониторинг деятельности СМСП за 2021 год, 1, 2, 3 кварталы 2022 года | |  | - | - |
| 1.3 | Составление и ведение Схемы дислокации объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории района | постоянно | постоянно | На постоянной основе уточняются и систематизируются сведения о расположении на территории Вяземского района объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | |  | - | - |
|  | **ИТОГО по комплексу процессных мероприятий 1** |  |  |  | |  | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий 2 «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональныйдоход», муниципальной преференции в виде предоставления в безвозмездное пользование, в аренду без проведения торгов муниципального имущества муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области и муниципального имущества Вяземского городского поселения, уменьшения арендной платы по договорам аренды имущества в рамках Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Преференции предоставляются на основании постановления Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | заявительный характер |  | Предоставлена муниципальная преференция:  - в виде заключения договора аренды без торгов СМСП – 2 СМСП  - в виде заключения договора на право безвозмездного пользования – 1 СМСП | |  | - | - |
| 2.2 | Передача производственных помещений кухни и кухонного оборудования на праве безвозмездного пользования для организации питания детей в МБОУ, для победителей торгов на организацию питания. | апрель | январь | По результатам торгов производственные помещения кухонь и кухонного оборудования переданы на праве безвозмездного пользования для организации питания детей:  - МБОУ СШ №1, 3, 10 – ИП Козлов С.Н.;  - МБОУ СШ №2, 4, 5, 6, 8, МБОУ начальная школа-детский сад «Надежда» - ООО «Гоголь-Моголь»;  - МБОУ СШ №7 – ООО «Мясных дел мастера».;  - МБОУ СШ №4, 8 – ИП Тунеева О.Г.;  - МБОУ СШ №9, МБОУ Вязьма-Брянская СШ – ИП Володченко И.А. | |  | - | - |
| 2.3 | Ведение Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе ( том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональныйдоход» | постоянно | постоянно | Ведется перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, свободного от прав третьих лиц, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 06.09.2016 № 1402 (в редакции постановлений от 20.04.2017 № 753, от 23.05.2018 № 1000, от 24.07.2018 № 1342, от 23.10.2018 № 2008, от 12.02.2019 № 255, от 20.02.2019 № 320, от 03.07.2020 № 849, от 03.11.2020 № 1624, от 24.05.2021 № 690, от 17.09.2021 № 1308, от 05.04.2022 № 554)  Постановлением № 554 от 05.04.2022 из Перечня исключены следующие объекты:  - здание склада по ул. Комсомольская, д.69а, в связи с продажей арендатору, субъекту МСП, по преимущественному праву;  - помещение – ул. Кронштадтская, д.35 , в связи с необходимостью его использования муниципальным учреждением.  Постановлением от 28.10.2022 № 1866 в Перечень включены 2 земельных участка по ул. 25 Октября, 55; по ул. Дзержинского (в районе д. 6а) | |  |  |  |
| 2.4 | Оказание имущественной поддержки путем передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектам МСП) | заявительный характер |  | Предоставлена 1 муниципальная преференция в виде заключения договора аренды без торгов субъекту малого и среднего предпринимательства | |  |  |  |
|  | **ИТОГО по комплексу процессных мероприятий 2** |  |  |  | |  | **-** | **-** |
| **Комплекс процессных мероприятий 3. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства организационной и информационно-консультационной поддержки, популяризация предпринимательской деятельности** | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация обучающих семинаров, совещаний, деловых встреч, курсов, «круглых столов» по различным аспектам ведения бизнеса для субъектов малого предпринимательства | в течение года | февраль, апрель | **февраль** – участие в форуме «Автотуризм как инструмент объединения и развития территорий» в г. Коломна  **27-28 апреля** – участие в Международном экономическом форуме в г. Орша (Беларусь)  **12 августа** – ВКС с зам. Губернатора с промышленными предприятиями во вопросу деятельности в период COVID-19  **15 декабря** – комиссия по экономическим вопросам (о деятельности самозанятых граждан)  **26 декабря** – рабочее совещание по вопросам ведения предпринимательской деятельности | |  | - | - |
| 3.2 | Организация работы Координационного экономического совета при Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области | в течение года | май, сентябрь | **25 мая** – заседание КЭС. Основные вопросы – отчет Главы о результатах деятельности Администрации в 2021 году, исполнение стратегии СЭР в 2021 году, антикризисный лизинг корпорации МСП  **27 сентября** заседание КЭС с представителями туристического бизнеса, представителями ФНС. | |  | - | - |
| 3.3 | Оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | постоянно | постоянно | В 2022 год 771 СМСП оказана информационная, консультационная, методическая поддержка | |  | - | - |
| 3.4 | Размещение информации о наличии инвестиционных площадок в районе. Ведение реестра инвестиционных площадок района | в течение года | постоянно | Информация о наличии инвестиционных площадок размещена на официальном сайте района и постоянно обновляется | |  | - | - |
| 3.5 | Составление и ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещение информации об их деятельности в СМИ | в течение года | январь-декабрь | На сайте района размещены баннеры с организациями поддержки СМСП, на постоянной основе обновляется раздел «Малое и среднее предпринимательство» | |  | - | - |
| 3.6 | Размещение информации об экономическом и инвестиционном развитии Вяземского района, популяризация деятельности СМСП в СМИ. Издание полиграфической продукции | в течение года | постоянно | - статья «Инвестиции-новые рабочие места» (от 03.02.2022 № 4)  - о деятельности ООО «ТД» Балтийский берег» (от 31.03.2022 № 12)  - о деятельности АО СП «Шуйское» (от 06.10.2022 № 39)  - о визите Губернатора на ООО «ВКП-ЛТ» (от 17.11.2022 № 45)  Издана туристическая карта Восточного туристического кластера | |  | 10 000,00 | 9 900,00 |
| 3.7 | Проведение мероприятий ко Дню российского предпринимательства | май | май | ИП Шлакунов А.А., ген. директор ООО «Ремонт» Флягина С.Д. награждены благодарственными письмами Губернатора Смоленской области | |  | 10 000,00 | - |
| 3.8 | Составление и ведение реестра субъектов МСП-получателей поддержки, размещение его на сайтах органов местного самоуправления | в течение года | в течение года | Реестр ведется на постоянной основе и размещен на сайте ФНС «СМСП-получатели поддержки»  В 2022 году в реестр внесены 12 СМСП | |  |  |  |
| 3.9 | Обеспечение функционирования интернет-страницы «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте Администрации района | в течение года | в течение года | Размещена информация:  - о показателях деятельности СМСП в 2021 году  - о мерах поддержки предпринимателей в Смоленской области | |  |  |  |
| 3.10 | Организация работы «горячей линии» для субъектов МСП, анализ поступающих обращений, принятие мер по защите прав и интересов предпринимателей, выработка предложений по решению актуальных проблем развития бизнеса | в течение года | в течение года | На сайте района размещен баннер «Единый телефон поддержки субъектов МСП», «ЗАБИЗНЕС.РФ» | |  |  |  |
| 3.11 | Популяризация предпринимательской деятельности:  - размещение информации о АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области», АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области», микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства (по мере поступления соответствующей информации;  - проведение ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года муниципального образования» (при наличии средств в бюджете МО);  - организация в стреч успешных предпринимателей со школьниками в целях передачи положительного опыта, посещение предприятий (по мере необходимости);  - взаимодействие и проведение совместных мероприятий со смоленским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Смоленским региональным отделением «Опора России», Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области (по мере поступления заявок на проведение мероприятий). | в течение года | в течение года | Размещена информация на сайте, в СМИ:  - о проведении Центром «Мой бизнес» обучения по составлению бизнес-планов для заключения соцконтракта;  - о содействии Центра «Мой бизнес» в маркировке товаров;  - о проведении премии «Бизнес-Успех»;  - о проведении премии для самозанятых граждан «Прорыв года 2022»;  - о получении статуса социального предприятия;  - о рабочем совещании у Губернатора Смоленской области по вопросам поддержки СМСП;  - о предоставлении сведений в ЦЗН с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России;  - о деятельности ООО «Балтийский берег»;  - о дополнительных мерах поддержки бизнеса в Смоленской области (от 07.04.2022 № 13)  - о проведении обучения «Развитие похоронного дела в 2022 году»  - опрос центра Мой бизнес «Какие услуги вам необходимы для развития бизнеса в 2022 году»  - о проведении международной премии МЫВМЕСТЕ  - о новом продукте Корпорации МСП – антикризисный лизинг  - о возможности получить отсрочку платежей по страховым взносам  - о грантах на развитие фермерского хозяйства (от 02.06.2022 № 21)  - о мерах поддержки предпринимательской деятельности в Смоленской области  - о программе поддержки предпринимателей от Министерства экономразвития и ВК  - о возмещении работодателю расходов на прохождение стажировки работников  - о грантах за проекты по импортозамещению  - об Акселераторе для стартапов для ИТ-компаний  - о мероприятиях в сфере розничной торговли до конца 2022 года  - о семинаре «Как увеличить продажи»  - о семинаре «Бизнес-спринт»  - о семинаре «Бизнес-план за 2 часа»  - о семинаре «Особенности работы на маркетплейсах для самозанятых»  - как продавать в соцсетях с мин вложениями  - об услугах центра «Мой бизнес» по оформлению медкнижек  - о приеме заявок на бесплатную сертификацию продукции  - о семинаре «Как снизить расходы и потерять прибыль»  - о конкурсе на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса (лизинг)  - о новых направлениях консультаций Центра «Мой бизнес»  - о сервисах поддержки на ЦП МСП  - об изменениях в областном законодательстве в области налогообложения предпринимательской деятельности  - об ответственности за незаконное предпринимательство  - о налоге на профессиональный доход  - о статусе «Самозанятый»  - о преимуществах нахождения в едином реестре СМСП  - о цифровом профиле для предпринимателей на ЦП МСП | |  |  |  |
|  | **Итого по комплексу процессных мероприятий 3** |  |  |  | |  | **20 000,00** | **9 900,00** |
| **Комплекс процессных мероприятий 4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки** | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | в течение года | заявительный характер | В 2022 году проведено 178 закупок для муниципальных нужд у СМСП на сумму 485,3 млн. руб. (61,7% в общем объеме закупок) | |  | - | - |
| 4.2 | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в международных, межрегиональных, региональных, районных выставках-ярмарках, конкурсах | заявительный характер | январь-март | **Ежемесячно** – универсальные выставки-ярмарки российских и белорусских производителей  **июнь –** участие вяземских сельхозтоваропроизводителей в Дне фермера 2022  **11-12 июня** – выставка-ярмарка «Вязьма-Орша»  **8 октября**  районная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2022» | |  | 20 000,00 | - |
| 4.3 | Участие в проведении ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской деятельности совместно с Центром занятости населения Вяземского района |  |  | В 2022 году в Вяземском ЦЗН проведены 13 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 653 человека. | |  |  |  |
|  | **Итого по комплексу процессных мероприятий 4** |  |  |  | |  | **20 000,00** | **-** |
|  | **Всего по комплексам процессных мероприятий** |  |  |  | |  | **40 000,00** | **9 900,00** |
|  | | | | |  | | | | |