Отчет и пояснительная записка о выполнении мероприятий

по муниципальной программе «Создание условий для эффективного муниципального управления

в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области»

за 2024год

Сведения о выполнении мероприятий программы за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Результат исполнения программы | Финансирование по источникам (федеральный, областной, местный, прочее (расшифровать) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | %, примечание | план, руб. | Кассовое исполнение, руб. | Фактическое исполнение, руб. |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области, содержание аппарата Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области" муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 99% На конец отчетного периода сложилась кредиторская задолженность в сумме 272,5 тыс.руб. | 68 799 000,71 (средства местного бюджета) | 68 439 848,08 | 68 116 763,17 |
| 1.2 | Осуществление государственных полномочий на создание административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности | 99% | 537 675,00 (средства областного бюджета) | 536 488,23 | 538 497,33 |
| 1.3 | Осуществление государственных полномочий на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 89% (экономия фонда оплаты труда) | 1 050 565,00 (средства областного бюджета) | 931 383,15 | 939 173,15 |
| 1.4 | Членские взносы в совет муниципальных образований | 100% | 118 500,00 (средства местного бюджета) | 118 500,00 | 118 500,00 |
| 1.5 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 100 % | ### 9 797 983,44 (средства местного бюджета) | 9 797 983,44 | 9 791 058,63 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области" муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 99,5% На конец отчетного периода сложилась кредиторская задолженность в сумме 26,0 тыс.руб. | 20 288 101,76 (средства местного бюджета) | 20 193 188,04 | 20 203 747,14 |

| Комплекс процессных мероприятий 3 "Развитие архивного дела" муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Расходы по обеспечению сохранности документов архивного фонда | 99,9% - | ### 537 469,65 ### (средства местного бюджета) | 537 000,00 | 537 000,00 |

Цели и задачи муниципальной программы

| № п/п | Цели и задачи | Характеристика и достижение поставленных целей и задач в отчетном периоде |
| --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области, содержание аппарата Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области" муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области» |  |  |
| 1 | Цель – создание условий для функционирования органов местного самоуправления муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области Задачи - эффективное использование средств, выделенных на обеспечение органов местного самоуправления; качественное исполнение своих полномочий органами местного самоуправления | Расходные обязательства бюджета исполнены на 99 %. |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области" муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области |  |  |
| 2 | Цель – транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области Задачи - повышение уровня обеспеченности транспортными средствами органов местного самоуправления; повышение уровня хозяйственного, материального, технического обеспечения органов местного самоуправления. | Транспортное и хозяйственное обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области составила 100 %. |
| Комплекс процессных мероприятий 3 " Обеспечение сохранности документов архивного фонда, находящегося на хранении в архивном отделе Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области» |  |  |
| 3 | Цель - обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, учреждений, организаций, и предприятий всех форм собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических лиц, переданных на законном основании в архивный отдел. Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на хранении в архивном отделе муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области Задачи - улучшение материально-технической базы хранения документов; поддержание в рабочем состоянии хранилищ, оборудованием охранной и пожарной сигнализацией, установление системы «Климат контроль», ремонт здания и помещений архивного отдела, приобретение мебели. | Степень загруженности архивохранилищ составляет 99 % |

Показатели эффективности муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Показатели эффективности | План 2024 год | Факт 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области, содержание аппарата Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области" муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области» |  |  |  |
| 1.1 | Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании Администрации, отвечающая установленным нормам и требованиям законодательства Российской Федерации, кв.м. | 5861 | 8073 |
| 1.2 | Задолженность по уплате налогов и сборов, (да/нет) | Нет | Нет |
| 1.3 | Исполнение расходных обязательств бюджета, % | 100 | 99 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области" муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области |  |  |  |
| 2.1 | Уровень обеспеченности транспортными средствами, % | 100 | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 " Обеспечение сохранности документов архивного фонда, находящегося на хранении в архивном отделе Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области» |  |  |  |
| 3.1 | Степень загруженности архивохранилищ, % | 98 | 99 |

Применение мер правового регулирования и обеспечение доступности информации о реализации муниципальной программы

| Формулировка критерия | показатель | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Принятые нормативно-правовые акты в рамках реализации муниципальной программы | Постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 30.12.2014г № 2033 | Внесение изменений Постановления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 20.02.2015 № 226; от 29.09.2015 № 1782; от 29.10.2015 № 2046; от 29.12.2015 № 2468; от 09.03.2016 № 269; от 05.04.2016 № 482; от 08.06.2016 № 801; от 04.10.2016 № 1585; от 30.12.2016 № 2322; от 28.02.2017 № 321 (новая редакция); от 27.06.2017 № 1377; от 29.09.2017 № 2007; от 29.12.2017 № 2684 от 19.03.2018 № 475; от 30.03.2018 № 626; от 20.09.2018 № 1770; от 14.01.2019 № 25; от 21.02.2019 № 345; от 13.05.2019 № 823; от 25.07.2019 № 1247; от 25.09.2019 № 1608; от 31.12.2019№ 2142; от 28.02.2020 № 297; от 25.06.2020 № 820; от 16.02.2021 № 199; от 21.06.2021 № 821; от 23.03.2022 № 432; от 03.03.2023 № 386 от 07.03.2024 № 415 |
| Доступность информации о реализации муниципальной программы | Размещение информации о реализации программы в сети «Интернет» | Информация о муниципальной программе размещена на портале ГАС «Управление» |
|  | Презентация муниципальной программы в СМИ (наименование СМИ, дата публикации) | - |