Пояснительная записка по выполнению комплексных процессных мероприятий муниципальной программы «Управление объектами муниципальной собственности и земельными ресурсами муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»

за 2024 год

Целевые показатели муниципальной программы:

Показатель 1. «Количество проведенных аукционов по продаже земельных участков и права на заключение договора аренды земельных участков» В 2024 году было подготовлено и проведено 23 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков. По результатам которых было заключено 10 договоров аренды, общей площадью 313 322 кв.м. Общий размер ежегодной арендной платы, определенный по результатам аукционов, составляет 987,6 тыс. руб. Таким образом, фактическое значение превышает плановый показатель.

Показатель 2.  «Количество земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан» В 2024 году было предоставлено 37 земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей. Фактическое значение данного показателя ниже планового связано с отказами со стороны многодетных граждан от предлагаемых земельных участков и появлением возможности выбора между земельным участком и получением денежной компенсации.

Показатель 3. «Количество объектов, реализованных по программе приватизации» В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденным решением Вяземского районного Совета депутатов от 29.11.2023       № 99 (в редакции решения от 27.12.2023 № 113) в 2024 году комитетом имущественных отношений было  организовано 7 торговых сессий в электронной форме в сети «Интернет» и опубликованы извещения на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на сайте оператора электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru. (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»), на официальном сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области www.vyazma.ru, о продаже муниципального имущества. По результатам продаж 7 торговых сессий - не состоялись, в связи с отсутствием поданных заявок.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»

Показатель 1. «Количество объектов муниципальной собственности МО «Вяземский район» Смоленской области, для которых необходимы средства на их содержание и охрану»

В 2024 году средства на охрану объектов муниципальной собственности муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области не планировались и не выделялись.

Показатель 2.

«Количество оформленных документов для осуществления сделок с муниципальным имуществом (шт.)»

В 2024 году были заказаны отчеты об оценке объектов муниципальной собственности и земельных участков для их продажи с торгов, выполнены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков количестве 26 единиц. Разница между плановым показателем и фактическим связана с количеством заявок на проведение аукционов на право аренды земельных участков.

Комплекс процессных мероприятий «Признание прав и регулирование отношений, связанных с муниципальной собственностью муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»

Показатель 1.  Количество оформленных документов для признания права муниципальной собственности (шт.)

По данному мероприятию были использованы бюджетные средства на услуги кадастрового инженера по постановке на кадастровый учет 12 объектов (земельных участков сельхозназначения) на сумму 119,6 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»

Организационные условия для реализации муниципальной программы в части обеспечения функций органов местного самоуправления в 2024 году выполнены в полном объеме.

И.о. начальника управления                                                                       Л.Н. Егорова