Пояснительная записка  о реализации муниципальной программы

«Вязьма – город воинской славы» за 2024 год

Администратором муниципальной программы  «Вязьма – город воинской славы» являлся комитет по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являлась Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области и комитет по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

В 2024 году осуществлялось финансирование муниципальной программы «Вязьма – город воинской славы» за счет средств бюджета Вяземского городского поселения, общий объем освоения средств программы составил 5 651,5 тыс. руб. или 99,7% от планового назначения показателя.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение культурно – массовых, спортивных, патриотических мероприятий» расходы составили 3 858,9 тыс. руб. или 100% к плановым годовым показателям.

Средства направлены на:

Организацию и проведение митингов, акций, молодежных флэш-мобов, мероприятий, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России, Смоленской области, Вяземского района; присвоения городу Вязьме почетного звания «Город воинской славы»;

Проведение информационно-пропагандистских и культурно-массовых мероприятий; участие в российских, межрегиональных, областных и городских мероприятиях, встречах городов-побратимов, городов воинской славы;

Организацию и проведение творческих, входящих в Союз городов воинской славы

Организацию и проведение районного праздника «День Великой Победы». Проведение массовых торжественных мероприятий, народных гуляний на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Приобретение и размещение праздничной символики на улицах города
Проведение межрегионального пленэра «Под небом единым».

Организацию и проведение памятных мероприятий, посвященных выдающимся личностям и событиям в г. Вязьма

Организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню города Вязьма в том числе:

- организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню города Вязьма (праздничный фейерверк, концертные мероприятия);

- организация интерактивных площадок (Исторический формат, выставка «Россия молодая»);

- приобретение канцтоваров и сувенирной продукции; сувенирная посуда; фотопечать фоторамок)

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Осуществление информационной и пропагандистской деятельности, создание условий для повышения активности участия населения в мероприятиях героико-патриотической направленности» расходы составили 1 338,6 тыс. руб. или 98,8 %к плановым годовым показателям 1 354,2тыс. руб.

Средства направлены на:

- разработку и изготовление (приобретение) печатной, сувенирной продукции, праздничной символики и атрибутики, в том числе для проведения торжественных мероприятий (кружки, тарелки, пакеты, блокноты, футболки, путеводители, фотоальбомы, изготовление сборников стихов, приобретение книг);

- проведение ленточек, в рамках общероссийской героико-патриотической акции «Георгиевская лента»;

- чествование ветеранов Великой Отечественной войны в рамках празднования Великой Победы (приобретение подарков, сувенирной продукции для ветеранов, продуктовые наборы).

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение благоустройства и ремонта памятников, обелисков, воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности» расходы, составили 24 ,0 тыс. руб. или (100%),к плановым годовым показателям 24 ,0 тыс. руб. в том числе:

- 23,0 тыс. руб. - изготовление мемориальной доскив память Почетного гражданина города Вязьма Д. Е. Комарова;

- 1,0 тыс. руб. - размещение информации и фотографий, вновь удостоенных звания «Почетный гражданин» на информационный стенд.

А также от Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области расходы составили 430,0 тыс. руб.или 100 % от планового назначения показателя 430,0 тыс. руб.:

- 430,0 тыс. руб. - благоустройство и ремонт памятников, обелисков, воинских захоронений в г. Вязьма Смоленской области:

- ремонт братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками (Фроловское кладбище);

- ремонт памятника жителям улицы Ямская, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- ремонт и благоустройство территории памятника генерал-лейтенанту                        М.Г. Ефремову;

- ремонт и благоустройство территории памятника В.И. Ленину;

- ремонт памятной Стелы «Вязьма-город воинской славы»;

- ремонт памятника Дулаг-184;

- ремонт братской могилы воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 г. г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками (Екатерининское кладбище);

- ремонт братской могилы воинов Советской Армии, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками, г. Вязьма, ул. Освобождения;

- ремонт захоронения летчиков, погибших в авиационных катастрофах в мирное время.

Мероприятия, запланированные по программе «Вязьма- город воинской славы» выполнены в полном объеме (100%).