Пояснительная записка по реализации муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании

«Вяземский район» Смоленской области» за 2024 год

Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области являлся ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области».

На развитие культуры и дополнительного образования в 2024 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области» было предусмотрено бюджетное финансирование в сумме 319 941,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 319 567,4 тыс. руб. или 99,9% к годовому значению. Средства федерального и областного бюджета освоены в полном объеме.

Администратором муниципальной программы является комитет по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являются комитет по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, муниципальные бюджетные учреждения культуры «Вяземский районный культурно-досуговый центр», «Вяземский историко-краеведческий музей» и Вяземская централизованная библиотечная система, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Вяземская детская школа искусств им. А.С. Даргомыжского, Вяземская детская художественная школа им. А.Г. Сергеева, «Вяземский  информационный центр», муниципальные казенные учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» и «Автотранспортное предприятие» муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области».

В рамках муниципальной программы освоение средств по следующим подпрограммам составило:

«Развитие культурно-досугового обслуживания населения» в сумме 179 902,0 тыс.руб.  или 99,9 % к годовым назначениям (179 989,9 тыс. руб.);

«Развитие музейной деятельности» в сумме 6 224,2 тыс. руб. или 99,7 % к годовым назначениям (6 245,8 тыс. руб.);

«Развитие библиотечного обслуживания» в сумме 37 542,3 тыс. руб. или 99,9 % к годовым назначениям (37 571,6 тыс. руб.);

«Развитие образования в сфере культуры и искусства» в сумме 48 167,8 тыс. руб. или                100 % к годовым назначениям (48 167,8 тыс. руб.);

«Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» в сумме 9 487,1 тыс. руб. или 99,7% к годовым назначениям (9 512,6 тыс. руб.);

«Развитие туризма» в сумме 130,7 тыс. руб. или 100% к годовым назначениям                         (130,7 тыс. руб.);

Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы в сумме 6 811,2 тыс. руб. или 98,7 % к годовым назначениям (6 899,8 тыс. руб.);

Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Автотранспортное предприятие» (в части расходов на содержание работников, обслуживающих учреждения культуры) расходы составили 31 180,5 тыс. руб. или 99,6 % к годовому плану                               (31 301,3 тыс. руб.).

В рамках комплексных процессных мероприятий 6 муниципальных учреждений действуют по реализации данной муниципальной программы и составляют сеть учреждений сферы культуры:

3 муниципальных учреждения культуры (МБУК Вяземская централизованная библиотечная система, в состав входят 25 библиотек; МБУК «Вяземский историко-краеведческий музей» с выставочным залом; МБУК «Вяземский районный культурно-досуговый центр», в состав которого входят 25 подведомственных подразделений.

2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования (Вяземская детская школа искусств им. А.С. Даргомыжского с 2 филиалами, Вяземская детская художественная школа им. А.Г. Сергеева с 1 филиалом);

1 муниципальное казенное учреждение («Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта»).

Для улучшения состояния материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 2024 году были реализованы следующие мероприятия.

Правительством Смоленской области выделена субсидия на сумму 94 168,3 тыс. руб. ,в том числе 4 708,4 тыс. руб. – средства местного бюджета на капитальный ремонт ДК «Центральный». Проведенремонт зрительного зала, фойе, вестибюля и входной части здания, а также приобретены кресла для зрительного зала и одежда сцены, также выполненремонт фасада, входа в подвал, переустройства подвальных приямков, устройство отмостки и гидроизоляции, ремонт крылец запасных выходов, замена дверных блоков и ремонт внутренних помещений второго этажа.

Врамках национального проекта «Культура» в конкурсе на лучшие муниципальные учреждения культуры Смоленской области, находящиеся на территории сельских поселенийКайдаковская сельская библиотека стала победителем конкурса. На выделенные деньги в сумме 121,7 тыс. руб. для библиотеки приобретено компьютерное оборудование и мебель.

В ходе выполнения федерального проекта «Культура малой Родины» были осуществлены мероприятия по обновлению отопительной системы и общестроительные работы, а также текущий ремонт внутренних пространств здания Хмелитского СДК. Стоимость работ составила 1 570,3 тыс. руб.

На средства резервного фонда Правительства Смоленской области в сумме                       406,5 тыс. руб. были заменены оконные блоки в Кайдановском СДК приобретена мебель для «Хмелевского» СДК.

За счет средств местного бюджета на сумму 5 136 500руб. проведен ремонт кровли и теплового узла ДК «Московский»; ремонты в СДК «Сокол», Кайдаковском, Поляновском СДК; восстановлена система электроснабжения МБУК «Вяземский историко-краеведческий музей»;проведен ремонт Центральной детской библиотеки и Литературного салона;установлено ограждение вокруг Центральной детской библиотеки.

Все средства федерального и областного бюджетов были освоены в полном объёме. Все работы и комплексы процессных мероприятий были выполнены в соответствии с планом.

Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области реализует свои полномочия через данную сеть учреждения культуры и дополнительного образования.

Численность специалистов сферы культуры на конец 2024 года составила 210 человек.

В 2024 году удалось сохранить общий темп реализации намеченных стратегических целей по сохранению и развитию культурного потенциала, формированию единого культурного пространства Вяземского района, обеспечению равного доступа жителей Вяземского района к культурным ценностям и благам, интеграции деятельности учреждений культуры Вяземского района в международный, всероссийский контекст, а также адаптации учреждений сферы культуры к современным экономическим условиям.

За отчётный период учреждениями культуры было проведено свыше 120 различных федеральных и региональных акций и активностей, а также более 90 мероприятий районного уровня, приуроченных к 9 мая.Дню независимости России, Дню памяти и скорби, Дню Парада Победы, Дню Российского флага, «ПОДВИГ СЕЛА: Герои труда», Дню народного единства, Дню героев России, Дню неизвестного солдата, а также проведен молодёжный фестиваль«#Вязьма-движ», состоялось торжественное открытие благоустроенной площадки «Спорт танц Фьюжн» возле озера Струнка.

Учреждения культуры приняли участие в Федеральных акциях «Библионочь», «Ночь в музее», «Ночь искусств».

На вяземской земле традиционно проводятся – Открытый международный театральный фестиваль им. А.Д. Папанова, межрегиональные пленэры профессиональных художников «Под небом единым»; Рождественские чтения, районный интерактивный фестиваль «Вяземские колядки»; фестиваль «Праздник Вяземского пряника». Организовывались знаковые для города воинской славы патриотические мероприятия - Дни освобождения Вязьма, Смоленщины, День памяти генерала Ефремова, День города.

Благодаря муниципальной поддержке в отчётном году более 2000 участников творческих объединений и обучающихся школ дополнительного образования приняли участие в 228 фестивалях и конкурсах различного уровня, завоевав более 1756 благодарностей, дипломов, грамот и призовых мест.

13 творческих коллективов нашего района являются одними из лучших в области, и носят почетные звания «Народный» и «Образцовый самодеятельный коллектив», коллективы обладают высоким уровнем исполнительского мастерства, отличаются своеобразием и самобытностью, они соответствуют высокому художественному уровню, участвуют в культурной жизни города и района.

За 2024 год празднование Дней сел прошли в 18 населенных пунктах Вяземского района. В программу праздников были включены чествования старейшин, ветеранов войны, молодых и многодетных семьей, и семейных пар, проживших долгие годы в любви и согласии. А также прошли фотовыставки, выставки цветов, даров земли, а также выставки работ народных умельцев.

В 2024 году муниципальные библиотеки продолжили работу в рамках программы культурного просвещения читателей в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта». За отчетный период было организовано и проведено 8 мероприятий, которые посетило более 130 человек.

В 2024 в формате онлайн в рамках региональных, всероссийских и международных туристских мероприятий комитет представлял культурно-досуговые, туристские события и туристские услуги Вяземского района. Были организованы 12 трансляций с презентациями, выступлениями на туристских онлайн-конференциях и в очных мероприятиях: Международная туристская выставка ИНТУРМАРКЕТ – 2024 (г. Москва), Международная туристская выставка «ОТДЫХ» (г. Москва). Были проведены презентации Вяземского района в рамках Туристкой ярмарки «Праздник Вяземского пряника», Круглого стола туристской сферы Вяземского района