Пояснительная записка

о ходе выполнения муниципальной программы

«Кадровая политика муниципального образования «Вяземский район»

Смоленской области» за 2024 год

Муниципальная программа «Кадровая политика муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области», утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 26.11.2014 № 1766 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 12.03.2015 № 328, от 24.12.2015 № 2423, от 25.01.2016 № 50, от 26.01.2016 № 52, от 27.10.2016 № 1736, от 20.12.2016 № 2211, от 29.03.2017 № 580, от 27.12.2017 № 2658, от 27.02.2018 № 357, от 21.11.2018 № 2183, от 12.03.2019 № 445, от 05.02.2020 № 154, от 30.03.2020 № 460, от 11.03.2021 № 298, от 21.03.2022 № 414, от 21.02.2023 № 318, от 26.03.2024 № 513, от 31.05.2024 № 899).

Администратор муниципальной программы - комитет экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Исполнители мероприятий муниципальной программы - комитет экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, комитет образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, комитет по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ».

Целю муниципальной программы улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению муниципального образования «Вяземского район» Смоленской области, повышение доступности и качества предоставления общего и дополнительного образования на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- повышение доступности квалифицированной медицинской помощи жителям района;

- улучшение качества медицинской помощи населению муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;

- обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»;

- повышение качества общего образования на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;

- повышение качества дополнительного образования сферы культуры на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;

- обеспечение образовательных учреждений муниципального района «Вяземский район» Смоленской области квалифицированными педагогическими кадрами.

Срок реализации программы 2015 - 2026 годы.

Выполнение целевых показателей реализации муниципальной программы в 2024 году:

1. Укомплектованность врачебным персоналом составила - 62% (110,3% к плану), увеличение показателя связано с присоединением ОГАУЗ «Вяземская городская стоматологическая поликлиника» к ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ».

2. Укомплектованность средним медицинским персоналом - 82% (101,9% к плану), увеличение показателя связано с присоединением ОГАУЗ «Вяземская городская стоматологическая поликлиника» к ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ».

3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических общеобразовательных организаций составила - 18%.

4. Доля педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры составила 10%.

В 2024 году мероприятия муниципальной программы выполнялись в соответствии с планом реализации муниципальной программы «Кадровая политика муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Плановый объем финансирования в 2024 году составил 556 000,00 руб. Фактический объем финансирования - 556 000,00 руб. (100 % к плану).

Комплекс процессных мероприятий 1 муниципальной программы «Формирование благоприятных условий для сокращения дефицита медицинского персонала»

В рамках его реализации предусмотрены следующие мероприятия:

1. Работа по профессиональной ориентации выпускников общеобразовательных школ «Профессия медицинского работника - лучший выбор» (проведение круглых столов, бесед, экскурсий по ЦРБ и др.) - в течении года проводились беседы с выпускниками школ профориентации «медицинский работник».

2. Освещение в СМИ роли медработника, размещение на сайте ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» информации о потребности в специалистах – информация о вакантных должностях размещалась на сайте ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», портал «Работа России», ВКонтакте.

3. Мероприятия по повышению квалификации, проведения обучающих семинаров - 73 медицинских работника прошли повышение квалификации.

4. Мероприятия по подготовке врачей на циклах усовершенствования (первичная специализация) - 28 врачей прошли общее усовершенствование по специализации.

5. Мероприятия по проведению выездных циклов для врачей - 5.

6. Выплата мер социальной поддержки студентам, заключившим договор на целевое обучение по медицинским специальностям – в рамках указанного мероприятия средства направлены на:

- выплату стипендии обучающимся в сфере здравоохранения, объем финансирование составил 87,0 тыс. руб. (100 % к плану).

Предусмотрены следующие мероприятия:

- Выплата целевых стипендий в размере 1 500 руб. на период учебного года (высшие учебные заведения) – назначена стипендия 6 студентам в размере 1 500 руб. (ежемесячно).

Комплекс процессных мероприятий 2 муниципальной программы «Привлечение педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные образовательные организации»

В рамках его реализации предусмотрены следующие мероприятия:

1. Формирование базы данных педагогических работников муниципального образования - сформирована база данных о педагогических работниках.

2. Проведение мониторинга потребностей (вакансий) в муниципальных образовательных учреждения - проведен в мае 2024 года. Выявлены 65 педагогических вакансий.

3. Формирование потребности на целевое обучение по педагогическим специальностям - опубликованы 18 предложений на целевое обучение на портале «Работа в России».

4. Заключение договоров на целевое обучение в соответствие с потребностями муниципального образования - заключены 18 договоров на целевое обучение.

5. Выплата мер социальной поддержки студентам, заключившим договор на целевое обучение по педагогическим специальностям – в рамках указанного мероприятия средства направлены на:

- выплату стипендии обучающимся по педагогическим специальностям, объем финансирование составил 424,0 тыс. руб. (100 % к плану).

Предусмотрены следующие мероприятия:

- с 01.012024 по 29.02.2024 назначена стипендия 5 студентам в размере 3000 рублей.

- с 01.03.2024 по 31.08.2024 назначена стипендия 3 студентам в размере 3000 рублей и 2 студентам в размере 4000 рублей.

- с 01.09.2024 по 31.12.2024 назначена стипендия 21 студенту в размере 3000 рублей и 2 студентам в размере 5 000 рублей.

6. Организация педагогической практики студентов, заключившим договор на целевое обучение по педагогическим специальностям, по месту их будущего трудоустройства - организовано прохождение практики 4 студентов, заключивших договор на целевое обучение по педагогическим специальностям, в МБОУ СОШ № 3 г. Вязьмы и МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы, МБОУ Исаковской СОШ, и МБДОУ д/с № 5.

7. Участие в Федеральной программе «Земский учитель» - в 2024 году данное мероприятие не реализуется.

8. Профориентационная работа с обучающимися школ, направленная на мотивацию на получение педагогических профессий. Проведение встреч, бесед, дней самоуправления в общеобразовательных учреждений - во всех общеобразовательных учреждениях Вяземского района в течение учебного года реализуется единая модель профориентации - Профминимум, в рамках которого для обучающихся 6-11 классов проводятся:

- профориентационные уроки;

- еженедельно по четвергам проводятся внеурочные занятия профориентационного курса «Россия - мои горизонты»;

- в 16 общеобразовательных учреждениях дополнительно реализуется практико-ориентированный модуль «Билет в будущее» (экскурсии на производство, экскурсии в образовательных организациях СПО, посещение профессиональных проб, выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в образовательных организациях СПО и ВО, встречи с представителями разных профессий и др.).

В рамках данного мероприятия в 2024 году проведены экскурсии на ОАО «Вяземский машиностроительный завод» и АО «Вяземский завод синтетических продуктов», в которых приняли участие 164 школьника.

Во всех школах в течение года проводились профориентационные беседы с выпускниками 9-х и 11-х классов школ, направленные на получение педагогических профессий. На сайтах школ и информационных стендах размещены буклеты, посвященные вопросам целевого обучения по педагогическим профессиям в Смоленской области, а также льготам, предоставляемым студентам, заключившим договор целевого обучения.

В 15 общеобразовательных школах в течение 2024 года проведены дни самоуправления.

9. Организация в общеобразовательных учреждениях профильных психолого-педагогических классов - функционируют 4 профильных педагогических класса, организованных на базе МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы и МБОУ «Андрейковская СОШ» Вяземского района. Обучается 62 человека.

В июне 2024 года проведена педагогическая практика в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе общеобразовательных учреждений.

В октябре 2024 года на региональном конкурсе «Лучший психолого-педагогический класс» 11 класс МБОУ «Андрейковская СОШ» стал призером 3 степени, программа школы по профориентационной работы признана победителем в номинации «Лучшая программа профориентационной работы с обучающимися психолого-педагогических классов».

В декабре 2024 года на региональном конкурсе лучших практик по сопровождению профессионального самоопределения, классный руководитель МБОУ «Андрейковская СОШ», завоевала 2 место с практикой «Педагог - профессия будущего».

Комплекс процессных мероприятий 3 муниципальной программы «Привлечение педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные организации дополнительного образования»

В рамках его реализации предусмотрены следующие мероприятия:

1. Формирование базы данных педагогических работников дополнительного образования сферы культуры муниципального образования - работа на портале «Работа в России».

2. Проведение мониторинга потребностей (вакансий) в муниципальных образовательных учреждения - все муниципальные учреждения культуры и школы дополнительного образования зарегистрированы в качестве «работодателя» на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», в том числе и комитет по культуре, спорту и туризму.

3. Формирование потребности на целевое обучение по педагогическим специальностям - проводились беседы с выпускниками и студентами ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище им. М.И. Глинки»; ФГБОНВО «Смоленский государственный институт искусств»; ФГБОНВО «Смоленский государственный университет спорта».

4. Заключение договоров на целевое обучение в соответствие с потребностями муниципального образования - в мае 2024 года были подписаны 2 договора о целевом обучении со студентами 4 курса ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки. С 01.07.2024 заключен договор о целевом обучении со студенткой 3 курса ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки»; в сентябре 2024 года были подписаны договора со студенткой 3-го курса Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки», с октября со студенткой 1-го курса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский государственный университет спорта».

5. Выплата мер социальной поддержки студентам, заключившим договор на целевое обучение по педагогическим специальностям - в рамках указанного мероприятия средства направлены на:

- выплату стипендии обучающимся по педагогическим специальностям, объем финансирование составил 48,0 тыс. руб. (100 % к плану).

6. Организация педагогической практики студентов, заключившим договор на целевое обучение по педагогическим специальностям, по месту их будущего трудоустройства - мероприятие в 2024 году не реализуется.

7. Участие в Федеральной программе «Земский работник культуры» - в 2024 году данное мероприятие не реализуется.

8. Профориентационная работа с обучающимися школ, направленная на мотивацию на получение педагогических профессий. Проведение встреч, бесед, дней самоуправления в общеобразовательных учреждений - на официальных сайтах и в социальных сетях учреждений размещена информация о целевом обучении и меры поддержки для студентов.