Пояснительная записка

о ходе выполнения муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования «Вяземский район»

Смоленской области» за 2024 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области», утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 30.12.2014 № 2021 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 31.07.2015 № 1367, от 12.10.2015 № 1905, от 30.11.2015 № 2243, от 02.02.2016 № 103, от 18.02.2016 № 183, от 11.05.2016 № 687, от 17.06.2016 № 852, от 18.11.2016 № 1868, от 29.03.2017 № 581, от 28.02.2018 № 369, от 27.09.2018 № 1830, от 12.03.2019 № 447, от 19.09.2019 № 1577, от 27.03.2020 № 459, от 11.03.2021 № 299, от 21.03.2022 № 412, от 20.02.2023 № 300, от 27.09.2023 № 1778, от 26.03.2024 №514).

Администратор муниципальной программы - Комитет экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются структурные подразделения Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области; бюджетные учреждения.

Целю программы является обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях.

Основными ожидаемыми конечными результатами выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» является:

– экономия топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании в период реализации Программы;

– поэтапный перевод на приборный учёт при расчётах за коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы.

Срок реализации программы 2015 - 2026 годы.

Выполнение целевых показателей реализации муниципальной программы в 2024 году:

1.Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении достигнуто. Потребление ЭЭ составило 3 533 975,0 кВт*ч (117,1% к плану).

2. Уменьшение потребления ТЭ в натуральном выражении не достигнуто. Потребление ТЭ составило 25 205,12 Гкал (89% к плану), это связано с изменившимися погодными условиями и длительностью отопительного периода, не оборудованием в учреждениях тепловыми пунктами, позволяющими вести регулировку подающейся тепловой энергии, где расчеты за потребление тепловой энергии существенно завышены. В учреждениях установлены 15 приборов учета тепловой энергии.

3.Уменьшение потребления природного газа в натуральном выражении достигнуто. Потребление природного газа составило 137 895,65 м3 (104,8% к плану).

4. Уменьшение потребления воды в натуральном выражении не достигнуто. Потребление воды составило 115 158,27 м3 (94,5% к плану), увеличение по показателю вызвано с увеличением расхода воды по учреждениям дошкольного образования т.к. в летний период проводилась проливка территории возле детских учреждений, веранды и песочницы.

5.Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 100% приборы учета установлены во всех учреждениях.

6.Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 81,4%, установлено 15 приборов учета.

7.Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 78,8%, установка приборов учета в 2024 году не запланирована.

8.Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 86,7%, установка приборов учета в 2024 году не запланирована.

В 2024 году основные мероприятия муниципальной программы выполнялись в соответствии с планом реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов.

За 2024 год на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» 5 010,0 тыс. рублей, или 100 % к годовым значениям (5 010,0 тыс. рублей), в том числе:

- за счет бюджета района 5 010,0 тыс. рублей, или 100 % к годовым значениям (5 010,0 тыс. рублей).

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения»

В течение 2024 года подготовлен 1 проекта постановления по внесению изменений в муниципальную программу).

Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для повышения энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы».

В рамках указанного мероприятия в 2024г. установлен 15 приборов учета тепловой энергии.

Произведена установка и замена приборов учета энергетических ресурсов и узлов управления в:

По решению суда произведена установка и замена приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях:

- МБОУ СОШ №4,

- МБОУ СОШ №8

- МБОУ Андрейковская СОШ

- МБОУ Кайдаковская СОШ

- МБОУ Относовская СОШ

- МБОУ Семлевская СОШ №2

- МБОУ Новосельская СОШ

- МБУ ДО СЮТ

- МБУ ДО ДДТ

- МБОУ д/с №3

- МБОУ д/с №6

- МБОУ д/с №7

- МБОУ д/с №11

- Вязьма - Брянский д/с «Солнышко»

По Предписанию установлен счетчик тепловой энергии в муниципальном учреждении:

- МБОУ СШ №2.

Комплекс процессных мероприятий 3. «Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения»

В 58 бюджетных учреждениях проведен инструктаж в области энергосбережения, что соответствует плановым показателям.

В муниципальных учреждениях организована работа по стимулированию работников бюджетных учреждений при внедрении энергосберегающих мероприятий на рабочих местах. Осуществляются выплаты стимулирующего характера руководителям подведомственных комитету образования и руководителям учреждений культуры в соответствии с показателями эффективности деятельности руководителей в течении года.

- Постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 28.12.2015 № 2453 «Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных комитету образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области».

- Постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 27.12.2013 № 1832 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности учреждений культуры и критерии оценки эффективности работы их руководителей» (в редакции от 09.08.2017 № 1652).