администрация муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ» смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2025 № 252

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 26.12.2024 № 629-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области», постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 № 25                               «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»,

Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области».

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 05.10.2016 № 1606 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 28.02.2017 № 337 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 05.10.2016 № 1606 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 22.06.2017 № 1292 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 29.12.2017 № 2667 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 22.02.2018 № 345 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 13.04.2018 № 739 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 26.09.2018 № 1816 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 12.02.2019 № 256 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 30.12.2019 № 2122 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 03.02.2020 № 142 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 03.03.2020 № 304 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 04.02.2021 № 131 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 15.03.2022 № 386 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 27.01.2023 № 123 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 27.09.2023 № 1751 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 15.02.2024 № 291 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 25.03.2024 № 491 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 19.06.2024 № 1043 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 10.12.2024 № 2226 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области Лосева В.Г.

Глава муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                         О.М. Смоляков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

от 20.02.2025 № 252

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие малого и среднего предпринимательства

муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»

г. Вязьма

Смоленской области

2025 год

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Деятельность малого и среднего предпринимательства является важным индикатором делового и экономического климата Вяземского муниципального округа Смоленской области. В сфере малого и среднего бизнеса заложен потенциал для развития конкуренции, увеличения дополнительных рабочих мест, расширения налоговой базы. Малое и среднее предпринимательство в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов является наиболее незащищенным от внешних воздействий сектором экономики. В то же время этот фактор экономики должен быть доступен для всех социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности.

Факторы, определяющие особую роль малого и среднего предпринимательства в условиях рыночной системы хозяйствования:

- развитие малого и среднего предпринимательства способствует постепенному созданию широкого слоя среднего класса, самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень жизни и являющегося главной стабилизирующей политической силой гражданского общества;

- наличие со стороны сектора малого и среднего предпринимательства большого потенциала для создания новых рабочих мест способствует снижению уровня безработицы и социальной напряженности в обществе;

- массовое развитие малого и среднего предпринимательства способствует изменению общественной психологии и жизненных ориентиров основной массы населения.

Развитие малого и среднего предпринимательства непосредственно связано с реализацией основных положений Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р.

Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики Вяземского муниципального округа Смоленской области. Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной среды, повышение доходов бюджета района, занятость и повышение уровня жизни населения, формирование среднего класса. Экономическое и социальное развитие Вяземского муниципального округа Смоленской области напрямую зависит от данного сектора экономики.

Постепенно повышается роль малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования.

- Показатели развития малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа, ед. | 2373 | 2412 | 2513 |
| в том числе |  |  |  |
| - индивидуальные предприниматели, ед. | 1606 | 1654 | 1745 |
| - малые и средние предприятия, ед. | 767 | 758 | 768 |
| 2. Количество СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа, получивших меры поддержки в организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП | 240 | 241 | 278 |

Основные результаты реализации муниципальной программы развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в 2022-2024 годах:

- численность субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2025 года составила 2513 (105,9% к 2022 году);

- за период 2022-2024 г.г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за получением различного рода поддержки выросло на 15,8%.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Несмотря на наметившееся в последние годы улучшение предпринимательского климата, не полностью устранены проблемы, препятствующие развитию как малого, так и среднего предпринимательства, в числе которых:

- недостаток финансовых ресурсов (собственного капитала и оборотных средств) для модернизации и развития предприятий;

- трудности с получением банковского кредита, особенно в первый год деятельности, и высокая процентная ставка по кредиту;

- недостаток производственных площадей, высокая арендная плата;

- ограниченные возможности в продвижении на внутренний и внешний рынки производимой продукции и оказываемых услуг малых и средних предприятий;

- недостаточный управленческий уровень и низкая обеспеченность квалифицированными кадрами.

Сложившаяся ситуация в этом секторе экономики требует совершенствования государственной и муниципальной политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Решение существующих проблем и дальнейшее поступательное развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области возможны только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства путем оказания комплексной и адресной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в различных направлениях: информационное, обучающее, финансовое обеспечение, оказание деловых услуг, налаживание деловых контактов и кооперации, а также в других аспектах, потребность в которых может возникнуть у предпринимателей.

Анализ факторов, влияющих на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, показывает, что существующие проблемы на территории округа можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления, общественных объединений предпринимателей, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Целью муниципальной программы является повышение роли субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП) в экономике муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

Для достижения целей программы и обеспечения результатов ее реализации, а также исходя из объективных потребностей малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области необходимо решение следующих задач:

- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП путем их информирования о кредитных продуктах банков, о возможности субсидирования в организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (при наличии средств в местном бюджете);

- оказание информационной, консультационной поддержки по аспектам ведения предпринимательской деятельности.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального округа;

- количество СМСП, получивших меры поддержки в организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП.

Основные риски при реализации программы обусловлены внутренними и внешними факторами.

К внутренним факторам могут быть отнесены: неполное использование организациями малого и среднего предпринимательства мер государственной поддержки, оказываемой за счет средств областного бюджета, а также изменение порядка предоставления мер государственной поддержки организациям малого и среднего предпринимательства.

К внешним факторам могут быть отнесены: значительный рост тарифов и цен на поставку энергоресурсов, сырья и материалов, комплектующих изделий, рост инфляции и ухудшение финансового состояния организаций малого и среднего предпринимательства, увеличение ставок налоговых платежей, значительное сокращение спроса со стороны покупателей продукции, увеличение процентной ставки за пользование кредитами, увеличение дефицита кадров малого и среднего предпринимательства.

Показатели муниципальной программы, позволяющие оценить ход реализации Программы, представлены в паспорте муниципальной программы, согласно приложению № 1.

Правовыми основаниями для разработки программы являются:

- Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 №1083-р;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- решение Вяземского районного Совета депутатов от 28.10.2020 № 66 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области до 2030 года»;

- постановление Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 № 25 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Этапы реализации программы: 2025-2027 годы.

3. Сведения о региональном проекте

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» не участвует в региональном проекте.

4. Сведения о комплексах процессных мероприятий

Основные комплексы процессных мероприятий муниципальной программы:

1. Совершенствование нормативно-правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Совершенствование правового обеспечения предпринимательской деятельности осуществляется путем разработки нормативных правовых актов муниципального образования, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.
          Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы основываются на анализе действующего федерального законодательства, законодательства Смоленской области и муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области на предмет его эффективности с позиций развития предпринимательской инициативы и решения проблем, возникающих при применении норм законодательства в сфере малого и среднего бизнеса.

При этом необходимо обеспечение открытости органов власти для активного обсуждения готовящихся проектов нормативных правовых документов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и возможных последствий их применения.

2. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане).

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам осуществляется путем передачи в безвозмездное пользование, в аренду без проведения торгов муниципального имущества.

3. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятым гражданам) информационно и консультационной поддержки, популяризация предпринимательской деятельности.

Информационно-консультационная, методическая поддержка СМСП и самозанятым гражданам предоставляется путем организации и проведения обучающих семинаров, совещаний, деловых встреч, курсов, «круглых столов» по различным аспектам ведения бизнеса.

Популяризация предпринимательства осуществляется путем размещения в средствах массовой информации публикаций о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела, отражения роли предпринимательства как элемента современной рыночной системы, источника роста общественного благосостояния, обеспечения занятости населения района, социальной стабильности.

4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых граждан), на товарные рынки.

Мероприятие реализуется через привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан к участию в международных, межрегиональных, региональных, районных выставках-ярмарках, конкурсах.

Сведения о комплексах процессных мероприятий содержатся в паспорте МП «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

5. Применение мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы.

Данной муниципальной программой не предусмотрено применение мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы.

6. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» приведены в приложении № 2.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Администратор муниципальной программы | Управление экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период (этапы) реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение роли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы (2025-2027), составляет: 120,0 тыс. рублей из них: 2025 год – 40,0 тыс. рублей, в том числе - средства бюджета МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области – 40,0 тыс. руб.; 2026 год – 40,0 тыс. рублей, в том числе - средства бюджета МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области – 40,0 тыс. руб. 2027 год – 40,0 тыс. рублей, в том числе - средства бюджета МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области – 40,0 тыс. руб. |

2.  ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя, единица измерения | Базовые значения показателей (в году, предшествующему очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа ед. | 2513 | 2520 | 2530 | 2540 |
| Количество СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа, получивших меры поддержки в организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, ед. | 278 | 285 | 290 | 295 |

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями <*> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование нормативно-правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |
| 1.2. | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - управление экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 1.3. | Задача 1. Выявление причин исключения СМСП из Единого реестра МСП, работа по восстановлению их в Едином реестре | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и действующих на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | Количество СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |
| 2.1. | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – управление имущественных отношений, управление экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 2.2. | Задача1. Привлечение СМСП к использованию муниципального имущества для ведения предпринимательской деятельности | Увеличение количества СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа, получивших меры поддержки в организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП | Количество СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа, получивших меры поддержки в организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», информационной и консультационной поддержки, популяризация предпринимательской деятельности» |  |  |
| 3.1. | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - управление экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 3.2. | Задача 1. Расширение доступа к информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности | Увеличение количества СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа Увеличение количества СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа, получивших меры поддержки в организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП | Количество СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа Количество СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа, получивших меры поддержки в организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на товарные рынки |  |  |
| 4.1. | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - управление экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 4.2. | Задача 1. Привлечение СМСП к участию в международных, межрегиональных, региональных, районных форумах, выставках, ярмарках, конкурсах для продвижения своей продукции | Увеличение количества СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа, получивших меры поддержки в организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП | Количество СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа, получивших меры поддержки в организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП |

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| бюджет муниципального округа | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - |

СВЕДЕНИЯ о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество СМСП, зарегистрированных и действующих на территории Вяземского муниципального округа, ед. | Выгрузка данных о численности СМСП, зарегистрированных и действующих на территории МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области из Единого реестра СМСП, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы России https://rmsp.nalog.ru/ |
| 2 | Количество СМСП, получивших меры поддержки в организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, ед. | Выгрузка данных о численности СМСП, зарегистрированных и действующих на территории МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области из Единого реестра СМСП-получателей поддержки, размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы России https://rmsp-pp.nalog.ru/ |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации), тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование нормативно-правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Количество принятых нормативных правовых актов | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Показатель 2. Частота проведения анализа данных | раз в год |  | 12 | 12 | 12 |
|  | Мероприятие 1. Актуализация существующей базы муниципальных правовых актов в сфере развития предпринимательской деятельности | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2. Анализ данных Единого реестра малого и среднего предпринимательства и размещение информации на официальном сайте района | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий 1 | - | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Количество оказанных поддержек | ед. | Х | 1 | 1 | 1 |
|  | Мероприятие 1. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе занимающимся социально значимыми и иными приоритетными видами деятельности, имущественной поддержки путем предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества без проведения торгов; уменьшения арендной платы по договорам аренды имущества в соответствии с действующим законодательством РФ | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2. Ведение Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3. Оказание имущественной поддержки путем передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП) | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий 2 | - | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», информационной и консультационной поддержки, популяризация предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Количество проведенных мероприятий | - | Х | 20 | 21 | 22 |
|  | Показатель 2. Количество публикаций на сайте, в социальных сетях, СМИ | - | Х | 50 | 51 | 52 |
|  | Мероприятие 1. Проведение совещаний, деловых встреч, «круглых столов» по различным аспектам ведения бизнеса для СМСП | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2. Организация работы совещательного органа по поддержке и развитию СМСП | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3. Оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4. Размещение информации о наличии инвестиционных площадок в районе. Ведение реестра инвестиционных площадок района | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5. Размещение информации о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в СМИ | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 6. Размещение информации об экономическом и инвестиционном развитии Вяземского района, популяризация деятельности СМСП в СМИ. Издание полиграфической продукции | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Мероприятие 7. Проведение мероприятий ко Дню российского предпринимательства | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 8. Составление и ведение реестра субъектов МСП-получателей поддержки, размещение его на сайте ФНС | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 9. Участие в работе «горячей линии» для субъектов МСП, анализ поступающих обращений, принятие мер по защите прав и интересов предпринимателей, выработка предложений по решению актуальных проблем развития бизнеса | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10. Популяризация предпринимательской деятельности: - проведение конкурса «Лучший предприниматель года муниципального образования» (при наличии средств в бюджете МО); - организация встреч предпринимателей со школьниками и студентами в целях передачи положительного опыта, для популяризации возможностей самореализации граждан (по мере необходимости); - организация и проведение работы по противодействию незаконной предпринимательской деятельности | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий 3 | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на товарные рынки» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Количество СМСП, принявших участие в выставках, ярмарках, конкурсах | ед. | - | 2 | 3 | 4 |
|  | Мероприятие 1. Участие в международных, межрегиональных, региональных, районных выставках, ярмарках, конкурсах | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Мероприятие 2. Участие в проведении ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской деятельности совместно с Центром занятости населения Вяземского района | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий 4 | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Всего по муниципальной программе, тыс. руб. в том числе: |  | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  | - | - | - |  |
|  | Бюджет муниципального округа |  | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |