****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский муниципальный округ» смоленской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28.02.2025 № 350**

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 № 25 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», распоряжением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 26.12.2024 № 629-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»,

Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Степаниковского сельского комитета Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области Петрова А.И.

Глава муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ»

Смоленской области **О.М. Смоляков**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА |
| постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |
| **от 28.02.2025 № 350** |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области**

г. Вязьма

2025

**Раздел 1**

**Общая характеристика социально- экономической сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа **«Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области** (далее – муниципальная программа) охватывает все основные направления деятельности органов местного самоуправления, а именно:

- в сфере дорожно-транспортного комплекса (дорожное хозяйство (дорожные фонды)),

- в сфере жилищно-коммунального хозяйства,

- в сфере благоустройства,

- в сфере обеспечения пожарной безопасности,

- в сфере развития общественного территориального самоуправления,

- в сфере управления энергосберегающими ресурсами.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для качественного функционирования Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (далее - Администрации муниципального округа) и её отраслевых (функциональных) органов, благоустроенность территорий и участие населения в данных мероприятиях имеет весомое значение. Данная сфера формирует общее впечатление о муниципальном образовании «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (далее – муниципальный округ), обеспечивает его туристическую привлекательность, является воспитательным фактором и является важнейшим аспектом в вопросах создания благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и отдыха населения в границах муниципального округа.

Комплексы процессных мероприятий предполагают вовлечение населения в выполнение комплекса работ, направленных на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных и транспортных потоков. Определение и решение точечных задач (проблем) обустроенности территорий и инфраструктуры.

На протяжении последних лет на сельских территориях произошло качественное улучшение состояния населенных пунктов: практически полностью было восстановлено и заменено уличное освещение, по инициативе жителей были обустроены зоны отдыха, скверы, парки, отремонтированы воинские захоронения, мемориалы, обелиски, появились спортивные зоны, велась работа по комплексному благоустройство дворовых территорий, обустраивались дворовые детские площадки, а также детские спортивные площадки на территории мест массового отдыха. Улучшается ситуация в сфере обращения с отходами, оборудуются дополнительные места для сбора ТКО. Так, на территории муниципального округа, подведомственной Степаниковскому сельскому комитету, за 2021-2024 г. было установлено и оборудовано 6 контейнерных площадок: в д. Рыжково, д. Степаники, д. Городок, д. Миханово, д. Малинки, д. Пушкино.

Однако еще много мест на сельских территориях, которые нуждаются в комплексном обновлении и не отвечают современным потребностям жителей. Установленные объекты благоустройства требуют поддержания их на должном уровне, ремонте и обновлении. За последние годы требования к элементам благоустройства, в том числе на законодательном уровне, увеличиваются и существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене и последующем качественном содержании.

В том числе требуют обновления и имеющиеся на сельских территориях зеленые насаждения. Часть из них достигла состояния естественного старения и нуждаются в особом уходе либо замене новыми насаждениями, часть находится в аварийном состоянии и требует срочного удаления (спила) в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций. Так на территории, подведомственной Степаниковскому сельскому комитету, в 2024 г. было устранено 9 аварийных деревьев в д. Степаники, д. Синеево, д. Лукино, с. Исаково, ул. Ленина; произведен опил старых деревьев и удаление заросшего кустарника в населенных пунктах: д. Шиманово, с. Новый, с. Исаково. Ведется работа по борьбе с заросшей опасной растительностью, приносящей вред здоровью жителей (борщевик). На территории, подведомственной Степаниковскому сельскому комитету, за период с 2022 г. по 2024 г. от борщевика обработано 60 000 кв.м. площади.

В рамках комплекса процессных мероприятий по благоустройству сельских территорий планируется создание дополнительных зон отдыха.

Ожидаемым эффектом от обустройства дополнительных зон отдыха является обеспечение условий для качественной жизни жителей сельских территорий, их культурного отдыха и досуга.

Для улучшения сложившейся ситуации необходимо продолжать комплексное благоустройство дворовых территорий, капитальный ремонт дворовых проездов, тротуаров, восстановление существующих и строительство новых детских игровых площадок с установкой малых архитектурных форм.

Продолжает оставаться проблемой небрежное отношение к элементам благоустройства отдельных граждан, которые приводят в негодность детские площадки, разрушают и разрисовывают фасады зданий, образуют несанкционированные свалки мусора.

Считается, что причиной такого небережливого отношения, заключается в низком уровне воспитания и культуры поведения таких граждан.

Вместе с тем, за последние годы вырос интерес жителей к участию в выборе объектов благоустройства. Пришло понимание возможности соучастия в выборе объектов благоустройства, их наполнения и установки очередности.

Необходимо продолжать работу по вовлечению населения в решение насущных проблем тех или иных территорий, совместно разрабатывать конкретные мероприятия по их решению.

Одним из мероприятий муниципальной программы является участие территориальных отделов самоуправления в областных конкурсах по Программе поддержки местных инициатив, областном и федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и других.

Так, в 2023 году в рамках конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на премирование лучших проектов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства территории была построена линия уличного освещения с установкой 16 опор (светильников) в с. Исаково по ул. Мельникова.

Программа поддержки местных инициатив (далее – ППМИ) является одной из практик инициативного бюджетирования, которые все шире и активнее реализуются как в Российской Федерации, так и во многих зарубежных странах. В основе инициативного бюджетирования лежит концепция непосредственного вовлечения граждан в решение вопросов местного значения и, в частности, в решение о выборе приоритетных направлений расходования части бюджетных средств на муниципальном, региональном или национальном уровне, а также последующий контроль за реализацией этих решений.

В 2023 году по программе комплексного развития сельских территорий были установлены светильники уличного освещения в количестве 19 шт. в с. Новый.

В 2024 году по программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры произведен капитальный ремонт 3-х шахтных колодцев: с. Новый, ул. 1 Мая, д. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. Тюхменево, ул. 65 лет Победы.

Одной из важнейших сфер в развитии сельской территории являются автомобильные дороги. Увеличение количества транспорта в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по приведению в нормативное состояние улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

На территории, подведомственной Степаниковскому сельскому комитету, за период 2022- 2024 гг. было отремонтировано и приведено в соответствие с техническими регламентами 5 единиц улично-дорожной сети: с. Исаково ул. Школьная, ул. Даргомыжского, ул. 60 лет Октября, ул. Мира; д. Тюхменево ул. Карьероуправления общей протяженностью 2,830 км.

Целью данных конкурсных мероприятий является повышение эффективности решения проблем местного уровня (прежде всего, связанных с развитием общественной инфраструктуры на местах) за счет эффективного вовлечения населения, бизнеса, организаций в решение соответствующих проблем, а также мобилизации и повышения эффективности использования финансовых средств, доступных на местном уровне. Данная цель достигается за счет финансовой и организационной поддержки совместных инициатив населения и администрации, направленных на решение социальных проблем местного уровня, развития потенциала органов местного самоуправления и расширения участия граждан в их деятельности, включая участие в планировании расходования бюджетных средств муниципального образования. В результате реализации муниципальной программы решаются следующие практические задачи:

– создание или восстановление объектов социальной и инженерной инфраструктуры местного уровня, необходимых для предоставления качественных услуг населению;

– поддержка социальных инноваций на местном уровне;

– передача заинтересованным лицам, вовлеченным в ППМИ, знаний и опыта в планировании, разработке и осуществлении программ и проектов развития общественной инфраструктуры сельских территорий, в управлении бюджетом и в других сферах, связанных с эффективным самоуправлением;

– дальнейшее развитие механизмов взаимодействия власти и населения за счет практической совместной работы по выявлению и согласованию социальных приоритетов, выбору, реализации и мониторингу проектов;

– повышение эффективности бюджетных расходов путем вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за реализацией проектов.

Долгосрочными эффектами муниципальной программы являются рост удовлетворенности населения работой органов местного самоуправления и качеством использования бюджетных средств, минимизация иждивенческих настроений со стороны населения и активизация его участия в местном развитии, укрепление взаимного доверия населения и власти, также, повышение культуры поведения жителей, их личной заинтересованности в бережном отношении к элементам благоустройства, привлечение к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы представляет собой совокупность проблем, которые в среднесрочной перспективе способны оказать негативное влияние на достижение целей муниципальной программы, в частности:

а) при планировании бюджетных ассигнований по различным направлениям в условиях нестабильной доходной базы местных бюджетов возможно возникновение дополнительной финансовой нагрузки по ряду направлений без увеличения трансфертов, что в свою очередь приводит к необходимости перераспределения имеющихся бюджетных ассигнований в ущерб запланированным ранее обязательствам;

б) при администрировании муниципальной программы, которая содержит комплексы процессных мероприятий по различным самостоятельным направлениям деятельности, требуются различные методики оценки деятельности исполнительных органов местного самоуправления, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов. Это усложняет процесс контроля за ходом реализации муниципальной программы.

**Раздел 2**

**Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа направлена на обеспечение социально-экономического развития Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области в рамках стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, которой определены приоритеты и цели муниципальной политики в развитии сельских территорий муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе законодательства Российской Федерации, действующих нормативных правовых актов Смоленской области и Вяземского муниципального округа.

Приоритетами политики во всех сферах реализации муниципальной программы являются:

а) повышение эффективности стратегического и оперативного планирования и анализа показателей задач и мероприятий муниципальной программы;

б) повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального округа при реализации муниципальной программы;

в) активное вовлечение общественного сектора в решение социально значимых проблем сельских территорий;

г) оценка качества работы органов местного самоуправления муниципального округа по результатам деятельности и эффективности во всех сферах реализации муниципальной программы.

Целями муниципальной программы являются: обеспечение социально-экономического развития Степаниковской сельской территории, повышение комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечение условий для развития общественного самоуправления, реализации местных инициатив жителей Степаниковской сельской территории, направленных на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства.

Сроки реализации, показатели муниципальной программы, позволяющие оценить ход ее реализации, представлены в паспорте муниципальной программы (приложение № 1).

Реализация муниципальной программы предусматривает один этап.

**Раздел 3**

**Сведения о региональном проекте**

Муниципальная программа «Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» не предусматривает реализацию комплексных процессных мероприятий в региональных проектах.

**Раздел 4**

**Сведения о комплексах процессных мероприятий муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих комплексов процессных мероприятий:

1) Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы.

2) Реализация мероприятий в области пожарной безопасности.

Мероприятия, способствующие уменьшению числа пожаров, снижению числа травмированных и погибших на пожарах, сокращению материальных потерь от пожаров, путем опашки границ населенных пунктов, подверженных наибольшему риску пожаров (вблизи лесных массивов, бесхозяйных сельхозугодий), а также создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

3) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них.

Содержание дорог местного значения для улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечения безопасности дорожного движения.

4) Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности.

Осуществление контроля над фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, закрепленного на праве безвозмездного пользования или оперативного управления за сельским комитетом.

5) Обеспечение качественными услугами коммунального хозяйства.

Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.

6) Совершенствование системы комплексного благоустройства.

Мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного содержания сельской территории, содержание, ремонт, замена объектов уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения, работы по приведению в порядок территории памятников и обелисков.

7) Улучшение условий проживания населения.

Мероприятия по содержанию и текущему ремонту муниципального жилого фонда.

**Раздел 5**

**Применение мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы**

Данной муниципальной программой не предусмотрено применение мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы.

**Раздел 6**

**Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы**

Сведения о финансировании муниципальной программы «Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» приведены в приложении № 2.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, предусмотренных бюджетом муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением о бюджете муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период.

Комплексные процессные мероприятия муниципальной программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ»

|  |
| --- |
| **ПАСПОРТ**  муниципальной программы  «Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»  **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Степаниковский сельский комитет Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |
| Период (этапы) реализации | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение социально-экономического развития Степаниковской сельской территорий, обеспечение условий для развития общественного самоуправления, реализации местных инициатив жителей Степаниковской сельской территории, направленных на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства Степаниковской сельской территории для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнему облику Степаниковской сельской территории, развитие инфраструктуры, создание условий для здорового образа жизни. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет – **44 132,9** тыс. рублей, в том числе по годам:  2025-2027 годы (всего) – **44 132,9** тыс. рублей;  **2025 год** – **13 379,7** тыс. рублей, в том числе в разрезе источников финансирования:  областной бюджет – **0,0** тыс. рублей;  бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области – **13 379,7** тыс. рублей;  **2026 год** – **14 906,6** тыс. рублей, в том числе в разрезе источников финансирования:  областной бюджет – **0,0** тыс. рублей;  бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области – **14 906,6** тыс. рублей;  **2027 год** – **15 846,6** тыс. рублей, в том числе в разрезе источников финансирования:  областной бюджет – **0,0** тыс. рублей;  бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области – **15 846,6** тыс. рублей. |

|  |
| --- |
| **2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля снижения количества пожаров на сельской территории, % | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Доля населения, для которого улучшится качество условий проживания в сельской местности, % | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| Доля эффективно используемого муниципального имущества, % | 10,5 | 11 | 11 | 11 |

|  |
| --- |
| **3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями <\*> |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» | | | |
|  | Степаниковский сельский комитет | | 2025-2027 | |
| 21.1. | Задача 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Улучшение качества проживания населения в сельской местности | | Доля населения, для которого улучшится качество условий проживания в сельской местности |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области пожарной безопасности» | | | |
|  | Степаниковский сельский комитет | | 2025-2027 | |
| 22.1. | Задача 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | Снижение количества пожаров и возгораний на сельской территории | | Доля снижения количества пожаров на сельской территории |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них» | | | |
|  | Степаниковский сельский комитет | | 2025-2027 | |
| 43.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них | Сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года | | Доля населения, для которого улучшится качество условий проживания в сельской местности |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности» | | | |
|  | Степаниковский сельский комитет | | 2025-2027 | |
| 4.1. | Задача 1. Взносы на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, принадлежащих на праве собственности муниципальному округу | Надлежащее содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности | | Доля эффективно используемого муниципального имущества |
| 24.2. | Задача 2. Проведение технической инвентаризации и оформление кадастровых паспортов, справок о постановке на технический учет объектов недвижимости, проведение кадастровых работ и оформление технических планов объектов недвижимого имущества | Оптимизация состава и структуры имущества муниципальной  собственности | | Доля эффективно используемого муниципального имущества |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными услугами коммунального хозяйства» | | | |
|  | Степаниковский сельский комитет | | 2025-2027 | |
| 25.1. | Задача 1. Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Улучшение коммунальной инфраструктуры | | Доля населения, для которого улучшится качество условий проживания в сельской местности |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы комплексного благоустройства» | | | |
|  | Степаниковский сельский комитет | | 2025-2027 | |
| 26.1. | Задача 1. Обеспечение благоустройства и ремонта памятников, обелисков, воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности | Повышение уровня внешнего благоустройства, обеспечение санитарного содержания территории и мест захоронения | | Доля населения, для которого улучшится качество условий проживания в сельской местности |
| 26.2. | Задача 2. Содержание уличного освещения | Создание современной, комфортной среды для проживания населения | | Доля населения, для которого улучшится качество условий проживания в сельской местности |
| 36.3. | Задача 3. Содержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | | Доля населения, для которого улучшится качество условий проживания в сельской местности |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания населения» | | | |
|  | Степаниковский сельский комитет | | 2025-2027 | |
| 27.1. | Задача 1. Содержание и текущий ремонт муниципального жилого фонда | Улучшение жилищных условий сельского населения | | Доля населения, для которого улучшится качество условий проживания в сельской местности |

|  |
| --- |
| **4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, тыс. рублей | | |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе «Наименование» (всего), в том числе: | 44 132,9 | 13 379,7 | 14 906,6 | 15 846,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 44 132,9 | 13 379,7 | 14 906,6 | 15 846,6 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  о показателях муниципальной программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Доля снижения пожаров на сельской территории | Рассчитывается исходя из количества пожаров текущего года, по отношению к общему количеству пожаров предыдущего года, статистические данные МКУ ГО и ЧС, документы, подтверждающие количество пожаров на сельской территории, подведомственной Степаниковскому сельскому комитету |
| 2. | Доля населения, для которого улучшится качество условий проживания в сельской местности | Рассчитывается исходя из количества населения, получившего качественную услугу в результате исполнения мероприятий муниципальной программы по отношению к общему количеству населения, проживающего на сельской территории, статистические данные, отчетные документы, подтверждающие выполнение работ |
| 3. | Доля эффективно используемого муниципального имущества | Рассчитывается исходя из количества единиц муниципального имущества, подлежащего передаче в оборот для эффективного использования по отношению к общему количеству единиц имущества сельского комитета, документы подтверждающие права собственности муниципального имущества |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ»

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  о финансировании структурных элементов муниципальной программы  «Развитие Степаниковской сельской территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации), тыс. рублей | | | |
| всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 15 226,0 | 4 813,8 | 5 149,1 | 5 263,1 |
|  | Мероприятие 1.2.  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 1 570,2 | 523,4 | 523,4 | 523,4 |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | **Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области** | **16 796,2** | **5 337,2** | **5 672,5** | **5 786,5** |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1  Количество подъездов к противопожарным водоемам, подлежащих ремонту и содержанию | ед | - | 2 | 2 | 2 |
|  | Показатель 2  Количество минерализованных противопожарных полос | ед | - | 3 | 3 | 3 |
|  | Мероприятие 2.1.  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 365,0 | 100,0 | 122,0 | 143,0 |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | **Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области** | **365,0** | **100,0** | **122,0** | **143,0** |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1  Протяженность дорог, которые полежат содержанию | км | - | 52,69 | 52,69 | 52,69 |
|  | Мероприятие 3.1.  Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 7 500,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 3 000,0 |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | **Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области** | **7 500,0** | **2 000,0** | **2 500,0** | **3 000,0** |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1  Площадь помещений, за которые уплачиваются взносы на капитальный ремонт | кв. м. | - | 2676,11 | 2676,11 | 2676,11 |
|  | Мероприятие 4.1.  Взносы на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, принадлежащих на праве собственности муниципальному округу | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 1 520,0 | 470,0 | 500,0 | 550,0 |
|  | Показатель 2  Изготовление технических планов объектов | ед | - | 0 | 2 | 3 |
|  | Мероприятие 4.2.  Проведение технической инвентаризации и оформление кадастровых паспортов, справок о постановке на технический учет объектов недвижимости, проведение кадастровых работ и оформление технических планов объектов недвижимого имущества | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 191,0 | 0,0 | 90,5 | 100,5 |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | **Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области** | **1 711,0** | **470,0** | **590,5** | **650,5** |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными услугами коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1  Количество объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | ед | - | 8 | 8 | 8 |
|  | Мероприятие 5.1.  Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 2 633,0 | 891,0 | 831,0 | 911,0 |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | **Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области** | **2 633,0** | **891,0** | **831,0** | **911,0** |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы комплексного благоустройства» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1  Количество благоустроенных мест захоронений, памятников, обелисков | ед | - | 6 | 7 | 8 |
|  | Мероприятие 6.1.  Обеспечение благоустройства и ремонта памятников, обелисков, воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 436,0 | 236,0 | 90,0 | 110,0 |
|  | Показатель 2  Количество обслуживаемых объектов линии уличного освещения | ед | - | 387 | 397 | 402 |
|  | Мероприятие 6.2.  Содержание уличного освещения | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 12 136,7 | 4 045,6 | 4 045,6 | 4 045,5 |
|  | Показатель 3  Количество обустроенных мест для сбора ТКО (контейнерных площадок) | ед | - | 2 | 2 | 2 |
|  | Мероприятие 6.3.  Содержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 1 315,0 | 300,0 | 465,0 | 550,0 |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | **Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области** | **13 887,7** | **4 581,6** | **4 600,6** | **4 705,5** |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1  Количество отремонтированного муниципального жилого фонда | ед | - | 0 | 2 | 2 |
|  | Мероприятие 7.1.  Содержание и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 1 240,0 | 0,0 | 590,0 | 650,0 |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | **Бюджет муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области** | **1 240,0** | **0,0** | **590,0** | **650,0** |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | | **44 132,9** | **13 379,7** | **14 906,6** | **15 846,6** |
|  | **федеральный бюджет;** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **областной бюджет;** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **муниципальный округ бюджет;** | | **44 132,9** | **13 379,7** | **14 906,6** | **15 846,6** |
|  | **внебюджетные источники** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |