****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский район» смоленской области**

**распоряжение**

**от 23.08.2024 № 414-р**

Об изменении существенных условий контрактов

В соответствии с частью 65.1 статьи 112, частью 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 07.07.2022 № 1160 «О существенных изменениях в условия контракта», протоколом заседания комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта от 21.08.2024

1. В связи с тем, что исполнение контрактов по независящим от сторон контракта обстоятельств без изменения их условий невозможно, изменить по соглашению сторон существенные условия следующих контрактов:

- от 11.03.2024 № 110/02-39-г на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Вязьма Смоленской области (II этап)», заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Смоленская региональная теплоэнергетическая компания «Смоленскрегионтеплоэнерго»;

- от 22.03.2024 № 01633000250240000500001 (141/02-39-г) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения в г. Вязьма Смоленской области (II этап), заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Стройтехконтроль».

2. Отделу строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (Дунаев М.Э.):

2.1. В муниципальном контракте от 11.03.2024 № 110/02-39-г :

2.1.1. Продлить срок работ до 01.10.2024 и осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменениями существенных условий контракта;

2.1.2. Внести изменение в приложение № 2 (Описание объекта закупки), приложение № 3 (График выполнения строительно-монтажных работ), приложение № 4 (График оплаты выполненных работ) к контракту.

2.2. В муниципальном контракте от 22.03.2024 № 01633000250240000500001 (141/02-39-г) продлить срок работ до 16.10.2024 и осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменениями существенных условий контракта

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.п. Главы муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области **О.М. Смоляков**

ВИЗЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель Главы МО «Вяземский район» Смоленской области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.О. Прудникова | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Зам. Главы МО «Вяземский район» Смоленской области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В. Г. Лосев | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Начальник отдела строительства и целевых программ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.Э. Дунаев | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Начальник юридического отдела | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Е.В. Цуркова | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ведущий специалист отдела муниципальной службы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | О.А Минченкова | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Исп. разр. Начальник отдела по регулированию  контрактной системы в сфере закупок | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С.С. Студнева  тел.: 2-49-04 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Разослать:** отделу по регулированию контрактной системы в сфере закупок, отдел строительства и целевых программ, сайт, газета  Экз.5 | Редакции газеты «Вяземский вестник», |