**Сведения о выполнении мероприятий муниципальной адресной целевой программы по строительству шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2012 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Результат | Причина несоблюдения планового срока и мера по исполнению мероприятия | Финансирование по источникам (руб.) | | | | | |
| План | | | Факт | | |
| всего | обл | мест | всего | обл | мест |
| 1 | Андрейковское с/п, д.Ручейки около ж. д.№6 | Ноябрь | Ноябрь | Колодец построен |  | 61149 | 58092 | 3057 | 61149 | 58092 | 3057 |
| 2 | Вязьма-Брянская с/п, д.Железнодорожный в центре деревни | Ноябрь | Ноябрь | Колодец построен |  | 75873 | 72080 | 3793 | 75873 | 72073 | 3800 |
| 3 | Заводское с/п, д.Хватов завод, около ж.д.№5 | Ноябрь | Ноябрь | Колодец построен |  | 101219 | 96158 | 5061 | 101219 | 96153 | 5066 |
| 4 | Каснянское с/п., д.Семово, около ж.д.№14 | декабрь | декабрь | Колодец построен |  | 121896 | 115801 | 6095 | 130391 | 123869 | 6522 |
| 5 | Тумановское с/п., д.Комарово, около ж.д. №9 | декабрь | декабрь | Колодец построен |  | 52195 | 49586 | 2609 | 52195 | 49584 | 2611 |
| 6 | Царево-Займещенское с/п,д.Царево-Займеще | декабрь |  | Не выполнен | Выбор участка под строительство производился дважды, из-за несоответствия санитарным нормам, резкое понижением температуры воздуха. | 126772 | 120433 | 6339 | - |  |  |
| **7** | Кайдаковское с/п | декабрь |  | Не выполнен | Резкое понижением температуры воздуха. | 85696 | 81411 | 4285 | - |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 624800 | 593561 | 31239 | 420831 | 399775 | 21056 |

**Пояснительная записка по выполнению мероприятий муниципальной адресной целевой программы по строительству шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2012 год.**

В соответствии с программой планировалось строительство 6 колодцев на территории сельских поселений Вяземского района.

По результатам проведенного запроса котировок цен на выполнение работ по строительству шахтных колодцев заключены контракты с ООО «Торгово-строительная компания», единственной фирмой, участвующей в конкурсе. Работы выполняла одна бригада поочередно. По строительству 5-ти колодцев работы завершены согласно плану.

К работам по строительству колодца в д.Царево-Займище не могли приступить, так как участок под строительство выбирался дважды из-за несоответствия санитарным нормам, после выбора участка железобетонные кольца подрядчиком были завезены, но из-за сильных морозов работы были приостановлены.

Плановый объем финансирования по программе составляет 624800 рублей. Работы выполнены на 420831 рублей.

Главами сельских поселений были представлены геологическое и гидрогеологическое обследования с получением соответствующего заключения (требования Положения о предоставления субсидии на строительство и ремонт шахтных колодцев). В заключении определена глубина колодца в соответствии с архивными геологическими материалами по данной местности . В соответствии с заключениями отдел строительства разработал сметы и утвердил в Управлении государственной экспертизы.

При выполнении работ фактическая глубина колодцев не соответствует заключениям по геомониторингу, в основном глубина колодцев завышена. В связи с чем, цена контрактов была уменьшена, оставшиеся средства были перераспределены на строительство колодца в д. Бобово Кайдаковского сельского поселения. Железобетонные кольца подрядчиком были завезены, но из-за сильных морозов работы были приостановлены.